## PLAN
SYNTHESE ET ANALYSE DES DONNEES DU SUIVI-EVALUATION
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES - PROSPERER -
MADAGASCAR
PERIODE 2008 - 2015
PRÊT FIDA: 737-MG / DON:996-MG/ PRÊT OFID: 1212-P
Pour accéder aux fiches cliquer sur le nom (lien hypertexte)
COMPOSANTE N°1: Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS RIMS 2eme NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°2: Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS RIMS 2eme NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°3: Finances rurales, et gestion des risques
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°4: Infrastructures de marché et investissements structurants
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°5: Suivi-évaluation, capitalisation et communication
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET - Supports d'analyse pour les rapports semestriels et annuels
RIMS 1ER
RIMS 2EME NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES - ANNEXE 1D
BILAN DES DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE
DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE - ANNEXE 1Cc
DECAISSEMENTS PAR CATEGORIE DE DEPENSES - ANNEXE 1Ca
IFAD RIMS Premier Niveau | N.B. Les cellules grises sont en en lien avec les tableau RIMS du FIDA. Ces tableaux viennent automatiquement mise à jour avec les tableaux RIMS projet, le projet ne doit pas changer ou modifier les tableaux RIMS FIDA. Ces tableaux sert à leur tour pour la mise à jour du système institutionnel IFAD RIMS online.
IFAD RIMS Second Niveau
IFAD RIMS Troisième Niveau
IFAD RIMS Dictionnaire

## COMP-1
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER -PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
PRET FIDA: 737-MG | COMPOSANTE N°1
DON : 996-MG | Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions
PRET OFID: 1212-P | Situation au 30 juin 2011
1. INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Indicateur Général (toutes composantes) : Nombre de MER bénéficiant les services du programme (Bénéficiaires directs)
- 20 MER gérées par des femmes bénéficient l'appui non financier du Programme . Elles représentent la première vague du bénéficiaire direct du programme. - Au cours de la quatrième trimestre 2008, 167 MER au sein des EPRs de Vatovavy et de la Haute matsiatra ont bénéficiées l'appui non financier du Programme à travers la formation. - Au 30 juin 2009, 441 MER des cinq EPRs bénéficient l'appui non financier du Programme à travers des formations techniques, en gestion et en marketing et commercialisation. - Au 31 décembre 2009, les bénéficiaires directs du Programme comptent 7601 MER, elles ont bénéficiés des appuis non financiers entre autres: les formations et l'élaboration des bilan-plans d'entreprises ou business plan plus élaborés. Ainsi au cours du second semestre, 7160 autres MER sont appuyées. - Au cours du premier semestre 2010, les bénéficiaires directs du Programme comptent 2010 MER, elles ont bénéficiés des appuis non financiers comme les formations, l'élaboration des bilan-plans d'entreprises, de business plan, des appuis à la commercialisation et des appuis financiers. - Au 31 décembre 2010, les bénéficiaires directs du Programme comptent 13018 MER, elles ont bénéficiés des appuis non financiers entre autres: les formations et l'élaboration des bilan-plans d'entreprises ou business plan plus élaborés, des appuis financiers et des infrastructures. Ainsi au cours du second semestre, le nombre des bénéficiaires devient six fois plus que ce du premier semestre. - Au cours du premier semestre 2011, les bénéficiaires directs du Programme comptent 2673 MER, elles ont bénéficiés des services d'appuis non financiers comme l'appui-conseil, les formations, l'élaboration de business plan, les appuis à la promotion des produits et à la prospection commerciale ainsi que des services d'appuis financiers.
Sous composante 1.2: Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé (SC-2)
Indicateur : Nbre d'associations et groupements formés/ Accompagnés
- Au 31 décembre 2009, 211 groupements et associations base (AGB) au niveau des cinq régions d'intervention du Programme sont renforcés. Les sessions ont surtout porté sur la consolidation dans la gestion de l’organisation et l’accès groupée au marché. - Durant ce premier semestre 2010, 21 AGB sont formés et accompagnés par le Programme dont 20 AGB bénéficiant d'une formation en coopérative et 01 AGB accompagné pour se constituer en coopérative. - Au 31 décembre 2010, 98 groupements et associations base (AGB) au niveau des cinq régions d'intervention du Programme sont renforcés. Les sessions ont surtout porté sur la consolidation dans la gestion de l’organisation et l’accès groupée au marché mais aussi à la coopérativisation. - Durant ce premier semestre 2011, 89 AGB sont formés et accompagnés par le Programme. L'appui du Programme se focalise sur la démarche coopérative mais aussi des renforcements de capacité relatives à des thèmes spécifiques comme la formation sur les emballages.
Indicateur : Nbre d'appui réalisés au CCI / DRDR / DRRE
- Dans le cadre du renforcement des structures professionnelles et de l'interface public-privé, 14 structures dans les cinq régions sont appuyés par le Programme. - Pendant le premier semestre 2010, 04 structures sont appuyés par le Programme. - Au terme de l'année 2010, toutes les structures ont bénéficié l'appui du Programme tel le renforcement de capacité, la dotation des matériels informatiques et dotation des mobiliers de bureau. - Pendant le premier semestre 2011, les trois structures, CCI, DRE/DRI, DRDR ont bénéficié l'appui du Programme tel le renforcement de capacité et la dotation des matériels informatiques.
Indicateur : Nombre d’agents des CCI et/ou DR bénéficiaires de formation
- Au total 64 agents du CCI, DRDR et DRDE ont reçu un renforcement de capacité technique en Trade map, culture entrepreneuriale, formation technique diverse, andragogie, business plan et marketing durant le premier semestre 2009. - Au cours du second semestre 2009, 28 autres agents des CCI, DRDR et DRDE ont bénéficié un renforcement de capacité, ce qui ramène le nombre d'agents formés à 92 au 31 décembre 2009. - Dans le cadre de l'appui des CCI,DRDR et DRDE de ce premier semestre 2010, 63 agents issus des ces structures sont formés en agribusiness, access map,... - A la fin de cette année 2010,131 agents du CCI, DRDR et DRDE ont bénéficié de renforcement de capacité technique. - Au total 08 agents de la CCI ont reçu une formation en nouvelle technologie de l'information et de la communication durant le premier semestre 2011.
Indicateur : Nbre d'organisations professionnelles formées/accompagnés
- Formation de 32 GPS pomme de terre en technique et norme de production à Analamanga au cours du premier semestre 2009. - Finalement après la formation sur la structuration, les 32 GPS formés au cours du premier semestre sont classés comme Association et groupement de base ou professionnel mais non pas comme une organisation professionnelle. Donc il n'y a que 16 OP sont formées pendant l'année 2009. Les thèmes des formations sont identiques à ceux des AGB. - Au cours de ce premier semestre 2010, quatre (04) organisations professionnelles sont accompagnées par le Programme. - A la fin de l'année 2010, le nombre des organisations professionnelles formées/accompagnées atteint le nombre 06 OP formées/renforcées. - Au cours de ce premier semestre 2011, sept (07) organisations professionnelles sont accompagnées par le Programme.
Indicateur : Nbre de plateformes (PCAF) constitués
- Au 31 décembre 2009, 3 embryons de PCAF sont identifiés et appuyés par le Programme. - Pendant le premier semestre 2010, les appuis avec trois embryons de PCAF continuent. - Au 31 décembre 2010, 02 PCAF sont constitués à Haute Matsiatra (Huile essentielle et Apiculture). - Pendant le premier semestre 2011, l'EPR-Haute matsiatra a apporté son appui à la mise en place d'une plateformes Miel.
2. INDICATEURS RIMS 2ème NIVEAU
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
- Au 30/06/09, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 41,14%, le progrès n'est pas satisfaisant car étant la base de toutes les composantes, cette composante est censée être réalisée pendant cette période (par rapport à la planification initiale). Le retard est du surtout au changement de stratégie opté par le Programme mais aussi le récent événement politique à Madagascar. - Au 31/12/09, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 89,23%, Malgré le retard, ce taux est satisfaisant car les objectifs fixé dans la vision stratégique du PTBA 2009 sont quasiment atteints. Ainsi, la quasi-totalité des activités prévues dans la Composante 1 pour toute la durée du Programme sera réalisée dans le cadre de ce PTBA 2009 étant donné qu’elles conditionnent la mise en exécution des autres composantes. - Au 30/06/2010, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 61%, le taux est assez élevé mais par rapport au planning initial, le programme est en retard. - Au 31/12/2010, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 91%, le taux d'exécution est satisfaisant mais on enregistre quand même un retard sur les activités de structuration. - Au 30/06/2011, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 42,81%, Ce taux de réalisation est moyen car à 50% du temps le Programme a pu réalisé environ 43% des activités prévu. Mais il faut noter que par rapport au planning initial, le programme est légèrement en retard.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
- Pour la SC-1 Inventaire régional - Validation des MER - dispositif d’appui local, le taux de décaissement du Programme est de 4,49 % par rapport au budget alloué pour 2008. Pour la SC-2 Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé, le taux de décaissement du Programme est de 36,75% par rapport au budget alloué pour 2008. Ce taux de décaissement assez élevé de la SC-2 est dû surtout aux charges de fonctionnement des EPR et au paiement des commandes des véhicules passées à IAPSO. - Au 31/12/2008, le décaissement pour la SC-1 Inventaire régional-Validation des MER-dispositif d'appui local atteint le 6,61%, cette légère hausse est due notamment au paiement des prestataires de service chargés de réaliser les mini-études analyse filière/diagnostic au niveau des cinq EPRs. De même, le taux de décaissement de la SC-2 Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé enregistre une augmentation et devient 47,20%, outre les charges de fonctionnement, cette augmentation est due à la réhabilitation de l'hôtel de la CCI de Fianarantsoa. - Durant le premier semestre 2009, le décaissement de la SC-1 concerne notamment la formation des CE et la réalisation des activités d'inventaire et de validation des MER et évidemment les charges de fonctionnement des 38 CE. Ainsi le taux de décaissement se chiffre à hauteur de 46,26%. Quant à la SC-2, le taux de décaissement est de 39,80%, ce taux est dû évidemment aux charges liées au fonctionnement des cinq EPR mais aussi au renforcement des capacités techniques et matériels des CCI, DRDR et DRDE. - Au 31/12/09, le taux de décaissement pour la SC-1 Inventaire régional-Validation des MER-dispositif d'appui local atteint le 68,77%, le décaissement de la SC-1 au cours de ce deuxième semestre concerne notamment le paiement des prestataires chargés de réaliser les études filières, l'analyse socio-économique des profils de MER ainsi que l'élaboration des plans de développement des filières. Le taux de décaissement de la SC-2 Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé enregistre également une augmentation et devient 75,82%, outre les charges de fonctionnement, cette augmentation est due à la poursuite de la formations des agents des structures partenaires ainsi que la réalisation de la formation des AGB et OP. - Au cours du premier semestre 2010, le taux de décaissement pour la SC-1 se chiffre à la hauteur de 14,70%, le décaissement de cette sous composante concerne la réalisation des ateliers de revue des PDF, le renforcement de capacité des CE et AIF. Quant à la SC-2, le taux de décaissement est de 20,11% et concerne notamment l'appui institutionnel en renforcement de capacité et en dotation des équipements et matériels. - Au 31/12/10, le taux de décaissement pour la SC-1 Inventaire régional-Validation des MER-dispositif d'appui local atteint le 57,41 %, le décaissement de la SC-1 au cours de ce deuxième semestre concerne notamment le renforcement de capacité des encadreurs des GUMS, paiement des prestataires chargés de la traduction des PDF et les ateliers de revue. Le taux de décaissement de la SC-2 Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé enregistre également une augmentation et devient 73,11 %, outre les charges de fonctionnement, cette augmentation est due à la poursuite de la formations des agents des structures partenaires ainsi que la réalisation de la formation/accompagnement des AGB et OP et l'appui à la formalisation des coopératives. - Au cours du premier semestre 2011, le taux de décaissement pour la SC-1 se chiffre à la hauteur de 28,61%, le décaissement de cette sous composante concerne l'analyse filière et l'élaboration d'un plan de développment ainsi que l'opérationnalisation des Ivo Fanoitra. Quant à la SC-2, le taux de décaissement est de 30,94% et concerne notamment l'appui institutionnel en renforcement de capacité et en dotation des équipements et matériels mais aussi à la mise en oeuvre des activités de structuration.

## COMP-2
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER -PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
PRET FIDA: 737-MG | COMPOSANTE N°2
DON : 996-MG | Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle
PRET OFID: 1212-P | Situation au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous Composante 2.1: Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes
Indicateur 1 : Nombre de MER formées par thème
- Formation de 20 MER femmes sur la technique de tissage de raphia à Port Bergé par l'EPR- S(Sofia). - Au cours de la quatrième trimestre, deux EPRs à savoir Vatovavy et Haute matsiatra ont réalisées respectivement la formation de 135 MER et de 32 MER en techniques et qualité. Ce qui fait qu'au total 187 MER ont pu bénéficier l'appui du Programme en matière de formation durant l'année 2008. - Au cours du premier semestre 2009, 233 MER sont formées en technique et qualité dont 150 MER femmes à Haute Matsiatra, 15 MER sériciculteurs et 08 MER Fabricant de matériels agricoles à Itasy, 07 MER pépiniéristes à Sofia et 10 MER fabricants de petits matériels agricoles , 18 MER femmes en vannerie et 25 MER femmes en vannerie formée par démultiplication. - Au 31/12/09, 2624 MER sont formées en technique et qualité dont 2288 MER sont formées directement par des PSE et 336 MER sont formées par démultiplication. 2757 MER sont formées en Gestion simplifiée dont 1019 sont des MER des hommes et 1738 sont des MER des femmes. 2211 MER sont formées en Marketing et commercialisation dont 612 sont des MER des hommes et 1599 sont des MER des femmes. - Au cours du premier semestre 2010, 884 MER sont formées en technique et qualité dont 659 par les PSE et 225 par démultiplication. Et même ci imprévu dans le PTBA initial, 30 MER sont formées en gestion et comptabilité simplifiées. - Au 31/12/10, 2795 MER sont formées en technique et qualité dont 1783 MER sont formées directement par des PSE et 1012 MER sont formées par démultiplication. 700 MER sont formées en Gestion simplifiée dont 304 sont des MER des hommes et 396 sont des MER des femmes. 365 MER sont formées en Marketing et commercialisation dont 115 sont des MER des hommes et 250 sont des MER des femmes. - Au cours du premier semestre 2011, 2168 MER sont formées en technique et qualité dont 1432 par les PSE et 736 par démultiplication. 1203 MER sont formées en gestion et comptabilité simplifiée. Et enfin 975 MER sont formées en Marketing et commercialisation dont 507 sont des MER hommes et 468 sont des MER femmes.
Indicateur 2: Nombre de prestataires de services formés par thème.
- Les sessions de renforcement des prestataires de services ont débuté vers la fin du premier semestre 2009. 38 PSE sont formés en technique et qualité dont 28 par l'EPR-V et 10 par l'EPR-I. 72 PSE ont bénéficié d'une formation en gestion incluant la gestion simplifiée, la culture entrepreneuriale, la culture d'épargne et de crédit. De même, 53 PSE issus de Vatovavy (28) et de Haute matsiatra (25) sont formés en marketing et commercialisation et enfin 28 PSE de Vatovavy bénéficient d'une formation en diagnostic. - Au 31/12/09, toutes le EPR ont pu réaliser la mise à niveau des PSE. A l'issue de ces renforcements, 70 PSE sont formés en Diagnostic, 68 PSE sont formés en marketing et commercialisation, 95 PSE sont formés en gestion simplifiée et 324 PSE sont formés en technique et qualité. A part ces quatre thèmes, 24 PSE sont formés en culture entrepreneuriale et en culture d'épargne et de crédit. - Au cours du premier semestre 2010, 34 PSE issus d'Analamanga et d'Itasy sont formés en technique et qualité, et 07 PSE issus de Vatovavy Fitovinany sont formés en diagnostic et business plan. - Au 31/12/10, toutes le EPR ont pu réaliser la mise à niveau des PSE. A l'issue de ces renforcements, 07 PSE sont formés en Diagnostic et 105 PSE sont formés en technique et qualité. A part ces deux thèmes, 07 PSE sont formés en culture entrepreneuriale et 14 PSE formés en culture d'épargne et de crédit. - Au cours du premier semestre 2011, 38 PSE issus d'Analamanga et de Haute matsiatra sont formés en technique et qualité, 11 PSE issus de Haute Matsiatra sont formés en en gestion et 21 PSE issus de Haute Matsiatra et Itasy sont formés en Marketing et commercialisation.
Sous Composante 2.2: Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux
Indicateur: Nbre de jeunes suivant la formation professionnelle
- Initialement imprévu dans le PTBA 2009, 93 jeunes bénéficient d'une formation professionnelle en coupe et couture et en broderie dans les centre de formations pour Analamanga. Parmi eux, jeunes, 22 sont des hommes et 71 sont des femmes. - Pour le premier semestre 2010, deux EPR à savoir Haute matsiatra et Itasy ont entamé l'activité relative à la formation professionnelle, ainsi 14 jeunes sont en cours de suivre une formation professionnelle dont 03 hommes et 11 femmes. - Au 31/12/2010, toutes les EPR ont réalisé la formation professionnelle, ainsi 166 jeunes sont en cours de suivre une formation professionnelle sur les filières et clusters appuyés du Programme dont 89 hommes et 77 femmes. - Pour le premier semestre 2011, trois EPR à savoir Analamanga, Itasy et Sofia ont entamé l'activité relative à la formation professionnelle, ainsi 194 jeunes sont en cours de suivre une formation professionnelle dont 165 hommes et 29 femmes. Les métiers concernés sont l'ouvrage bois, maçonnerie, mécanique générale,...
Indicateur: Nbre de jeunes apprentis auprès des MER Hôtes
- Quatre EPR sur cinq à l'exception de l'EPR Haute Matsiatra ont réalisées l'apprentissage des jeunes. 421 jeunes ont été formés. Les métiers les plus fréquentés par les apprentis incluent la couture/broderie, la vannerie, la menuiserie, la mécanique auto, et l’apiculture. - Durant le premier semestre 2010, quatre EPR à l'exception de l'EPR Analamanga ont démarré l'apprentissage des jeunes. 269 jeunes suivent actuellement l'apprentissage en apiculture, en pâtisserie,... - Toutes les EPR ont réalisées l'apprentissage des jeunes au 31/12/10. 635 jeunes suivent actuellement l'apprentissage sur divers filières et clusters auprès des MER Hôtes dont 180 hommes et 453 femmes. -Durant le premier semestre 2011, toutes les régions ont démarré l'apprentissage des jeunes. 519 jeunes suivent actuellement l'apprentissage en tissage, ouvrage bois, vannerie,...
2. INDICATEURS RIMS 2ème NIVEAU
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
- Au 30/06/09, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 28,77%, les activités de cette composante consistent notamment à la réalisation d’un appel à manifestation d’intérêt pour la constitution d’un registre de prestataires de services aux entreprises (PSE) et le renforcement de ses capacités. Entre temps, le programme a pu entamer le démarrage des sessions des formations des MER dans les cinq. Mais les activités relatives à la sous composante accusent des retard considérables car seulement 08 sites d'alphabétisations sont fonctionnels dans la région de Vatovavy et les apprentissage des jeunes sont encore en phase d'indentification des MER hôtes et des apprentis. Bref, les réalisations significatives du Programme au titre de cette composante sont en retard, les causes sont multiples entre autres, l'inexistence/l'insuffisance des PSE locaux, au niveau district et régionaux mais aussi le ralentissement des activités au cours du premier trimestre. (report systématique des activités impliquant les administration, aucune nouvelle passation de lancée...) - Au 310/12/09, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 91,30%, les activités de cette composante réalisées au cours du second semestre consistent notamment à la poursuite de la mise à niveau des PSE, la réalisation de la formation des MER, la mise en place des sessions d'alphabétisation dans les cinq régions, à l'apprentissage des jeunes et à la formation professionnelle des jeunes. Bref, malgré le retard enregistré au cours du premier semestre, les activités prévues sont presque toutes commencées ou réalisées. - Au 30/06/2010, l'avancement physique de cette composante se chiffre à hauteur de 39%, les activités de cette composante réalisées au cours dela période concernent notamment la formation des PSE et son agrément, la formation des MER en technique et qualité et en culture d'épargne et de crédit, et l'appui à la commercialisation. Quant à la SC2.2, le programme a débuté l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes. Mais vu ce taux d'exécution technique, le programme enregistre un retard par rapport à la planification initiale. - Au 31/12/10, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 81 %, les activités de cette composante réalisées au cours du second semestre consistent notamment à la poursuite de la mise à niveau des PSE, la réalisation de la formation des MER, l'appui développement et à la promotion des filières et Clusters. Quant à la SC2.2, le programme a continué, la mise en place des sessions d'alphabétisation dans les cinq régions, à l'apprentissage des jeunes et à la formation professionnelle des jeunes. Bref, les activités prévues sont presque toutes commencées ou réalisées. - Au 30/06/2011, l'avancement physique de cette composante se chiffre à hauteur de 39%, Pour la SC2.1, le taux d'exécution est 44,93% et les activités de cette composante réalisées au cours de la période concernent notamment la formation des PSE et son agrément, l'élaboration des business plan des MER, la formation des MER en technique et qualité et en culture d'épargne et de crédit, et l'appui à la commercialisation. Quant à la SC2.2, le taux d'exécution atteint 33,36%, le programme a débuté l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes. Mais vu ce taux d'exécution technique, le programme enregistre un retard sur les activités de formation des néo-entrepreneurs et la dotation des kits de démarrage.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE
- Le décaissement au niveau de la SC-1 Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes est de l'ordre de 1,53% du budget consacré à l'année 2008, Ce taux de décaissement très bas est expliqué par le fait de n'entamer les activités de la composante 2 qu'à partir de l'année 2009. - Au 31/12/2008, le décaissement au niveau de la SC-1 Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes s'élève à 11,67% à cause des sessions de formation des MERs réalisées dans trois région à savoir Haute matsiatra, Vatovavy et Sofia. - Au 30 juin 2009, les démarrages des sessions de renforcement de capacité des PSE ainsi que des sessions formations de MER expliquent le taux décaissement très bas de 5,43 de la SC-1. De même le taux de décaissement de l'ordre de 3,74 signifie aussi que les activités liées à cette SC-2 n'a pratiquement commencé. - Au 31 décembre 2009, le taux de décaissement pour la SC-1 Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes est de 65,75%, le décaissement de la SC-1 au cours de ce deuxième semestre concerne notamment le paiement des prestataires réalisant les sessions de formation des MER. Le taux de décaissement de la SC-2 Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux enregistre une augmentation et devient 23,92%. Ce taux de décaissement de la SC-2 est encore assez bas, ceci s'explique par le fait la durée des prestations dans le cadre de cette composante peut aller de 3 mois à 13 mois donc le paiement s'étalera tout au long de ce période. - Au 30 juin 2010, le taux de décaissement de la SC-1 est de 46,12% et concerne le paiement des prestataires de formation des MER, l'appui à la commercialisation à travers la participation des MER à des foires. Le taux de décaissement de la SC-2 atteint 23,81% et est relatif à l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes. - Au 31 décembre 2010, le taux de décaissement pour la SC-1 Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes est de 93,24 %, le décaissement de la SC-1 au cours de ce deuxième semestre concerne notamment le paiement des prestataires réalisant les sessions de formation des MER mais aussi à l' appui à la promotion des produits et à la prospection commerciale des MER . Le taux de décaissement de la SC-2 Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux enregistre une augmentation et devient 56,88 %. Ce taux de décaissement de la SC-2 est moyen, ceci s'explique par le fait que la durée des prestations dans le cadre de cette composante peut aller de 3 mois à 13 mois donc le paiement s'étalera tout au long de ce période. - Au 30 juin 2011, le taux de décaissement de la SC-1 est de 22,15% et concerne le paiement des prestataires de formation des des PSE et des MER, l'appui à la commercialisation à travers la participation des MER à des foires. Le taux de décaissement de la SC-2 atteint 14,73% et est relatif à l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE

## COMP-3
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER -PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
PRET FIDA: 737-MG | COMPOSANTE N°3
DON : 996-MG | Finances rurales, et gestion des risques
PRET OFID: 1212-P | Situation au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous Composante 3.1 : Accès au crédit
Indicateur : Nbre de MER/PER membres/clients IMFs (par genre)
- Au 30/06/2010, on recense 122 MER membres/clients des IMF. - Au 31/12/2010, Le nombre des MER membres/Clients des IMF enregistre une augmentation et devient 1362 et la gent féminine représente le 26%. - Au cours du premier semestre 2011, on enregistre 366 MER membres/clients des IMF dont 110 sont des femmes.
Indicateur : Nombre de Nombre de nouvelles caisses créées par réseau
- Dans le cadre de la densification des caisses des IMF, au cours de ce premier semestre 2010, 05 points de services permanents et 02 points de services périodique sont mis en places. - Au 31 décembre 2010, 05 points de services permanents et 04 points de services périodique sont mis en place et 24 points de services existants sont renforcés. - Au cours de ce premier semestre 2011, 04 points de services permanents (01 à Haute Matsiatra et 03 à Vatovavy) sont mis en places. Parallèlement, 07 autres points de services (05 à Itasy et 02 à Vatovavy) existants sont renforcés.
2. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2eme NIVEAU
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
- Le démarrage des activités de cette composante ont accusé des retards pour les raisons suivantes: la crise politique et la forte ambiance d’insécurité surtout lors du premier trimestre de l’année 2009 et la suspension des Programmes partenaires (Cas de l’IFC). Malgré-cela, le programme est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs du PTBA 2009 portant sur la mise en œuvre de toutes les activités prioritaires permettant de faciliter l’accès des MER/PER aux services financiers offerts par les réseaux d’institutions de micro-finance. Le taux d'avancement physique par rapport aux indicateurs de cadre logique du Programme atteint actuellement 9,79% grâce à l'appui du Programme aux services administratifs. - Au 30 juin 2010, sur le plan de réalisations physiques, le taux de réalisation de la composante se chiffre à 45,3%. Vu ce taux, on peut en déduire que la composante a bien démarré malgré quelques retards sur la mise place du FIR et du FPR par rapport au calendrier initial. - Au 31 décembre 2010, sur le plan de réalisations physiques, le taux de réalisation de la composante devient 61 %. L'impossibilité encore une fois de collaborer avec les partenaires telles le FENU, l'IFC a compromis le démarrage des quelques activités prévues pour cette année 2010, Vu ce taux d'exécution, sans tenir compte des ces activités, on peut en déduire que la composante a bien avancé malgré quelques retards sur l'opérationnalisation du FIR et du FPR par rapport au calendrier initial. - Au 30 juin 2011, sur le plan de réalisation physique, le taux de réalisation de la composante se chiffre à 16,85%. Vu ce taux, on peut en déduire que la composante accuse un retard. Néanmoins, toutes les procédures de recrutement des consultants ou experts internationaux chargés de la mise en place du FAPEX et de la capitalisation sur les mécanismes de financement de l’agriculture et d’élaboration d’un document de référence de la stratégie de financement rural sont en bonne voie ainsi nous estimons qu'au cours du second semestre, ce retard sera rattrapé.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE
- Au 30 juin 2009, le taux de décaissement de la SC-1 de cette composante atteint 12,64%. Le recrutement d'un expert international en microfinance, qui a pour mandat d’élaborer les documents de références pour la gestion des activités nécessaire à la densification des réseaux d’institutions de microfinance dans les zones d’intervention du Programme, ainsi que d'apporter ses expertises sur les orientations de la mise en œuvre de la composante, justifie cette dépense. - Au 31 décembre 2009, le taux de décaissement de la SC-1 de cette composante atteint 25,20%. Outre, le recrutement d'un expert international en microfinance, l'appui aux services administratifs justifie cette dépense. Quant à la SC-2, le taux de décaissement se chiffre à 12, 40%, et concerne principalement l'appui au groupe de réflexion au niveau du ministère de l'agriculture. - Au 30 juin 2010, le taux de décaissement de la SC-1 est de 5,07% et concerne le paiement des prestataires sur la FIR. Le taux de décaissement de la SC-2 atteint 73,93% et est relatif à l'appui du CTOP, le paiement des prestataires sur la FPR. - Au 31 décembre 2010, le taux de décaissement de la SC-1 de cette composante atteint 24,04 %. Outre, le paiement des prestataires, la densification des réseaux de microfinance justifie cette dépense. Quant à la SC-2, le taux de décaissement se chiffre à 74,08 %, et concerne principalement l'appui au groupe de réflexion au niveau du ministère de l'agriculture. - Au 30 juin 2011, le taux de décaissement de la SC-1 est de 2,80% et concerne le paiement sur la densification des IMF. Le taux de décaissement de la SC-2 atteint 13,01% et est relatif à l'appui du CTOP, les missions de suivi avec les partenaires du Programme.

## COMP-4
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER -PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
PRET FIDA: 737-MG | COMPOSANTE N°4
DON : 996-MG | Infrastructures de marché et investissements structurants
PRET OFID: 1212-P | Situation au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous composante 4.1: Infrastructure publique (marché, pistes…)
Indicateur : Routes/pistes construites/remises en état
- Au 30 juin 2010, 08 km de piste est réhabilitée à Analamanga. - Au 31 décembre 2010, 16,5 km de piste sont réhabilitées dont 08,5 km à Analamanga et 08 km à Haute Matsiatra. Par ailleurs 124 km de piste rurale sont reliées après traitement des points noirs et réhabilitation des ouvrages. - Au 30 juin 2011, aucune réhabilitation des pistes ou routes sur sa longueur n'est terminée, pourtant 06 km de pistes/routes sont reliées après réhabilitation des points noirs/ des ouvrages à Haute Matsiatra.
Indicateur : Nombre de puits d’eau potable
Indicateur : Nombre de puits gravitaires pour l’eau potable
Sous composante 4.2: Investissements collectifs de soutien aux filières
Indicateur : Nombre de pavillons d’exposition de produits agricoles aménagés
- Au 31 décembre 2010, 02 pavillons d'exposition de produits agricoles sont aménagés dont 01 à Analamanga et 01 à Itasy. - Au cours du premier semestre 2011, 02 pavillons d'exposition/de vente de produits agricoles sont aménagés dont 01 à Sofia et 01 à Vatovavy.
Indicateur : Nombre de magasins de stockage aménagés
- Au 31 décembre 2010, 05 magasins de stockage sont aménagés dont 04 à Analamanga et 01 à Itasy. - Au cours du premier semestre 2011, 02 magasins de stockage sont aménagés à Analamanga.
Indicateur : Nombre de centres de multiplication de plants
Indicateur : Nombre de bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement aménagés
Indicateur : Nombre de centres d’affaire polyvalents d’accueil des groupements mis en place
- Au cours du premier semestre 2011, 01 centre d'affaire polyvalent est mis en place à Haute matsiatra.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
- Durant le premier semestre 2010, Les Principaux objectifs de cette composante Infrastructures de marché et investissements structurants ne sont pas encore atteints. Un retard au niveau de composante est constaté mais nous estimons que le programme est sur la bonne voie pour arriver à cette fin. Deux facteurs seraient à la base des retards enregistrés dans l’exécution de la composante entre autres le non respect des délais contractuels par les bureaux d’étude mais aussi à la lourdeur administrative de la passation des marchés. - Au 31 décembre 2010, le taux de réalisation de la composante atteint 58%. Vu ce taux, on peut en déduire que la composante a quand même fait un grand progrès au vu des retards accumulés au cours du premier semestre 2010. - Au cours du premier semestre 2011, les Principaux objectifs de cette composante Infrastructures de marché et investissements structurants ne sont pas encore atteints. Au vu du taux de réalisation qui est de 17,77%, un retard au niveau de composante est constaté mais nous estimons que le programme est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de cette année. Deux facteurs seraient à la base des retards enregistrés dans l’exécution de la composante entre autres le non respect des délais contractuels par les bureaux d’étude mais aussi à la lourdeur administrative de la passation des marchés.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE
- Au 30 juin 2009, le décaissement de la SC-1 concerne essentiellement l'honoraire du consultant spécialiste en BTP du Programme et aussi les frais liées aux activités d'analyse et de validation des besoins des MER/PER en infrastructure. Le taux de décaissement n'est que de l'ordre de 6,01%. - Au 31 décembre 2009, le taux de décaissement de cette composante est très faible, Ceci explique un retard considérable à la mise en oeuvre de la composante. - Au 30 juin 2010, le taux de décaissement de cette composante reste encore très faible de l'ordre de 0,67%. Ceci explique ainsi le retard accusé à la mise en oeuvre de cette composante. - Au 31 décembre 2010, le taux de décaissement de cette composante est 37,33 %, dont 40,20% pour la SC-1 et 10,67% pour la SC-2. L'analyse de ces taux de décaissement signifie que l'effort déployé par le programme se focalise surtout sur la rehabilitation des pistes rurales. - Au 30 juin 2011, le taux de décaissement de cette composante reste encore faible de l'ordre de 11,91%. Ceci explique ainsi le retard accusé à la mise en oeuvre de cette composante. Mais au vu des volumes des travaux en cours d'attribution par région, ce taux de décaissement devra augmeter significativement courant second semestre.

## COMP-5
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER -PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
PRET FIDA: 737-MG | COMPOSANTE N°5
DON : 996-MG | Suivi-évaluation, capitalisation et communication
PRET OFID: 1212-P | Situation au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous composante 5.1: Planification et suivi évaluation
Indicateur : % de décaissement FIDA
- Au 31/12/08, le taux de décaissement du prêt se chiffre à hauteur de 40,34% par rapport au prévision de décaissement de l'année 2008. Et ce taux de décaissement de prêt représente le 96, 34% du décaissement total de l'année 2008. - Au 30 juin 2009, le taux de décaissement du prêt est de 24,78% par rapport au prévision de décaissement de l'année 2009. Ce taux de décaissement représente le 99,19% du décaissement du premier semestre. - Au 31 décembre 2009, le taux de décaissement du prêt est de 54,68% par rapport au prévision du décaissement de l'année 2009. Et ce taux de décaissement de prêt représente le 95,56% du décaissement total de l'année 2009. - Au 30 juin 2010, le taux de décaissement du prêt est de 26,73% par rapport au prévision de décaissement de l'année 2010. Et ce taux de décaissement représente le 89,81% du décaissement du premier semestre. - Au 31 décembre 2010, le taux de décaissement du prêt est de 73,84 % par rapport au prévision du décaissement de l'année 2010. Et ce taux de décaissement de prêt représente le 83,91 % du décaissement total de l'année 2010. - Au 30 juin 2011, le taux de décaissement du prêt est de 26,88% par rapport au prévision de décaissement de l'année 2011. Et ce taux de décaissement représente le 91,80% du décaissement du premier semestre.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES
- Au 30/06/09, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 15,54 %, les activités de cette composante consistent notamment au recrutement du personnel complémentaire, à l’acquisition des moyens de transport (moto), néanmoins l’acquisition des autres lots des matériels informatiques complémentaires est en cours. Quant au renforcement des capacités opérationnelles des cadres du Programme, ils ont bénéficié des formations en passation de marché, en management, en culture entrepreneuriale, en AMED, SPIP et sur le logiciel TOMPRO. L’établissement de la situation de référence du Programme est au stade d'analyse des informations. Le recrutement d'un expert national est réalisé et le consultant sera notifié incessamment et le site web du programme est en ligne. Par rapport à la planification initiale, le Programme est légèrement en retard, les causes sont multiples entre autres les recrutement infructueux (cas consultant en communication), le ralentissement des activités au cours du premier trimestre. (report systématique des activités impliquant les administration, aucune nouvelle passation de lancée...) - Au 31/12/09, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 64,75 %, les activités réalisées contribuant à ce taux d'avancement sont: la poursuite de la formation du personnel du Programme (ASEG, langue étrangère), la mise en place du système de Suivi-évaluation du programme avec l'appui d'un consultant national, la finalisation de l'établissement de l'enquête de référence, la mise en place d'un CIPE à Manakara, l'appui aux cinq radios locales, la réalisation et la parution du bulletin des MER. - Cette composante concerne les dimensions transversales destinées à faciliter l’exécution des autres composantes. Durant le premier semestre 2010, sur le plan de réalisations physiques, le taux de réalisation de la composante se chiffre à plus de 45 %. Au vu ce taux par rapport, on peut en déduire que la composante n’est en retard car à 50% du temps on a réalisé environ 50% des activités. Par contre par rapport à la planification initiale, la mise en œuvre de la composante est en retard. Au 30/12/10, l'avancement physique de cette composante. - Au 31/12/10, l'avancement Physique de cette composante se chiffre à hauteur de 74% dont 68% pour la SC-1 et 80% pour la SC-2. les activités réalisées contribuant à ce taux d'avancement sont: la poursuite de la formation du personnel du Programme (SIG, Passation de marchés, langue étrangère), la poursuite de la phase test du dispositif SE mise en place l'appui au fonctionnement des CIPE mis en place, l'appui aux six radios locales, la réalisation et la parution du bulletin des MER et la production des vidéos sur les activités du Programme. - Cette composante concerne les dimensions transversales destinées à faciliter l’exécution des autres composantes. Durant le premier semestre 2011, sur le plan de réalisations physiques, le taux de réalisation de la composante se chiffre à plus de 47,01 %. Au vu ce taux par rapport, on peut en déduire que la composante n’est en retard car à 50% du temps on a réalisé environ 50% des activités. Par contre par rapport à la planification initiale, la mise en œuvre de la composante accuse un léger retard sur certaines activités comme la mise en place des centres d'information et de documentation,
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE
- Pour la SC-1 Planification et suivi-évaluation, le taux de décaissement du Programme est de 34,21 % par rapport au budget alloué pour 2008. Pour la SC-2 Capitalisation des savoirs et communication, le taux de décaissement du Programme est de 69,08% par rapport au budget alloué pour 2008. Ce taux de décaissement élevé de la SC-2 est dû aux activités liées au démarrage du Programme (Ateliers de lancement et campagne d'information et de sensibilisation), par contre le taux de décaissement assez élevé de la SC-1 Planification et suivi-évaluation peut être expliqué par le coût de fonctionnement de l'EPN et le paiement des commandes des véhicules de l'EPN à IAPSO. - Au 31/12/2008, le taux de décaissement de la SC-1 Planification et suivi-évaluation atteint le niveau de 51,35%, cette hausse est due notamment à l'augmentation du fonctionnement à cause de la prise de fonction des personnels d'appui ainsi que les autres cadres du Programme au niveau national, et aussi à la poursuite de l'acquisition des matériels, équipements et moyen de transport du Programme. En ce qui concerne la SC-2 Capitalisation des savoirs et communication, le taux de décaissement est de 86,27%. La poursuite des campagnes d'information et de sensibilisation pendant cette phase de lancement. justifie cette augmentation du taux de décaissement. - Au 30/06/2009, le taux de décaissement de la SC-1 atteint le niveau de 17,62%, ce taux de décaissement moyen est du à la réalisation des renforcements de capacités du personnel du Programme et aussi à l'acquisition des équipements et matériels. Quant à la SC-2,le taux de de décaissement est faible ce qui signifie que la réalisation des activités liées à la SC-2 est en cours de démarrage. - Au 31/12/2009, le taux de décaissement de la SC-1 atteint le niveau de 75,34%, ce taux de décaissement élevé est dû, outre le frais de fonctionnement de l'EPN, à l'acquisition des équipements, matériels, logiciels et aussi au paiement du consultant national en suivi-évaluation. Quant à la SC-2,le taux de de décaissement est encore assez bas mais en augmentation par rapport à celui du premier semestre. Le paiement du consultant international chargé de la conception et la mise en ligne du site web, la mise en place du CIPE et les appuis aux radios locales justifient cette augmentation du taux de décaissement. - Au 30/06/10, le taux de décaissement de la SC-1 atteint le niveau de 75,63%, ce taux de décaissement élevé est dû, outre le frais de fonctionnement de l'EPN, à l'acquisition des équipements, matériels, et aussi à la formation du personnel du Programme. Quant à la SC-2,le taux de de décaissement est de 23,75% . - Au 31/12/2010, le taux de décaissement de la SC-1 atteint le niveau de 120%, ce taux de décaissement élevé est dû, outre le frais de fonctionnement de l'EPN, à l'acquisition des équipements, matériels, logiciels et aussi au paiement des dépenses liées aux différentes missions de supervision. Quant à la SC-2,le taux de de décaissement qui est de 56% est moyen mais en augmentation par rapport à celui du premier semestre. Le paiement du consultant en communication, la mise en oeuvre de plan de communication du Programme et les appuis aux radios locales justifient cette augmentation du taux de décaissement. - Au 30/06/11, le taux de décaissement de la SC-1 atteint le niveau de 60,93%, ce taux de décaissement élevé est dû, outre le frais de fonctionnement de l'EPN, à l'acquisition des équipements, matériels, et aussi à la formation du personnel du Programme. Quant à la SC-2,le taux de de décaissement est de 24,14% .

## PERF projets
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
PRET FIDA: 737-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
DON : 996-MG | Supports d'analyse pour les rapports semestriels et annuels - Année 2011 | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
PRÊT OFID: 1212-P | Situation au 30 juin 2011 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
Tableau des données
Date d'actualisation des données techniques | 2011-06-01
Date d'actualisation des données financières | 2011-06-01
Indicateurs au niveau national | Unité | Analamanga | Haute Matsiatra | Itasy | Sofia | Vatovavy Fitovinany | EPN | Projet
Taux de réalisations physiques des activités | % | 36.78% | 23.13% | 24.23% | 21.9% | 26.35% | 25% | 32.72%
Taux de réalisations physiques des activités par composante
Composante 1 | % | 66.33% | 23.39% | 22.93% | 34.3% | 26.37% | - | 42.81%
Composante 2 | % | 53.37% | 25.2% | 32.8% | 24.69% | 36.75% | 16.67% | 39.15%
Composante 3 | % | - | 10% | 12.5% | - | 11.81% | - | 16.85%
Composante 4 | % | 2.5% | 17.5% | 18.2% | 22.62% | 27.3% | - | 17.77%
Composante 5 | % | 61.7% | 39.58% | 34.72% | 27.89% | 29.55% | 58.33% | 47.01%
Taux de réalisations physiques des activités liées à chacun des OS du COSOP
OS 1 | % | 0% | 10% | 12.5% | 0% | 11.81% | 0% | 16.85%
OS 2 | % | 37.33% | 21.45% | 26.18% | 28.99% | 41.31% | 8.333% | 30.29%
OS 3 | % | 57.73% | 24.92% | 16.94% | 18.27% | 26.21% | - | 47.98%
Autre | % | 61.7% | 39.58% | 34.72% | 27.89% | 29.55% | 58.33% | 47.01%
Indicateurs au niveau national | Unité | Analamanga | Haute Matsiatra | Itasy | Sofia | Vatovavy Fitovinany | EPN | Projet | Comp 1 | Comp 2 | Comp 3 | Comp 4 | Comp 5
Taux d'avancement par rapport aux objectifs spécifiques | % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Décaissement | milliers us$ | 326.0577 | 199.6184 | 103.1443 | 149.95 | 113.8354 | 374.8789 | 1267.4892 | 457.7641 | 301.7207 | 17.7845 | 132.1433 | 358.0767
Décaissement par OS COSOP
OS 1 | milliers us$ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.7845 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
OS 2 | milliers us$ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 630.2951 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
OS 3 | milliers us$ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 261.3329 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Autre | milliers us$ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 358.0767 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Taux d'exécution financière (par rapport au budget 2011) | % | 27.18% | 27.59% | 13.74% | 19.57% | 14.56% | 36.4% | 24.14% | 29.9% | 19.3% | 5.329% | 11.91% | 50.22%
Taux d'exécution financière (cumul par rapport au budget total) | % | A faire | A faire | A faire | A faire | A faire | A faire | A faire | A faire | A faire | A faire | A faire | A faire
Différence Taux de réalisation - Taux d'exécution financière | % | 9.601% | -4.459% | 10.49% | 2.33% | 11.79% | -11.4% | 8.582% | 12.91% | 19.85% | 11.52% | 5.861% | -3.204%
Nombre de bénéficiaires ciblés (valeur cible) | Nb | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | N/A | 6000
Nombre de bénéficiaires touchés (valeur réalisée) | Nb | 894 | 232 | 317 | 968 | 262 | N/A | 2673
Proportion de femmes parmi les bénéficiaires | % | 48.32% | 74.14% | 58.04% | 37.4% | 41.6% | N/A | 47.1%
Taux d’atteinte des bénéficiaires | % | 89.4% | 23.2% | 31.7% | 64.53% | 17.47% | N/A | 44.55%
Taux d'atteinte des bénéficiaires par rapport au ciblage initial (cumul depuis le début du projet) | % | --- | --- | --- | --- | --- | N/A | ---
Nombre de bénéficiaires : évolution par rapport à l’année passée | % | --- | --- | --- | --- | --- | N/A | -73.55%
Engagement financier par bénéficiaire | us$ | 639.2493 | 214.4443 | 531.6521 | 1749.787 | 1175.1174 | N/A | 936.5409
Taux de réalisation physique des activités
Taux de réalisation physique, par région | [8 empty] | Sur la base du PTBA 2011 et au premier semestre 2011, les taux de réalisation physique sont respectivement de 37%, 23%,24%,22%,26% pour Analamanga, Haute Matsiatra, Itasy, Sofia et Vatovavy Fitovinany. Bref à l'exception d'Analamanga, le taux de réalisation physique des autres régions avoisine le 22% et 26%. Comparé au temps écoulé, seulement Analamanga est dans le temps (à 50% du temps écoulé, 40% de réalisation), les autres régions sont en retard.
Analamanga | 36.78%
Haute Matsiatra | 23.13%
Itasy | 24.23%
Sofia | 21.9%
Vatovavy Fitovinany | 26.35%
Taux de réalisation physique, par composante | [8 empty] | Au 30 juin 2011, Sur le plan de réalisations physiques, le taux de réalisation de la composante 1 "Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions" se chiffre à 43%. Vu ce taux, on peut en déduire que la composante n’est en retard car à 50% du temps on a réalisé environ 50% des activités. Par contre par rapport à la planification initiale, la mise en œuvre de la composante est en retard. Concernant la composante 2 "Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle" , le taux de réalisation de la composante se chiffre à plus de 39%, avec ce taux, on peut en déduire que la composante est légèrement en retard car à 50% du temps on a réalisé plus de 40% des activités. Au plan de réalisations physiques, le taux de réalisation de la composante 3 " Finances rurales, et gestion des risques" se chiffre à 17% Vu ce taux, on peut en déduire que la composante accuse un retard. Néanmoins, toutes les procédures de recrutement des consultants ou experts internationaux chargés de la mise en place du FAPEX et de la capitalisation sur les mécanismes de financement de l’agriculture et d’élaboration d’un document de référence de la stratégie de financement rural sont en bonne voie ainsi nous estimons qu'au cours du second semestre, ce retard sera rattrapé. Quant à la composante 4 "Infrastructures de marché et investissements structurants" , le taux de réalisation est de 18%. Ce taux d'avancement est normal car la procédure de passation de marché pour les Travaux d'infrastructure est longue, ainsi le programme est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de cette année. Enfin pour la composante 5 "Suivi-évaluation, capitalisation et communication", le taux de réalisation physique atteint 47% .
Comp 1 | 42.81%
Comp 2 | 39.15%
Comp 3 | 16.85%
Comp 4 | 17.77%
Comp 5 | 47.01%
Taux de réalisation physique, par OS du COSOP | [8 empty] | L'analyse de réalisation du Programme PROSPERER au cours du premier semestre 2011 fait ressortir que les activités réalisées par Programme durant ce premier semestre contribuent à la l'atteinte des objectifs spécifiques du COSOP à hauteur de 17% pour l'OS1, de 30% pour l'OS2 et de 48% pour l'OS3.
OS1 | 16.85%
OS2 | 30.29%
OS3 | 47.98%
Taux d'avancement par rapport aux objectifs spécifiques du projet
Taux d'avancement par rapport aux objectifs spécifiques du projet, par région | [8 empty] | Information non disponible en ce moment
Analamanga | ---
Haute Matsiatra | ---
Itasy | ---
Sofia | ---
Vatovavy Fitovinany | ---
Taux d'avancement par rapport aux objectifs spécifiques du projet, par composante | [8 empty] | Information non disponible en ce moment
Comp 1 | ---
Comp 2 | ---
Comp 3 | ---
Comp 4 | ---
Comp 5 | ---
Décaissements et taux d’exécution financière
Décaissements, par région (milliers us$) | [8 empty] | Dans le cadre du PTBA 2011, au cours du Premier semestre, les décaissement réalisés en milliers de dollar USD sont respectivement 326, 200, 103, 150, 114 et 375 pour Analamanga, Haute matsiatra, Itasy, Sofia, Vatovavy fitovinany et Equipe PROSPERER Nationale. Ce qui fait au total un décaissement de 1 267 000 de dollar au niveau Programme.
Analamanga | 326.0577
Haute Matsiatra | 199.6184
Itasy | 103.1443
Sofia | 149.95
Vatovavy Fitovinany | 113.8354
EPN | 374.8789
Décaissements, par composante (milliers us$) | [8 empty] | Concernant la composante 1, durant le premier semestre 2011, le décaissement de la SC-1 concerne notamment la réalisation des activités d'inventaire et de validation des MER et évidemment les charges de fonctionnement des IF. Quant à la SC-2, le taux de décaissement est de 20,11%, ce taux est dû évidemment aux charges liées au fonctionnement des cinq EPR mais aussi au renforcement des capacités techniques et matériels des CCI, DRDR et DRDE. Ainsi, le montant décaissé de la composante 1 est d'environ 458 000 dollars. Concernant la composante 2, le décaissement de la SC-1 concerne le paiement des prestataires de formation des PSE et MER, l'appui à la commercialisation à travers la participation des MER à des foires. Le décaissement de la SC-2 est relatif à l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes. Ainsi, le montant total décaissé de la composante 2 est d'environ 302 000 dollars. Concernant la composante 3, le taux de décaissement de la SC-1 concerne la densification des IMF et la mise en place des guichets fonciers. Le décaissement de la SC-2 est relatif à l'appui du CTOP. Ainsi, le montant total décaissé de la composante 3 est d'environ 18 000 dollars. Quant à la composante 4, à la fin du premier semestre, le décaissement réalisé est 132 000 dollars. Plus de 80% de ce montant est décaissé dans les trois régions (Analamanga, Haute matsiatra et Vatovavy). Enfin pour la composante 5, le montant total décaissé est d'environ de 358 000 dollars.
Comp. 1 | 457.7641
Comp. 2 | 301.7207
Comp. 3 | 17.7845
Comp. 4 | 132.1433
Comp. 5 | 358.0767
Décaissements, par OS du COSOP | [8 empty] | Par rapport au taux de réalisation physique, par OS du COSOP mentionné en haut, le décaissement pour l'OS1 représente seulement 1% du décaissement du premier semestre 2011, les décaissements pour l'OS2, OS3 et autre sont respectivement de 50%, 21% et 28% .
OS1 | 1.403%
OS2 | 49.73%
OS3 | 20.62%
Autre | 28.25%
Taux d’exécution financière, par région | [8 empty] | Par rapport au PTBA 2011, au 30/06/2011, les taux d'exécution financière par région sont respectivement de 27%, 28%,14%, 20% et 15% pour Analamanga, Haute matsiatra, Itasy, Sofia et Vatovavy Fitovinany. Seulement deux régions ont pu décaissé plus du quart de son budget annuel pendant la période considérée.
Analamanga | 27.18%
Haute Matsiatra | 27.59%
Itasy | 13.74%
Sofia | 19.57%
Vatovavy Fitovinany | 14.56%
Taux d’exécution financière, par composante | [8 empty] | Au 30/06/2011, le niveau de décaissement par composante se présente comme suit: -La composante 1 « Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions » a été exécutée jusqu’ à 450 000 USD soit un taux d’exécution de 30% ; -La composante 2 « Services d’appui aux MER et formation professionnelle » a été exécutée jusqu’ à 302 000 USD soit un taux d’exécution de 19% ; -La composante 3 « Finance rurale et gestion des risques » a été exécutée jusqu’ à 18 000 USD soit un taux d’exécution de 5,33%; -La composante 4 « Infrastructures de marchés et Investissements structurants » a été exécutée jusqu’ à 132 000 USD soit un taux d’exécution de12%; -La composante 5 « Suivi évaluation, capitalisation et communication » a été exécutée jusqu’ à 358 000 USD soit un taux d’exécution de 50%.
Comp. 1 | 29.9%
Comp. 2 | 19.3%
Comp. 3 | 5.329%
Comp. 4 | 11.91%
Comp. 5 | 50.22%
Taux d’exécution financière, cumul, par composante | [8 empty] | Information disponible à la fin d'année
Comp. 1 | A faire
Comp. 2 | A faire
Comp. 3 | A faire
Comp. 4 | A faire
Comp. 5 | A faire
Ratio taux de réalisation physique / taux d'exécution financière
Ratio taux de réalisation physique / taux d'exécution financière, par région | [8 empty] | Au 30/06/2011, pour quatre régions à savoir Analamanga, Itasy, Sofia et Vatovavy Fitovinany, le taux de réalisation physique est supérieur au taux d'exécution financière. Une telle situation peut être qualifiée de normale car la procédure du programme est le paiement après "service fait". Pour le cas de Haute matsiatra, le taux de réalisation physique est inférieur au taux d'exécution financière, cette situation peut être interprétée comme un dépassement du budget prévu mais une analyse approfondie du coût unitaire est à réaliser. Quant à l'EPN, le taux de réalisation physique est inférieur au taux d'exécution financière, cette situation est normale car il y a des paiements de certaines activités réalisées dans les régions au niveau de l'EPN.
ANA | 9.601%
HMA | -4.459%
ITA | 10.49%
SOF | 2.33%
V7V | 11.79%
EPN | -11.4%
Ratio taux de réalisation physique / taux d'exécution financière, par composante | [8 empty] | Au 30/06/2011, pour les quatre composantes (1,2,3,4), le taux de réalisation physique est supérieur au taux d'exécution financière. Vu la procédure appliquée par le Programme (le paiement après "service fait"), cette situation est normale. Concernant la composante 5, le taux de réalisation physique est légèrement inférieur au taux d'exécution financière, cette situation peut être qualifiée de normale car l'écart ne présente que 3 points.
Comp. 1 | 12.91%
Comp. 2 | 19.85%
Comp. 3 | 11.52%
Comp. 4 | 5.861%
Comp. 5 | -3.204%
Bénéficiaires du projet
Nombre de bénéficiaires ciblés, par région | [8 empty] | Pour cette année 2011, le total des bénéficiaires ciblés par le Programme est de 6500 MER dont 1000 MER pour Analamanga,1000 MER pour Haute Matsiatra, 1000 MER pour Itasy, 1500 MER pour Sofia et 1500 MER pour Vatovavy Fitovinany.
Analamanga | 1000
Haute Matsiatra | 1000
Itasy | 1000
Sofia | 1500
Vatovavy Fitovinany | 1500
Nombre de bénéficiaires atteints, par région | [8 empty] | Durant ce premier semestre 2011, la bénéficiaire à Analamanga atteint 894 MER dont 48% sont des femmes, 232 MER à Haute Matsiatra dont 74% femmes, 317 MER à Itasy dont 58% femmes, 968 MER à Sofia dont 37% femmes et 262 MER à Vatovavy Fitovinany dont 42% femmes.
| Nbre | % femmes
Analamanga | 894 | 48.32%
Haute Matsiatra | 232 | 74.14%
Itasy | 317 | 58.04%
Sofia | 968 | 37.4%
Vatovavy Fitovinany | 262 | 41.6%
Taux d'atteinte des bénéficiaires, par région | [8 empty] | Par rapport à l'objectif 2011, au 30/06/2011, le taux d'atteinte des bénéficiaires au niveau Programme est de 45%. Pour chaque région , ces taux sont respectivement de 89% à Analamanga, 23% à Haute Matsiatra, 32% à Itasy, 65% à Sofia et 17% à Vatovavy Fitovinany.
Analamanga | 89.4%
Haute Matsiatra | 23.2%
Itasy | 31.7%
Sofia | 64.53%
Vatovavy Fitovinany | 17.47%
Taux d'atteinte des bénéficiaires par rapport au ciblage initial, cumul, par région | [8 empty] | Information disponible à la fin d'année
Analamanga | ---
Haute Matsiatra | ---
Itasy | ---
Sofia | ---
Vatovavy Fitovinany | ---
Engagement financier par bénéficiaire, par région | [8 empty] | L'engagement financier par MER bénéficiaire varie de 155 à 860 dollars. Il est de 365 dollars à Analamanga, 860 dollars à Haute Matsiatra, 325 dollars à Itasy, 155 dollars à Sofia et 434 dollars à Vatovavy Fitovinany.
Analamanga | 364.7178
Haute Matsiatra | 860.4243
Itasy | 325.3765
Sofia | 154.907
Vatovavy Fitovinany | 434.4864

## RIMS 1
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER -PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
PRET FIDA: 737-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET |  | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
DON : 996-MG | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU |  | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
PRÊT OFID: 1212-P | Situation au 30 juin 2011 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 |  | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
% REALISATION PROGRAMME-Juin 2011 PAR COMPOSANTE (RIMS 1er NIVEAU)
1. Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions |  |  |  | 99.37%
2. Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle |  |  |  | 65.31%
3. Finances rurales, et gestion des risques |  |  |  | 22.36%
4. Infrastructures de marché et investissements structurants |  |  |  | 4.881%
5. Suivi-évaluation, capitalisation et communication |  |  |  | 53.5%
| Unité |  | Cumul | 2008/09 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | RPE
Nombre de MER bénéficiant les services du programme (Bénéficiaires directs) | MER | Prévu | 21970 | 5000 | 6670 | 4300 | 6000 |  |  |  |  | 27500
|  | Réalisé | 23479 | 187 | 7601 | 13018 | 2673 |  |  |  |  | 12492
|  | % | 106.9% | 3.74% | 114% | 302.7% | 44.55% |  |  |  |  | 45.43%
MER Homme | MER | Prévu | 10700 | 2500 | 3050 | 2150 | 3000 |  |  |  |  | 13750
|  | Réalisé | 10903.6 | 29 | 3290 | 6170.6 | 1414
|  | % | 101.9% | 1.16% | 107.9% | 287% | 47.13% |  |  |  |  | 0%
MER Femme | MER | Prévu | 11270 | 2500 | 3620 | 2150 | 3000 |  |  |  |  | 13750
|  | Réalisé | 12575.4 | 158 | 4311 | 6847.4 | 1259
|  | % | 111.6% | 6.32% | 119.1% | 318.5% | 41.97% |  |  |  |  | 0%
1. Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions
Sous composante 1.2: Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé
Nbre d'associations et groupements formés/ Accompagnés | Nombre | Prévu | 295 | 0 | 75 | 70 | 150 |  |  |  |  | 300
|  | Réalisé | 403 | 5 | 211 | 98 | 89 |  |  |  |  | 403
|  | % | 136.6% |  | 281.3% | 140% | 59.33% |  |  |  |  | 134.3%
Nombre de groupements de base/associations professionnelles renforcés | Nombre | Prévu | 125 | 0 | 125 | 0 | [5 empty] | 500
|  | Réalisé | 227 | 0 | 227 | 0 | [5 empty] | 227
|  | % | 181.6% |  | 181.6% | 0 | [5 empty] | 45.4%
Nbre d'appui réalisés au CCI / DRDR / DRRE | Nombre | Prévu | 23 | 0 | 15 |  | 8
|  | Réalisé | 35 | 0 | 14 | 16 | 5
|  | % | 152.2% |  | 93.33% |  | 62.5%
Nombre d’agents des CCI et/ou DR bénéficiaires de formation | Nombre | Prévu | 302 | 0 | 75 | 110 | 117
|  | Réalisé | 231 | 0 | 92 | 131 | 8
|  | % | 76.49% |  | 122.7% | 119.1% | 6.838%
Homme | individu | Prévu | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0
%
Femme | individu | Prévu |  | 0
|  | Réalisé |  | 0
%
Nbre d'organisations professionnelles formées/accompagnés | Nombre | Prévu | 107 | 0 | 50 | 26 | 31 |  |  |  |  | 200
|  | Réalisé | 29 | 0 | 16 | 6 | 7 |  |  |  |  | 29
|  | % | 27.1% |  | 32% | 23.08% | 22.58% |  |  |  |  | 14.5%
Nbre de plateformes (PCAF) constitués | Nombre | Prévu | 27 | 0 | 15 | 3 | 9 |  |  |  |  | 20
|  | Réalisé | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6
|  | % | 22.22% |  | 20% | 66.67% | 11.11% |  |  |  |  | 30%
2. Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle
Entreprises ayant accès à des services non financiers facilités | MER | Prévu
Réalisé
%
Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes
Nombre de MER formées par thème | MER | Prévu | 31650 | 1700 | 6200 | 9310 | 14440
|  | Réalisé | 27634 | 374 | 7592 | 9871 | 9797
|  | % | 87.31% | 22% | 122.5% | 106% | 67.85%
Technique et Qualité | MER | Prévu | 11350 | 1700 | 2000 | 2300 | 5350 |  |  |  |  | 9000
|  | Réalisé | 7774 | 187 | 2624 | 2795 | 2168 |  |  |  |  | 7774
|  | % | 68.49% | 11% | 131.2% | 121.5% | 40.52% |  |  |  |  | 86.38%
MER Homme | MER | Prévu | 5575 | 850 | 900 | 1150 | 2675 |  |  |  |  | 4050
|  | Réalisé | 2895 | 29 | 1131 | 1049 | 686 |  |  |  |  | 2895
|  | % | 51.93% | 3.412% | 125.7% | 91.22% | 25.64% |  |  |  |  | 71.48%
MER femme | MER | Prévu | 5775 | 850 | 1100 | 1150 | 2675 |  |  |  |  | 4950
|  | Réalisé | 4879 | 158 | 1493 | 1746 | 1482 |  |  |  |  | 4879
|  | % | 84.48% | 18.59% | 135.7% | 151.8% | 55.4% |  |  |  |  | 98.57%
Gestion | MER | Prévu | 5435 | 0 | 3000 | 235 | 2200 |  |  |  |  | 9000
|  | Réalisé | 4660 | 0 | 2757 | 700 | 1203 |  |  |  |  | 4660
|  | % | 85.74% |  | 91.9% | 297.9% | 54.68% |  |  |  |  | 51.78%
MER Homme | MER | Prévu | 2567 | 0 | 1350 | 117 | 1100 |  |  |  |  | 4050
|  | Réalisé | 1960 | 0 | 1019 | 304 | 637 |  |  |  |  | 1960
|  | % | 76.35% |  | 75.48% | 259.8% | 57.91% |  |  |  |  | 48.4%
MER Femme | MER | Prévu | 2868 | 0 | 1650 | 118 | 1100 |  |  |  |  | 4950
|  | Réalisé | 2700 | 0 | 1738 | 396 | 566 |  |  |  |  | 2700
|  | % | 94.14% |  | 105.3% | 335.6% | 51.45% |  |  |  |  | 54.55%
Marketing et Commercialisation | MER | Prévu | 3875 | 0 | 1200 | 175 | 2500 |  |  |  |  | 13000
|  | Réalisé | 3551 | 0 | 2211 | 365 | 975 |  |  |  |  | 3551
|  | % | 91.64% |  | 184.2% | 208.6% | 39% |  |  |  |  | 27.32%
MER Homme | MER | Prévu | 1877 | 0 | 540 | 87 | 1250 |  |  |  |  | 5850
|  | Réalisé | 1234 | 0 | 612 | 115 | 507 |  |  |  |  | 1234
|  | % | 65.74% |  | 113.3% | 132.2% | 40.56% |  |  |  |  | 21.09%
MER Femme | MER | Prévu | 1998 | 0 | 660 | 88 | 1250 |  |  |  |  | 7150
|  | Réalisé | 2317 | 0 | 1599 | 250 | 468 |  |  |  |  | 2317
|  | % | 116% |  | 242.3% | 284.1% | 37.44% |  |  |  |  | 32.41%
Culture entrepreneuriale | nombre | Prévu | 7050 | 0 |  | 5250 | 1800
|  | Réalisé | 11114 | 0 | 3118 | 4041 | 3955 |  |  |  |  | 11114
|  | % | 0% |  |  | 76.97% | 219.7%
Homme | individu | Prévu | 3525 | 0 |  | 2625 | 900
|  | Réalisé | 5321 | 0 | 1327 | 1928 | 2066 |  |  |  |  | 5321
|  | % |  |  |  | 73.45% | 229.6%
femme | individu | Prévu | 3525 | 0 |  | 2625 | 900
|  | Réalisé | 5793 | 0 | 1791 | 2113 | 1889 |  |  |  |  | 5793
|  | % |  |  |  | 80.5% | 209.9%
Culture d'épargne et de crédit | individu | Prévu | 3940 | 0 |  | 1350 | 2590
|  | Réalisé | 6525 | 0 | 3059 | 1970 | 1496 |  |  |  |  | 6525
|  | % | 165.6% |  |  | 145.9% | 57.76%
Homme | individu | Prévu | 1970 | 0 |  | 675 | 1295 |  |  |  |  | 1970
|  | Réalisé | 2931 | 0 | 1238 | 800 | 893 |  |  |  |  | 2931
|  | % | 148.8% |  |  | 118.5% | 68.96% |  |  |  |  | 148.8%
Femme | individu | Prévu | 1970 | 0 |  | 675 | 1295 |  |  |  |  | 1970
|  | Réalisé | 3594 | 0 | 1821 | 1170 | 603 |  |  |  |  | 3594
|  | % | 182.4% |  |  | 173.3% | 46.56% |  |  |  |  | 182.4%
Nombre de prestataires de services formés par thème. | Nombre | Prévu | 512 | 0 | 225 | 89 | 198 |  |  |  |  | 512
|  | Réalisé | 759 | 0 | 557 | 112 | 90 |  |  |  |  | 759
|  | % | 148.2% |  | 247.6% | 125.8% | [5 empty] | 148.2%
Diagnostic | nombre | Prévu | 90 | 0 | 50 | 7 | 33 |  |  |  |  | 150
|  | Réalisé | 77 | 0 | 70 | 7 | 0 |  |  |  |  | 77
|  | % | 85.56% |  | 140% | 100% | 0% |  |  |  |  | 51.33%
Technique et Qualité | nombre | Prévu | 268 | 0 | 75 | 82 | 111 |  |  |  |  | 740
|  | Réalisé | 487 | 0 | 324 | 105 | 58 |  |  |  |  | 487
|  | % | 181.7% |  | 432% | 128% | 52.25% |  |  |  |  | 65.81%
Marketing et Commercialisation | nombre | Prévu | 106 | 0 | 75 | 0 | 31 |  |  |  |  | 320
|  | Réalisé | 89 | 0 | 68 | 0 | 21 |  |  |  |  | 89
|  | % | 83.96% |  | 90.67% |  | 67.74% |  |  |  |  | 27.81%
Gestion | nombre | Prévu | 48 | 0 | 25 | 0 | 23 |  |  |  |  | 90
|  | Réalisé | 106 | 0 | 95 | 0 | 11 |  |  |  |  | 106
|  | % | 220.8% |  | 380% |  | 47.83% |  |  |  |  | 117.8%
Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux
Nbre de jeunes suivant la formation professionnelle | nombre | Prévu | 1138 | 0 |  | 102 | 1036 |  |  |  |  | 5000
|  | Réalisé | 287 | 0 | 93 | 0 | 194 |  |  |  |  | 287
|  | % | 25.22% |  |  | 0% | 18.73% |  |  |  |  | 5.74%
Homme | individu | Prévu | 569 | 0 |  | 51 | 518 |  |  |  |  | 2500
|  | Réalisé | 276 | 0 | 22 | 89 | 165 |  |  |  |  | 276
|  | % | 48.51% |  |  | 174.5% | 31.85% |  |  |  |  | 11.04%
Femme | individu | Prévu | 569 | 0 |  | 51 | 518 |  |  |  |  | 2500
|  | Réalisé | 177 | 0 | 71 | 77 | 29 |  |  |  |  | 177
|  | % | 31.11% |  |  | 151% | 5.598% |  |  |  |  | 7.08%
Nbre de jeunes apprentis auprès des MER Hôtes | nombre | Prévu | 2395 | 0 | 500 | 450 | 1445 |  |  |  |  | 8000
|  | Réalisé | 1575 | 0 | 421 | 635 | 519 |  |  |  |  | 1575
|  | % | 65.76% |  | 84.2% | 141.1% | 35.92% |  |  |  |  | 19.69%
Homme | individu | Prévu | 1197 | 0 | 250 | 225 | 722 |  |  |  |  | 4000
|  | Réalisé | 427 | 0 | 97 | 180 | 150 |  |  |  |  | 427
|  | % | 35.67% |  | 38.8% | 80% | 20.78% |  |  |  |  | 10.67%
Femme | individu | Prévu | 1198 | 0 | 250 | 225 | 723 |  |  |  |  | 4000
|  | Réalisé | 1146 | 0 | 324 | 453 | 369 |  |  |  |  | 1146
|  | % | 95.66% |  | 129.6% | 201.3% | 51.04% |  |  |  |  | 28.65%
3.Finances rurales, et gestion des risques
Entreprises ayant accès à des services financiers facilités | MER | Prévu |  |  |  |  | 1325
|  | Réalisé |  |  |  |  | 385
|  | % |  |  |  |  | 29.06%
Accès au crédit
Nbre de MER/PER membres/clients IMF | individu | Prévu | 11931.6 | 0 | 3000 | 4181.6 | 4750 |  |  |  |  | 10000
|  | Réalisé | 1728 | 0 |  | 1362 | 366 |  |  |  |  | 1728
|  | % | 14.48% |  |  | 32.57% | 7.705% |  |  |  |  | 17.28%
Homme | individu | Prévu | 6266 | 0 | 1800 | 2091 | 2375 |  |  |  |  | 6000
|  | Réalisé | 1264 | 0 |  | 1008 | 256 |  |  |  |  | 1264
|  | % | 20.17% |  |  | 48.21% | [5 empty] | 21.07%
Femme | individu | Prévu | 5666 | 0 | 1200 | 2091 | 2375 |  |  |  |  | 4000
|  | Réalisé | 464 | 0 |  | 354 | 110 |  |  |  |  | 464
|  | % | 8.189% |  |  | 16.93% | [5 empty] | 11.6%
Nombre de nouvelles caisses créées par réseau | Caisse | Prévu | 43 | 0 | 12 | 15 | 16 |  |  |  |  | 40
|  | Réalisé | 13 | 0 |  | 9 | 4 |  |  |  |  | 13
|  | % | 30.23% |  |  | 60% | 25% |  |  |  |  | 32.5%
Valeur brute du portefeuille de prêt |  | Prévu
Réalisé
%
Valeur de l'épargne volontaire |  | Prévu
Réalisé
%
Nombre d'emprunteurs actifs |  | Prévu
Réalisé
%
Nombre d'épargnants volontaires |  | Prévu
Réalisé
%
Outils de gestion de risque
4. Infrastructures de marché et investissements structurants
Infrastructure publique (marché, pistes…)
Routes/pistes construites/remises en état | km | Prévu | 213.2 | 0 | 110 | 16 | 87.2 |  |  |  |  | 210
|  | Réalisé | 16.5 | 0 |  | 16.5 | 0 |  |  |  |  | 16.5
|  | % | 7.739% |  |  | 103.1% | 0% |  |  |  |  | 7.857%
Nombre de puits d’eau potable | nombre | Prévu | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 |  |  |  |  | 42
|  | Réalisé | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
Nombre de puits gravitaires pour l’eau potable | nombre | Prévu | 2 | 0 |  | 1 | 1
|  | Réalisé | 0 | 0 |  | 0
|  | % | 0% |  |  | 0% | 0%
Investissements collectifs de soutien aux filières
Nombre de pavillons d’exposition de produits agricoles aménagés | nombre | Prévu | 24 | 0 | 5 | 9 | 10 |  |  |  |  | 29
|  | Réalisé | 4 | 0 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
|  | % | 16.67% |  |  | 22.22% | 20% |  |  |  |  | 13.79%
Nombre de magasins de stockage aménagés | nombre | Prévu | 14 | 0 |  | 4 | 10
|  | Réalisé | 7 | 0 |  | 5 | 2
|  | % |  |  |  | 125% | 20%
Nombre de centres de multiplication de plants | nombre | Prévu | 3 | 0 |  | 1 | 2
|  | Réalisé | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | % |  |  |  | 0% | 0%
Nombre de bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement aménagés | nombre | Prévu | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 |  |  |  |  | 17
|  | Réalisé | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
Nombre de centres d’affaire polyvalents d’accueil des groupements mis en place | nombre | Prévu | 1 | 0 |  | 1 | 0
|  | Réalisé | 1 | 0 |  | 0 | 1
|  | % |  |  |  | 0%
5. Suivi-évaluation, capitalisation et communication
Planification et suivi-évaluation
Taux de décaissement des fonds (FIDA) | % | Prévu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Réalisé | 53.5 | 40.34 | 54.68 | 73.84 | 26.88
|  | % | 53.5% | 40.34% | 54.68% | 73.84% | 26.88%
Capitalisation des savoirs et communication
N.B: 1 MER ~ 2 individuals

## RIMS 2
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER -PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
PRET FIDA: 737-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
DON : 996-MG | RIMS 2nd NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
PRÊT OFID: 1212-P | Situation au 30 juin 2011 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
RÉSUMÉ RÉALISATION PROGRAMME - juin 2011 PAR COMPOSANTE (RIMS 2nd NIVEAU)
Objectif spécifique 3 : La compétitivité des micro-entreprises rurales est améliorée et la performance des clusters et filières au sein des pôles économiques régionaux est renforcée
2. Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle
| Unit |  | Cumul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Objectif spécifique 3 : La compétitivité des micro-entreprises rurales est améliorée et la performance des clusters et filières au sein des pôles économiques régionaux est renforcée
Nombre de MER faisant rapport d’une augmentation des rendements et/ou de la production classés par type de MER |  | Prévu | 0
|  | Réalisé | 0
%
% d’augmentation de part et de segments de marché. |  | Prévu | 0
|  | Réalisé | 0
%
2. Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle
Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes
Nombre d'emplois créés par les petites et moyennes entreprises | Nombre | Prévu
Réalisé
%
Efficacité: amélioration de la performance des prestataires de service (barème) | rating | Prévu
Réalisé
%
Durabilité probable des entreprises (barème) | rating | Prévu
Réalisé
%
Nombre d'entreprises en activité après trois ans | Nombre | Prévu
Réalisé
%
Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux
Nombre de nouveaux emplois créés par genre | Nombre | Prévu | 200 |  |  |  | 200
|  | Réalisé | 70 |  |  |  | 70
|  | % | 35% |  |  |  | 35%
Efficacité de création de possibilité d'emploi | rating | Prévu
Réalisé
%
3.Finances rurales, et gestion des risques
Portefeuille à risque | % | Prévu
Réalisé
%
4. Infrastructures de marché et investissements structurants
Km de route en service | Km | Prévu | 148 |  |  |  | 148
|  | Réalisé | 147.5 |  |  |  | 147.5
|  | % | 99.66% |  |  |  | 99.66%
Réseau d'eau potable en service | Nombre | Prévu
Réalisé
%
Installations de transformation/stockage/commercialisation en service | Nombre | Prévu
Réalisé
%
Marchés de gros spécifiques | Nombre | Prévu
Réalisé
%
Point de vente/pavillon d'exposition | Nombre | Prévu | 4 |  |  |  | 4
|  | Réalisé | 2 |  |  |  | 2
|  | % | 50% |  |  |  | 50%
Magasin de stockage | Nombre | Prévu | 7 |  |  |  | 7
|  | Réalisé | 2 |  |  |  | 2
|  | % | 28.57% |  |  |  | 28.57%
bâtiments pour atelier de transformation et conditionnement | Nombre | Prévu
Réalisé
%
Autres infrastructures productive en service (Centre polyvalent d'affaire/centres de multiplication des plants) | Nombre | Prévu
Réalisé
%
Central d'approvisionnement en intant | Nombre | Prévu | 1 |  |  |  | 1
|  | Réalisé | 1 |  |  |  | 1
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
Centre polyvalent d'affaire | Nombre | Prévu | 1 |  |  |  | 1
|  | Réalisé | 1 |  |  |  | 1
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
N.B: 1 MER ~ 2 individuals

## ANX 1D ORIGINALE_Ancie.VERSION (hidden)
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER
PRET FIDA: 737-MG | PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
DON : 996-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
PRÊT OFID: 1212-P | ANNEXE 1D
RETOUR PLAN | Situation au 30/06/2010
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE | Cumul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Composante 1: Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions | 49.65% | 82.02% | 89.23% | 0
SC1.1 Inventaire régional - Validation des MER - dispositif d’appui local | 76.36% | 64.03% | 111.2% | 0
SC1.2 Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé | 22.93% | 100% | 67.23% | 0
Composante 2: Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle | 23.28% | 20.66% | 91.3% | 0
SC2.1 Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes | 34.99% | 27.75% | 121.5% | 0
SC2.2 Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux | 11.57% | 13.57% | 61.13% | 0
Composante 3: Finances rurales, et gestion des risques | 0.8265% | 0% | 4.893% | 0
SC3.1 Accès au crédit | 1.653% | 0% | 9.786% | 0
SC3.2 Outils de gestion de risque | 0% | 0% | 0% | 0
Composante 4: Infrastructures de marché et investissements structurants | 0% | 0% | 0% | 0
SC4.1 Infrastructure publique (marché, pistes…) | 0% | 0% | 0% | 0
SC4.2 Investissements collectifs de soutien aux filières | 0% | 0% | 0% | 0
Composante 5: Suivi-évaluation, capitalisation et communication | 45.11% | 50.73% | 64.75% | 0
SC5.1 Planification et suivi-évaluation | 47.79% | 76.46% | 73.4% | 0
SC5.2 Capitalisation des savoirs et communication | 42.43% | 25% | 56.11% | 0
TOTAL | 23.77% | 30.68% | 50.04% | 0
|  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015
Indicateurs | Unité | RPE | Prév. 2008 / 2009 | Réal. 2008 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2009 | Réal. 2009 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2010 | Réal. 2010 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2011 | Réal. 2011 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2012 | Réal. 2012 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2013 | Réal. 2013 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2014 | Réal. 2014 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2015 | Réal. 2015 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Cumul Réal. | % RPE | Source | Observations
Composante 1 : Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions
Sous Composante 1.1: Inventaire régional - Validation des MER - dispositif d’appui local
Ciblage et identification des MER/PER du Programme
c.1.1.1 : Listes exhaustives des MER existantes dans chaque région d’intervention établies | Liste | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 100%
c.1.1.2 : Listes exhaustives d’organisations professionnelles existantes dans chaque région d’intervention établies | Liste | 5 | 5 | 3 | 60% | 2 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 4 | 80%
c.1.1.3. : Nombre de groupements/associations restructurés, renforcés (SYGRI) | nombre | 300 |  | 5 | N/A | -5 | 75 | 211 | 281.3% | -136 | 75 |  | 0 | 75 | 75 |  | 0 | 75 | 75 |  | 0 | 75 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 216 | 72%
c.1.1.4 : Listes exhaustives des MER validées dans chaque région d’intervention établies | Liste | 5 |  |  | N/A | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 100%
Guichet Unique MultiService
c.1.1.1.1 : Nombre de GUMS/IF mis en place et fonctionnels | nombre | 19 | 19 |  | 0% | 19 | 19 | 19 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 19 | 100%
c.1.1.1.2 : Nombre de MER sollicitant l’appui du programme, par genre | nombre | 35000 |  |  | N/A | 0 | 13200 | 14479 | 109.7% | -1279 | 7800 |  | 0 | 7800 | 7000 |  | 0 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 14479 | 41.37%
MER Homme | nombre | 15750 |  |  | N/A | 0 | 5940 |  | 0% | 5940 | 3510 |  | 0 | 3510 | 3150 |  | 0 | 3150 | 3150 |  | 0 | 3150 | 3150 |  | 0 | 3150 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
MER Femme | nombre | 19250 |  |  | N/A | 0 | 7260 |  | 0% | 7260 | 4290 |  | 0 | 4290 | 3850 |  | 0 | 3850 | 3850 |  | 0 | 3850 | 3850 |  | 0 | 3850 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.1.1.1.3 : Nombre d’organisations professionnelles sollicitant l’appui du programme | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 150 | N/A | -150 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 150 | N/A
c.1.1.1.4: Nombre de CE opérationnels | nombre | 38 | 38 | 24 | 63.16% | 14 | 38 | 38 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 38 | 100%
c.1.1.1.5 : Nombre de MER sensibilisées sur les activités du programme | nombre |  | 14000 | 25542 | 182.4% | -11542 | 41000 | 33039 | 80.58% | 7961 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 58581 | N/A
c.1.1.1.6 : Nombre de business plan des MER établis | nombre | 20000 |  |  | N/A | 0 | 6000 | 2994 | 49.9% | 3006 | 4000 |  | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 4000 | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2994 | 14.97%
Analyse diagnostic Filière Cluster
c.1.1.2.1 : Nombre d’études/diagnostics réalisées | étude | 25 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 15 | 16 | 106.7% | -1 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 21 | 84%
c.1.1.2.2 : Nombre d’études/analyses des profils socio-économiques des MER réalisées | nombre | 5 | 5 | 2 | 40% | 3 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 7 | 140%
c.1.1.2.3 : Nombre de plans de développement régionaux par filière / clusters validés | Plan | 25 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 15 | 16 | 106.7% | -1 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 21 | 84%
Sous composante 1.2: Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - Privé
Renforcement des structures professionnelles et l'interface Public-Privé
c.1.2.1 : Nombre de réunions de concertation ou actions réalisées par les PCAF | réunion | 20 |  | 5 | N/A | -5 | 15 | 0 | 0% | 15 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 25%
c.1.2.2 : Nombre de groupements de base/associations professionnelles renforcés | nombre | 500 |  | 5 | N/A | -5 | 125 | 227 | 181.6% | -102 | 125 |  | 0 | 125 | 125 |  | 0 | 125 | 125 |  | 0 | 125 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 232 | 46.4%
c.1.2.3 : Nombre de groupements / associations professionnelles satisfaits des services rendus par le programme | nombre | 400 |  |  | N/A | 0 | 100 | 21 | 21% | 79 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 21 | 5.25%
c.1.2.4 : Nombre de femmes membres de bureau d’associations ou de groupements | femme |  |  |  | N/A | 0 |  | 83 | N/A | -83 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 83 | N/A
Renforcement des capacités opérationnelles des CCI et des Directions Régionales
c.1.2.1.1 : Nombre de CCI et/DR renforcés par type d’appui | nombre |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 15 | N/A
c.1.2.1.2 : Nombre d’agents des CCI et/ou DR bénéficiaires de formation | Agent |  |  |  | N/A | 0 | 75 | 92 | 122.7% | -17 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 92 | N/A
Renforcement des associations, groupements de base et les organisations professionnelles
c.1.2.2.1 : Nombre organisations professionnelles ayant reçu des appuis du programme | nombre | 200 |  |  | N/A | 0 | 50 | 16 | 32% | 34 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 16 | 8%
c.1.2.2.2 : Nombre des membres organisations professionnelles formés (par genre) | personne |  |  |  | N/A | 0 |  | 22 | N/A | -22 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 22 | N/A
Membres hommes formés | homme |  |  |  | N/A | 0 |  | 18 | N/A | -18 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 18 | N/A
Membres femmes formées | femme |  |  |  | N/A | 0 |  | 4 | N/A | -4 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 4 | N/A
Plateformes de concertation mise en place
c.1.2.3.1 : Nombre de PCAF mises en place | PCAF | 20 |  | 3 | N/A | -3 | 15 | 3 | 20% | 12 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 6 | 30%
c.1.2.3.2: Nombre de forum des MER effectués | Forum |  |  |  | N/A | 0 |  | 0 | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.1.2.3.3 : Nombre de participants au forum des MER (par genre) | personne |  |  |  | N/A | 0 |  | 0 | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Participants hommes | homme |  |  |  | N/A | 0 |  | 0 | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Participants femmes | femme |  |  |  | N/A | 0 |  | 0 | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Composante 2: Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle
Sous – composante 2.1: Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes
Appui Adapté aux MER
c.2.1.1 : Nombre de sessions de formation organisées pour les MER | session |  |  |  | N/A | 0 |  | 244 | N/A | -244 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 244 | N/A
c.2.1.2 : Nombre de MER formées par thème | [7 empty] | 1400 | [5 empty] | 0
Technique et Qualité (Total) | MER | 18000 | 1700 | 187 | 11% | 1513 | 2000 | 2624 | 131.2% | -624 | 6000 |  | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 6000 | 2313 |  | 0 | 2313 | 1500 |  | 0 | 1500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2811 | 15.62%
MER Homme | MER | 8100 | 765 | 29 | 3.791% | 736 | 900 | 1131 | 125.7% | -231 | 2700 |  | 0 | 2700 | 2700 |  | 0 | 2700 | 1125 |  | 0 | 1125 | 590 |  | 0 | 590 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1160 | 14.32%
MER Femme | MER | 9900 | 935 | 158 | 16.9% | 777 | 1100 | 1493 | 135.7% | -393 | 3300 |  | 0 | 3300 | 3300 |  | 0 | 3300 | 1375 |  | 0 | 1375 | 723 |  | 0 | 723 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1651 | 16.68%
Technique et Qualité (formation par PSE) | MER | 9000 | 1700 | 187 | 11% | 1513 | 2000 | 2288 | 114.4% | -288 | 3000 |  | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 813 |  | 0 | 813 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2475 | 27.5%
MER Homme | MER | 4050 | 765 | 29 | 3.791% | 736 | 900 | 937 | 104.1% | -37 | 1350 |  | 0 | 1350 | 1350 |  | 0 | 1350 | 365 |  | 0 | 365 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 966 | 23.85%
MER Femme | MER | 4950 | 935 | 158 | 16.9% | 777 | 1100 | 1351 | 122.8% | -251 | 1650 |  | 0 | 1650 | 1650 |  | 0 | 1650 | 448 |  | 0 | 448 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1509 | 30.48%
Technique et Qualité (démultiplication) | MER | 9000 |  |  | N/A | 0 |  | 336 | N/A | -336 | 3000 |  | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 1500 |  | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 1500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 336 | 3.733%
MER Homme | MER | 4050 |  |  | N/A | 0 |  | 194 | N/A | -194 | 1350 |  | 0 | 1350 | 1350 |  | 0 | 1350 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 194 | 4.79%
MER Femme | MER | 4950 |  |  | N/A | 0 |  | 142 | N/A | -142 | 1650 |  | 0 | 1650 | 1650 |  | 0 | 1650 | 825 |  | 0 | 825 | 825 |  | 0 | 825 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 142 | 2.869%
Gestion | MER | 9000 | 1700 |  | 0% | 1700 | 3000 | 2757 | 91.9% | 243 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2757 | 30.63%
MER Homme | MER | 4050 |  |  | N/A | 0 | 1350 | 1019 | 75.48% | 331 | 900 |  | 0 | 900 | 900 |  | 0 | 900 | 450 |  | 0 | 450 | 450 |  | 0 | 450 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1019 | 25.16%
MER Femme | MER | 4950 |  |  | N/A | 0 | 1650 | 1738 | 105.3% | -88 | 1100 |  | 0 | 1100 | 1100 |  | 0 | 1100 | 550 |  | 0 | 550 | 550 |  | 0 | 550 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1738 | 35.11%
Marketing et Commercialisation | MER | 13000 | 1000 |  | 0% | 1000 | 1200 | 2211 | 184.2% | -1011 | 5000 |  | 0 | 5000 | 3500 |  | 0 | 3500 | 2000 |  | 0 | 2000 | 1300 |  | 0 | 1300 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2211 | 17.01%
MER Homme | MER | 5850 |  |  | N/A | 0 | 540 | 612 | 113.3% | -72 | 2250 |  | 0 | 2250 | 1575 |  | 0 | 1575 | 900 |  | 0 | 900 | 585 |  | 0 | 585 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 612 | 10.46%
MER Femme | MER | 7150 |  |  | N/A | 0 | 660 | 1599 | 242.3% | -939 | 2750 |  | 0 | 2750 | 1925 |  | 0 | 1925 | 1100 |  | 0 | 1100 | 715 |  | 0 | 715 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1599 | 22.36%
c.2.1.3 : Nombre de membres des MER formés par thème par genre | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Technique et Qualité | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Gestion | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Marketing et Commercialisation | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.1.4 : % des participants ayant pratiqué effectivement les acquis de la formation par genre | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
% des hommes participants ayant pratiqué les acquis | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
% des femmes participantes ayant pratiqué les acquis | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
PSE identifiés et répertoriés | [16 empty] | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0
c.2.1.1.1 : Liste de prestataires de services établie | Liste | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 100%
c.2.1.1.2 : Liste de prestataires de services agréés établie | Liste | 1 |  |  | N/A | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 100%
Renforcement des capacités technique des PSE
c.2.1.2.1 : Nombre de séances de formation destinés aux PSE et nombre de participants par genre/thème
Nombre de session de formation | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 21 | N/A | -21 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 21 | N/A
Nombre participants hommes | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 117 | N/A | -117 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 117 | N/A
Nombre participantes femmes | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 39 | N/A | -39 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 39 | N/A
c.2.1.2.2 : Nombre de prestataires de services formés par thème. | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 30 | N/A | -30 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 30 | N/A
Diagnostic | nombre | 150 | 240 |  | 0% | 240 | 50 | 70 | 140% | -20 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 40 |  | 0 | 40 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 70 | 46.67%
Technique et Qualité | nombre | 740 | 240 |  | 0% | 240 | 75 | 324 | 432% | -249 | 225 |  | 0 | 225 | 225 |  | 0 | 225 | 215 |  | 0 | 215 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 324 | 43.78%
Marketing et Commercialisation | nombre | 320 | 160 |  | 0% | 160 | 75 | 68 | 90.67% | 7 | 120 |  | 0 | 120 | 75 |  | 0 | 75 | 50 |  | 0 | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 68 | 21.25%
Gestion | nombre | 90 | 50 |  | 0% | 50 | 25 | 95 | 380% | -70 | 15 |  | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 15 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 95 | 105.6%
c.2.1.2.3 : Nombre de référentiels de formation élaborés | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Capacités des MER renforcés
c.2.1.3.1 : Nombre de plans de renforcement de capacité des MER/PER établis | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 778 | N/A | -778 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 778 | N/A
c.2.1.3.2 : Nombre de normes adoptées/appliquées au sein des filières | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.1.3.3 : Nombre d’études réalisées pour le développement des filières | étude |  |  |  | N/A | 0 |  | 6 | N/A | -6 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 6 | N/A
c.2.1.3.4 : Nombre de voyages à l’extérieur réalisés et nombre de MER participant | nombre | 6 |  |  | N/A | 0 |  | 1 | N/A | -1 | 3 |  | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 16.67%
c.2.1.3.5 : Nombre de MER participant à des manifestations économiques | MER |  |  | 21 | N/A | -21 |  | 56 | N/A | -56 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 77 | N/A
c.2.1.3.6 : Nombre d’accord commerciaux signés | Accord | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Sous - composante 2.2 :Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux
Renforcement de capacité et de compétitivité des MER
c.2.2.1 : % d’augmentation du chiffre d’affaire des MER appuyées (par filière, cluster) | % | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.2 : % d’augmentation du résultats d’exploitation des MER appuyées (par filière/cluster) | % | 70 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.3 : Nombre des MER disposées à payer des services | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.2.4 : Nombre des MER adoptant les savoir-faire par thème | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Identification et Renforcement des alphabétiseurs et formateurs
c.2.2.1.1 : Nombre de séances de formation tenues pour les alphabétiseurs et formateurs professionnels | séance |  |  | 1 | N/A | -1 |  | 6 | N/A | -6 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 7 | N/A
c.2.2.1.2 : Nombre d’alphabétiseurs pour jeunes formés | Alphabétiseurs | 24 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 38 | 15 | 39.47% | 23 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 18 | 75%
c.2.2.1.3: Nombre d’alphabétiseurs pour adultes formés | Alphabétiseurs | 60 | 12 | 3 | 25% | 9 | 38 | 27 | 71.05% | 11 | 15 |  | 0 | 15 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 30 | 50%
c.2.2.1.4: Nombre de formateurs professionnels formés | nombre |  |  | 1 | N/A | -1 | 17 |  | 0% | 17 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | N/A
Alphabétisation et Formation Professionnelle
c.2.2.2.1 : Nombre de personnes (jeunes et adultes)alphabétisés | individu | 7000 | 1140 |  | 0% | 1140 | 1140 | 872 | 76.49% | 268 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 872 | 12.46%
Jeune | individu | 2000 | 570 |  | 0% | 570 | 570 | 475 | 83.33% | 95 | 400 |  | 0 | 400 | 400 |  | 0 | 400 | 400 |  | 0 | 400 | 230 |  | 0 | 230 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 475 | 23.75%
Homme | individu | 900 | 260 |  | 0% | 260 | 260 | 219 | 84.23% | 41 | 180 |  | 0 | 180 | 180 |  | 0 | 180 | 180 |  | 0 | 180 | 103 |  | 0 | 103 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 219 | 24.33%
Femme | individu | 1100 | 310 |  | 0% | 310 | 310 | 256 | 82.58% | 54 | 220 |  | 0 | 220 | 220 |  | 0 | 220 | 220 |  | 0 | 220 | 127 |  | 0 | 127 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 256 | 23.27%
Adulte | individu | 5000 | 570 |  | 0% | 570 | 570 | 753 | 132.1% | -183 | 930 |  | 0 | 930 | 1500 |  | 0 | 1500 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 753 | 15.06%
Homme | individu | 2250 | 260 |  | 0% | 260 | 260 | 354 | 136.2% | -94 | 418 |  | 0 | 418 | 675 |  | 0 | 675 | 450 |  | 0 | 450 | 450 |  | 0 | 450 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 354 | 15.73%
Femme | individu | 2750 | 310 |  | 0% | 310 | 310 | 399 | 128.7% | -89 | 512 |  | 0 | 512 | 825 |  | 0 | 825 | 550 |  | 0 | 550 | 550 |  | 0 | 550 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 399 | 14.51%
c.2.2.2.2 : Nombre de personnes ayant bénéficié de la formation professionnelle (par genre) | personne | 5000 |  |  | N/A | 0 |  | 93 | N/A | -93 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 93 | 1.86%
Homme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  | 22 | N/A | -22 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 22 | 0.88%
Femme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  | 71 | N/A | -71 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 71 | 2.84%
c.2.2.2.3: Nombre de sessions de formation professionnelles réalisées | session |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.2.2.4: Nombre de jeunes certifiés | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Apprentissage en Entreprise
c.2.2.3.1 : Nombre de personnes ayant bénéficié des programmes d’apprentissage en entreprise (par genre) | personne | 8000 | 1500 |  | 0% | 1500 | 500 | 421 | 84.2% | 79 | 1500 |  | 0 | 1500 | 2000 |  | 0 | 2000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 421 | 5.263%
Homme | individu | 4000 | 675 |  | 0% | 675 | 250 | 97 | 38.8% | 153 | 750 |  | 0 | 750 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1500 |  | 0 | 1500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 97 | 2.425%
Femme | individu | 4000 | 825 |  | 0% | 825 | 250 | 324 | 129.6% | -74 | 750 |  | 0 | 750 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1500 |  | 0 | 1500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 324 | 8.1%
c.2.2.3.2 : Nombre d’entreprises hôtes | nombre | 2500 |  | 20 | N/A | -20 | 150 | 83 | 55.33% | 67 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 | 500 |  | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 103 | 4.12%
c.2.2.3.3 : Nombre de tuteurs/maîtres d’apprentissage renforcés | nombre | 2500 |  |  | N/A | 0 | 150 | 83 | 55.33% | 67 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 | 500 |  | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 83 | 3.32%
c.2.2.3.4 : Nombre de référentiels de formation élaborés | nombre | 20 |  |  | N/A | 0 |  | 1 | N/A | -1 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 5%
c.2.2.3.5 : % d’apprentis satisfaits (par genre) | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
% d'apprentis hommes satisfaits | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
% d'apprentis femmes satisfaites | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.3.6 : Nombre de conventions d’apprentissage signées | nombre | 2500 |  |  | N/A | 0 | 150 | 44 | 29.33% | 106 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 | 500 |  | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 44 | 1.76%
Insertion des jeunes
c.2.2.4.1 : Nombre de micro-entreprises nouvellement créées | nombre | 6000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 300 |  | 0 | 300 | 1300 |  | 0 | 1300 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2400 |  | 0 | 2400 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.4.2 : Nombre de jeunes ayant créé leur entreprise après formation/apprentissage (par genre) | nombre | 8000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Homme | individu | 4000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Femme | individu | 4000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.4.3 : Nombre de jeunes ayant trouvé un emploi salarié après formation/apprentissage (par genre) | nombre | 5000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Homme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Femme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.4.4 : Nombre de nouveaux emplois créés par genre | emploi |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Composante 3: Finances rurales, et gestion des risques
Sous - composante 3.1 Accès au crédit
Amélioration d'Accès au crédit des MER/PER
c.3.1.1 : % de diminution du taux d’intérêt des crédits MT et LT | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.2 : Nombre de nouveaux membres dans les caisses (par genre) | membre | 10000 |  |  | N/A | 0 | 3000 |  | 0% | 3000 | 3500 |  | 0 | 3500 | 3500 |  | 0 | 3500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Hommes | membre | 6000 |  |  | N/A | 0 | 1800 |  | 0% | 1800 | 2100 |  | 0 | 2100 | 2100 |  | 0 | 2100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Femmes | membre | 4000 |  |  | N/A | 0 | 1200 |  | 0% | 1200 | 1400 |  | 0 | 1400 | 1400 |  | 0 | 1400 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.3 : % des bénéficiaires de crédits MT et LT qui ont un échéancier de remboursement adapté | % | 70 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.4 : Taux de satisfaction des bénéficiaires de crédits par rapport aux conditionnalités (taux d’intérêt, durée et modalité de remboursement, garantie, caution, etc) | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Densification des réseaux
c.3.1.1.1 : Nombre de nouvelles caisses créées par réseau | caisse | 40 | 10 |  | 0% | 10 | 12 |  | 0% | 12 | 14 |  | 0 | 14 | 14 |  | 0 | 14 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.1.2 : Montant du refinancement octroyé aux IMF/banque par le FIR | USD | 2000000 |  |  | N/A | 0 | 111110 |  | 0% | 111110 |  |  | N/A | 0 | 400000 |  | 0 | 400000 | 400000 |  | 0 | 400000 | 590000 |  | 0 | 590000 | 500000 |  | 0 | 500000 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.1.3 : % d’augmentation des refinancements des banques commerciales aux IMF | % | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Renforcement des services administratifs locaux
c.3.1.2.1 : Nombre de pièces d’identité délivrées | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 900 | N/A | -900 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 900 | N/A
c.3.1.2.2 : Nombre de certificats fonciers émis | nombre | 500 |  |  | N/A | 0 | 100 | 31 | 31% | 69 | 200 |  | 0 | 200 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 31 | 6.2%
c.3.1.2.3 : Nombre de registres locaux de crédit-bail ouverts | registre | 5 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0% | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.2.4 : Nombre d’inscription aux registres locaux de crédit-bail | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.2.5 : Nombre de Guichets Fonciers papier opérationnels | Guichet | 22 |  |  | N/A | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 14 |  | 0 | 14 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 3 | 13.64%
Apport du secteur financier aux investissements des MER
c.3.1.3.1 : Nombre de MER ayant recours au capital-risque | nombre | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.3.2 : Nombre et volume de crédits MT et LT octroyés par MER/PER et filière | [16 empty] | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0
Nombre de crédits MT et LT | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Volume de crédit MT et LT | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.3.3 : Nombre et volume de crédit-bail octroyés par filière
Nombre de crédit-bail | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Volume de crédit-bail | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.3.5 : Nombre de MER nouvellement créées bénéficiant des crédits à MT et LT | nombre | 7000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1500 |  | 0 | 1500 | 1700 |  | 0 | 1700 | 1800 |  | 0 | 1800 | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.3.6 : Nombre et volume de crédits octroyés à des MER des femmes
Nombre de crédits | nombre | 15000 |  |  | N/A | 0 | 120 |  | 0% | 120 | 2520 |  | 0 | 2520 | 3520 |  | 0 | 3520 | 4520 |  | 0 | 4520 | 4320 |  | 0 | 4320 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Volume de crédits | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.3.7 : Nombre et volume de crédits « coup de pousse » octroyés
Nombre de crédits | nombre | 10000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2500 |  | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Volume de crédits | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Sous - composante 3.2 Outils de gestion de risque
Amélioration de la gestion de risque
c.3.2.1: Nombre et montant de sinistres payés sur fonds d’assurance (FAPEX)
Nombre de sinistres payé | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Montant de sinistres payé | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Groupe de réflexion
c.3.2.1.1 : Nombre de thèmes traités par le groupe de réflexion | Thème |  |  |  | N/A | 0 | 4 |  | 0% | 4 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.2.1.2 : Nombre d’études thématiques réalisées | étude | 2 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Dispositif de partage de risque
c.3.2.2.1 : Nombre et montant de FAPEX souscrits
Nombre de FAPEX souscrit | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Montant de FAPEX souscrit | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.2.2.2 : Effet de levier du FPR (en %) (Crédit octroyé contre montant de la facilité) | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.2.2.3 : Taux de perte sur les dossiers acceptés par le FPR | % | 15 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Micro-assurrance
c.3.2.3.1 : Un Fonds d’Assurance pour les pertes d’exploitation encourus par les MER créé | Fonds |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.2.3.2 : Nombre de produits d’assurance proposés | nombre | 2 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.2.3.3 : Nombre d’assurés par type de produits | nombre | 2750 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Composante 4: Infrastructures de marché et investissements structurants
Sous - composante 4.1 Infrastructure publique (marché, pistes…)
Amélioration des infrastructures de base
c.4.1.1 : Nombre de MER/PER ayant accès au système d’adduction d’eau par région | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.4.1.2 : % d’augmentation des quantités de produits transformés et/ou commercialisés | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Route et Piste
c.4.1.1.1 : Km de route / piste construite et/ou réhabilitée par région | km | 210 | 110 |  | 0% | 110 | 110 |  | 0% | 110 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Raccordement réseau national | km | 110 | 110 |  | 0% | 110 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Piste rurale | km | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 60 |  | 0 | 60 | 40 |  | 0 | 40 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.1.1.3 : Nombre d’ouvrage de franchissement construits par région: | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Adduction d'eau
c.4.1.2.1 : Nombre de puits construits par région | nombre | 32 | 15 |  | 0% | 15 | 5 |  | 0% | 5 | 20 |  | 0 | 20 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.1.2.2 : Nombre de réseaux gravitaires construits par région | nombre | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Sous - composante 4.2 Investissements collectifs de soutien aux filières
Investissements à gestion communautaire répondant aux besoins de la croissance et de la professionnalisation
c.4.2.1 : Nombre de MER/PER nécessitantes ayant accès à l’électricité | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.4.2.2 : % d’augmentation des rendements de production | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.4.2.3 : % d’augmentation de la capacité de stockage, de transformation et de conditionnement | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Kit d'électricité
c.4.2.1.1 : Nombre de groupes électrogènes grand format installés | nombre | 19 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 17 |  | 0 | 17 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.1.2 : Nombre de groupes électrogènes petit format installés | nombre | 38 | 15 |  | 0% | 15 | 5 |  | 0% | 5 | 33 |  | 0 | 33 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.1.3 : Nombre de KIT panneaux solaires installés | nombre | 190 | 19 |  | 0% | 19 | 5 |  | 0% | 5 | 57 |  | 0 | 57 | 52 |  | 0 | 52 | 38 |  | 0 | 38 | 38 |  | 0 | 38 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Investissements collectifs de soutien aux filières
c.4.2.2.1 : Nombre de centrales d’approvisionnement en intrants mises en place | nombre | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.2 : Nombre de pavillons d’exposition de produits | nombre | 29 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 10 |  | 0 | 10 | 9 |  | 0 | 9 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.3 : Nombre de magasins de stockage | nombre | 13 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 6 |  | 0 | 6 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.4 : Nombre de centres de multiplication de plants mis en place | nombre | 39 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 10 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 9 |  | 0 | 9 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.5 : Nombre de bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement mis en place | nombre | 17 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.6 : Nombre de centres d’affaires polyvalents d’accueil des groupements mis en place | nombre | 19 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 9 |  | 0 | 9 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.7 : Nombre de comités communautaires de gestion fonctionnels | nombre |  |  |  | N/A | 0 | 25 |  | 0% | 25 | 143 |  | 0 | 143 | 96 |  | 0 | 96 |  |  | N/A | 0 | 47 |  | 0 | 47 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Composante 5: Suivi-évaluation, capitalisation et communication
Sous - composante 5.1 Planification et suivi-évaluation
Gestion du Programme
c.5.1 : Taux de réalisation des objectifs physiques du Programme | % | 100 | 100 | 79.5 | 79.5% | 20.5 | 100 | 57.19 | 57.19% | 42.81 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 68.345 | 68.34%
c.5.2 : Taux de réalisation financière du Programme | % | 100 | 100 | 38.9496 | 38.95% | 61.0504 | 100 | 33.8783 | 33.88% | 66.1217 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 36.414 | 36.41%
c.5.3. Taux de décaissement de fonds (FIDA) | % | 100 | 100 | 40.34 | 40.34% | 59.66 | 100 | 54.68 | 54.68% | 45.32 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 47.51 | 47.51%
Suivi de réalisations et Analyse des résultats et impacts
c.5.1.1: Taux de réalisation physique et financière des contrats | % | 100 |  |  | N/A | 100 | 100 | 80 | 80% | 20 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 80 | 80%
c.5.1.2:Tableaux de bord et indicateurs SYGRI à jour | Fréquence | 90 | 6 | 6 | 100% |  | 12 | 12 | 100% | 0 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 18 | 20%
Mise en œuvre du Programme
c.5.1.1.1: % des cadres du Programme recrutés | % | 100 |  |  | N/A | 0 |  | 100 | N/A | -100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 100 | 100%
c.5.1.1.2: Fréquences des réunions de coordination | réunion | 28 |  |  | N/A | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 3 | 10.71%
c.5.1.1.3: Degré de participation aux différentes réunions (planification, orientation, concertation, évaluation) |  |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.5.1.1.4: % des coûts d’investissements réalisés par rapport à la prévision (PTBA) | % | 100 |  |  | N/A | 0 | 100 |  | 0% | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Suivi-évaluation
c.5.1.2.1: Manuel de suivi évaluation établi et mis à jour | Fréquence | 4 |  |  | N/A | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 25%
c.5.1.2.2: Nombre de réunions d’évaluation participative | nombre | 12 |  |  | N/A | 0 | 2 |  | 0% | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.1.2.3: % des rapports d’activités établis et diffusés à temps | % | 100 |  |  | N/A | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 100 | 100%
c.5.1.2.4: Nombre de séances de formation destinées au personnel du programme réalisées | séance | 20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 9 | 180% | -4 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 11 | 55%
c.5.1.2.5: Nombre d’agents participant aux formations | Agent | 60 | 20 | 20 | 100% | 0 | 27 | 27 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 47 | 78.33%
Sous - composante 5.2 Capitalisation des savoirs et communication
Capitalisation des expériences du Programme
c.5.2.1: Fréquence d’alimentation en information du système SEGS | fréquence | 14 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.2.2: Nombre de participants aux visites d’échange organisées par genre (participant) | participant |  |  |  | N/A | 0 |  | 2 | N/A | -2 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2 | N/A
Nombre d'hommes participants aux visites d'échange | participant |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Nombre de femmes participantes aux visites d'échange | participant |  |  |  | N/A | 0 |  | 2 | N/A | -2 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2 | N/A
c.5.2.3: Nombre de visiteurs des centres d’information par genre | visiteur |  |  |  | N/A | 0 |  | 1138 | N/A | -1138 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1138 | N/A
Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  | 694 | N/A | -694 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 694 | N/A
Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  | 444 | N/A | -444 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 444 | N/A
Information et communication
c.5.2.1.1: Nombre de centres d’information mis en place et/ou renforcés par région | nombre | 15 | 5 |  | 0% | 5 | 5 | 1 | 20% | 4 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 6.667%
c.5.2.1.2: Nombre de campagnes de sensibilisation (dont culture d’entreprise, culture de crédit, etc) réalisées | campagne | 19 | 19 | 19 | 100% | 0 | 19 | 19 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 19 | 100%
Campagne de promotion de la culture d'entreprise | Campagne | 3 |  |  | N/A | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 166.7%
c.5.2.1.3: Nombre de stations radio locale appuyées | nombre | 5 | 10 |  | 0% | 10 | 10 | 5 | 50% | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 100%
Communication des expériences du terrain et "succès stories"
c.5.2.2.1: Nombre de « success stories » rapportés | nombre | 60 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 10 |  | 0 | 10 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.2.2.2:Nombre de visites organisées réalisées | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.5.2.2.3:Nombre de reportages vidéos réalisés | nombre | 20 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 10 |  | 0 | 10 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.2.2.4:Nombre de bulletins des MER parus et diffusés | bulletins | 72 | 6 |  | 0% | 6 | 6 | 1 | 16.67% | 5 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 |  |  | N/A | 0 | 1 | 1.389%
c.5.2.2.5:Fréquence de mise à jour du site web et nombre de visiteurs du site | Fréquence | 84 |  |  | N/A | 0 | 12 | 6 | 50% | 6 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 |  |  | N/A | 0 | 6 | 7.143%
Note on L118: ADMIN: 2 voyages prévus dans le RPE pour 2010 et 1 voyage prévu dans le RPE en 2009 mais reporté en 2010
Note on C214: ADMIN: Inférieur à 15 %
Note on C217: ADMIN: Minimum
Note on C218: ADMIN: 1O % des MERs appuyées
Note on A220: ADMIN: 9 marchés de gros spécifique non mentionnés
Note on L227: ADMIN: 40 km prévues en 2010 dans le RPE et 20 km prévues en 2009 mais à réaliser en 2010
Note on E252: ADMIN: Réalisation physique prévue pour 2008 issue du DRAFT PTBA 2008/2009 et le recommandation de la mission de supervision

## ANX 1D ORIGINALE_Nouv.VERSION
| PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER
| PRET FIDA: 737-MG | PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
| DON : 996-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
| PRÊT OFID: 1212-P | ANNEXE 1D
| RETOUR PLAN | Situation au 30/06/2011
| RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE | Cumul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| Composante 1: Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions | 63.21% | 82.02% | 89.23% | 91.05% | 42.81%
| SC1.1 Inventaire régional - Validation des MER - dispositif d’appui local | 80.88% | 64.03% | 111.2% | 98.93% | 37.64%
| SC1.2 Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé | 45.54% | 100% | 67.23% | 83.17% | 47.98%
| Composante 2: Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle | 43.16% | 20.66% | 91.3% | 80.76% | 39.15%
| SC2.1 Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes | 70.5% | 27.75% | 121.5% | 76.05% | 44.93%
| SC2.2 Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux | 15.81% | 13.57% | 61.13% | 85.47% | 33.36%
| Composante 3: Finances rurales, et gestion des risques | 37.72% | 0% | 4.893% | 60.97% | 16.85%
| SC3.1 Accès au crédit | 37.44% | 0% | 9.786% | 56.94% | 13.71%
| SC3.2 Outils de gestion de risque | 38% | 0% | 0% | 65% | 20%
| Composante 4: Infrastructures de marché et investissements structurants | 16.23% | 0% | 0% | 58.06% | 17.77%
| SC4.1 Infrastructure publique (marché, pistes…) | 32.46% | 0% | 0% | 66.67% | 21.12%
| SC4.2 Investissements collectifs de soutien aux filières | 0% | 0% | 0% | 49.44% | 14.41%
| Composante 5: Suivi-évaluation, capitalisation et communication | 62.78% | 50.73% | 64.75% | 74.11% | 47.01%
| SC5.1 Planification et suivi-évaluation | 85.17% | 76.46% | 73.4% | 67.83% | 55.66%
| SC5.2 Capitalisation des savoirs et communication | 40.39% | 25% | 56.11% | 80.38% | 38.36%
| TOTAL | 44.62% | 30.68% | 50.04% | 72.99% | 32.72%
|  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015
CODE | Indicateurs | Unité | RPE | Prév. 2008 / 2009 | Réal. 2008 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2009 | Réal. 2009 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2010 | Réal. 2010 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2011 | Réal. 2011 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2012 | Réal. 2012 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2013 | Réal. 2013 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2014 | Réal. 2014 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2015 | Réal. 2015 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Cumul Réal. | % RPE | Source | Observations
Composante 1 : IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES MER, DES PER ET STRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS
PRODUITS
PR 11.1 | % MER validées sollicitant les appuis des GUMS | % | N/A | [8 empty] | 54% | 65.97% | 122.2% | -0.11974 | 60% | 70.58% | 117.6% | -0.1058 | [16 empty] | 1.3655 | N/A | CL
PR 11.2 | Taux de satisfaction des MER sur les services offerts par les GUMS | % | N/A | [8 empty] | 72% | 79.87% | 110.9% | -0.078668 | 66% | 91.14% | 138.1% | -0.25145 | [16 empty] | 1.7101 | N/A | CL
PR 12.1 | Nbre de conventions signées entre CCI et le programme | Nb | N/A | [8 empty] | 5 | 4 | 80% | 1 | 5 | 1 | 20% | 4 | [16 empty] | 5 | N/A | CL
PR 12.2 | Nbre de conventions signées entre DRDR et le programme | Nb | N/A | [8 empty] | 4 | 3 | 75% | 1 | 5 | 1 | 20% | 4 | [16 empty] | 4 | N/A | CL
PR 12.3 | Nbre de conventions signées entre DRDE et le programme | Nb | N/A | [8 empty] | 5 | 3 | 60% | 2 | 5 | 1 | 20% | 4 | [16 empty] | 4 | N/A | CL
PR 13.1 | Nbre de projets de textes de lois élaborés | - | N/A | [32 empty] | 0 | N/A | CL
PR 14.1 | % des associations, des groupements de base, des organisations professionnelles mettant en œuvre leurs projets | % | N/A | [8 empty] | 50 |  | 0% | 50 | 54 |  | 0% | 54 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 15.1 | % MER/PER validées, des associations, des groupements de base ayant un projet relatif au plan de développement des filières/clusters | % | N/A | [8 empty] | 46 |  | 0% | 46 | 56 |  | 0% | 56 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 16.1 | Nbre de PCAF qui tiennent des réunions périodiques | Nb | N/A | [8 empty] | 0 |  |  |  | 4 |  | 0% | 4 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 16.2 | Nbre des associations, des groupements de base, des organisations professionnelles, des corps de métiers participants | Nb | N/A | [8 empty] | 0 |  |  |  | 36 |  | 0% | 36 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
ACTIVITES
Sous composante 1 : INVENTAIRE REGIONAL - VALIDATION DES MER/PER - DISPOSITIF D'APPUI LOCAL
ACT11.1.1 | Nbre des diagnostics des filières/clusters réalisés | Nb | 25 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 15 | 16 | 106.7% | -1 |  |  |  |  | 6 | 1 | 16.67% | 5 | [16 empty] | 22 | 88% | CL
ACT11.2.1 | Nbre d'analyses des profils socio-économiques réalisées | Nb | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50% | 1 | [16 empty] | 6 | 120% | CL
ACT11.3.1 | Nbre de plans de développement régionaux des filières/cluster élaborés | Nb | 25 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 15 | 16 | 106.7% | -1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 14.29% | 6 | [16 empty] | 22 | 88% | CL
ACT11.4.1 | Nbre de MER/PER inventoriées | Nb | 70000 | 14000 | 25542 | 182.4% | -11542 | 41000 | 33039 | 80.58% | 7961 | 7500 | 9068 | 120.9% | -1568 | 5050 | 4675 | 92.57% | 375 | [16 empty] | 72324 | 103.3% | CL
| Homme | Nb | N/A |  | 15023 |  |  |  | 18039 |  |  |  | 4307 | N/A | -4307 |  | 2190 | [18 empty] | 39559 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A |  | 10519 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 4761 | N/A | -4761 |  | 2485 | [18 empty] | 32765 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 849 | N/A | -849 |  | 527 | [18 empty] | 1376 | N/A | CL
ACT11.4.2 | Nbre de MER/PER validées | Nb | 21000 | 13200 |  | 0% | 13200 | 13200 | 14419 | 109.2% | -1219 | 7250 | 8235 | 113.6% | -985 | 6400 | 3892 | 60.81% | 2508 | [16 empty] | 26546 | 126.4% | CL
| Homme | Nb | N/A | [5 empty] | 6751 |  |  |  | 4010 | N/A | -4010 |  | 1810 | [18 empty] | 12571 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [5 empty] | 7768 |  |  |  | 4225 | N/A | -4225 |  | 2082 | [18 empty] | 14075 | N/A | CL |  |  | 53.02%
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 622 | N/A | -622 |  | 616 | [18 empty] | 1238 | N/A | CL
ACT11.5.1 | Nbre de BPE/FR élaborés | Nb | 20000 |  |  |  |  | 6000 | 2479 | 41.32% | 3521 | 3850 | 5433 | 141.1% | -1583 | 5800 | 2469 | 42.57% | 3331 | [16 empty] | 10381 | 51.91% | CL
| Homme | Nb | N/A | [5 empty] | 1283 |  |  |  | 2463 | N/A | -2463 |  | 1176 | [18 empty] | 4922 | N/A | CL |  |  | 52.59%
| Femme | Nb | N/A | [5 empty] | 1196 |  |  |  | 2970 | N/A | -2970 |  | 1293 | [18 empty] | 5459 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 295 | N/A | -295 |  | 236 | [18 empty] | 531 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 4037 | N/A | -4037 |  | 1389 | [18 empty] | 5426 | N/A | CL
ACT11.6.1 | Nbre de bureaux de GUMS/IF mis en place | Nb | 19 | 19 | 6 | 31.58% | 13 | 13 | 18 | 138.5% | -5 | 2 | 3 | 150% | -1 | [20 empty] | 27 | 142.1% | CL
ACT 11.6.2 | Nbre de GUMS/IF appuyé et opérationnel | Nb | 19 | [8 empty] | 20 | 19 | 95% | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | [16 empty] | 31 | 163.2% | CL
ACT11.7.1 | Nbre de Conseillers d'entreprises formés | Nb | 38 | 38 |  | 0% | 38 | 38 | 38 | 100% | 0 | 53 | 50 | 94.34% | 3 | 29 | 16 | 55.17% | 13 | [16 empty] | 104 | 273.7% | CL
ACT 11.7.2 | Nbre d'assistants IF/GUMS formés | Nb | N/A | [8 empty] | 19 | 19 | 100% | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 7 | [16 empty] | 31 | N/A | CL
ACT 11.7.3 | Nbre d'encadreur IF/GUMS formés | Nb | N/A | [8 empty] | 17 | 17 | 100% | 0 | 17 | 0 | 0% | 17 | [16 empty] | 17 | N/A | CL
ACT 11.7.4 | Nbre visites-échanges interrégional réalisées | Nb | N/A | [8 empty] | 5 | 5 | 100% | 0 | 12 | 1 | 8.333% | 11 | [16 empty] | 6 | N/A | CL
ACT 11.7.5 | Nbre visites-échanges international réalisées | Nb | N/A | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | 3 | 0 | 0% | 3 | [16 empty] | 1 | N/A | CL
ACT 11.7.6 | Nbre de regroupement annuel réalisées | Nb | N/A | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | [16 empty] | 1 | N/A | CL
Sous composante 2 : RENFORCEMENT DES STRUCTURES PROFESSIONNELLES ET DE L'INTERFACE PUBLIC-PRIVE
ACT 12.1.1 | Nbre de plans de renforcement de capacités élaborés (DRDE et DRDR) | Nb | N/A |  |  |  |  | 5 | 8 | 160% | -3 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 8 | 11 | 137.5% | -3 | [16 empty] | 29 | N/A | CL
ACT 12.2.1 | Nbre d'appui réalisés au CCI / DRDR / DRRE | Nb | N/A | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 | 14 | 140% | -4 | 0 | 16 |  | -16 | 24 | 5 | 20.83% | 19 | [16 empty] | 36 | N/A | CL
ACT 12.2.2 | Nombre d’agents des CCI/ou DR bénéficiaires de formation | Nb | N/A | [5 empty] | 92 |  | -92 | 110 | 131 | 119.1% | -21 | 117 | 8 | 6.838% | 109 | [16 empty] | 231 | N/A | CL
| CCI | Nb | N/A | [8 empty] | 23 | 53 | 230.4% | -30 | 22 | 8 | 36.36% | 14 | [16 empty] | 61 | N/A | CL
| DRDR | Nb | N/A | [8 empty] | 40 | 38 | 95% | 2 | 36 | 0 | 0% | 36 | [16 empty] | 38 | N/A | CL
| DRDE | Nb | N/A | [8 empty] | 38 | 33 | 86.84% | 5 | 33 | 0 | 0% | 33 | [16 empty] | 33 | N/A | CL
| Autres partenaires | Nb | N/A | [8 empty] | 0 | 7 |  | -7 | 11 | 0 | 0% | 11 | [16 empty] | 7 | N/A | CL
ACT 12.2.3 | % de réalisation des plans de renforcement de capacités des DRDE | % | N/A | [8 empty] | 90 | 87.5 | 97.22% | 2.5 | 81 | 25 | 30.86% | 56 | [16 empty] | 112.5 | N/A | CL
ACT 12.2.4 | % de réalisation des plans de renforcement de capacités des DRDR | % | N/A | [8 empty] | 90 | 100 | 111.1% | -10 | 85 | 25 | 29.41% | 60 | [16 empty] | 125 | N/A | CL
ACT 12.2.5 | % de réalisation des plans de renforcement de capacités des CCI | % | N/A | [8 empty] | 90 | 70.332 | 78.15% | 19.668 | 75 | 25 | 33.33% | 50 | [16 empty] | 95.332 | N/A | CL
ACT 12.3.1 | Nombre d’agents des EPR bénéficiaires de formation | Nb | N/A | [9 empty] | 3 |  | -3 |  | 36 | [18 empty] | 39 | N/A | CL
ACT 12.3.2 | Nbre des EPR ayant remis à temps leurs Plans de travail et Rapports d'activités | Nb | N/A | [9 empty] | 1 |  | -1 |  | 3 | [18 empty] | 4 | N/A | CL
ACT 12.4.1 | Nbre de plans de renforcement de capacités élaborés (associations, Groupements de bases et Organisations professionnelles) | Nb | N/A |  |  |  |  | 5 | 4 | 80% | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 3 | 8 | 2 | 25% | 6 | [16 empty] | 12 | N/A | CL
| AGB/OP diagnostiquées | Nb | N/A | [8 empty] | 147 | 187 | 127.2% | -40 | 85 | 54 | 63.53% | 31 | [16 empty] | 241 | N/A | CL
ACT 12.5.1 | Nbre d'associations et groupements formés/ Accompagnés | Nb | 300 |  |  |  |  | 75 | 211 | 281.3% | -136 | 70 | 98 | 140% | -28 | 150 | 89 | 59.33% | 61 | [16 empty] | 398 | 132.7% | CL
ACT 12.5.2 | Nbre d'organisations professionnelles formées/accompagnés | Nb | 200 |  |  |  |  | 50 | 16 | 32% | 34 | 26 | 6 | 23.08% | 20 | 31 | 7 | 22.58% | 24 | [16 empty] | 29 | 14.5% | CL
ACT 12.5.3 | Nbre Nb de coopératives constituées et opérationnelles | Nb | N/A | [8 empty] | 31 | 45 | 145.2% | -14 | 69 | 80 | 115.9% | -11 | [16 empty] | 125 | N/A | CL
ACT 12.6.1 | Nbre de plateformes (PCAF) constitués | Nb | 20 |  |  |  |  | 15 | 3 | 20% | 12 | 3 | 2 |  |  | 9 | 1 | 11.11% | 8 | [16 empty] | 6 | 30% | CL
ACT 12.7.1 | Nbre de plans de renforcement de capacités des PCAF élaborés | Nb | 20 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | [16 empty] | 1 | 5% | CL
ACT 12.8.1 | Nbre d'appuis au PCAF réalisés | Nb | N/A | [8 empty] | 2 | 6 |  |  | 14 | 0 | 0% | 14 | [16 empty] | 6 | N/A | CL
ACT 12.8.2 | Nbre des membres des PCAF bénéficiaires de formation | Nb | N/A | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100 |  | 0% | 100 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
ACT 12.9.1 | Nbre de réunion ou forum tenus afin de préparer une politique de soutien aux entreprises en milieu rural | Nb | N/A | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
ACT 12.10.1 | Nbre de clusters des mis en place | Nb | N/A | [8 empty] | 5 | 2 | 40% | 3 | 15 | 46 | 306.7% | -31 | [16 empty] | 48 | N/A | CL
| Nbre de producteurs formés sur la mise en place des clusters | Nb | N/A | [8 empty] | 145 | 101 | 69.66% | 44 | 220 | 379 | 172.3% | -159 | [16 empty] | 480 | N/A | CL
Composante 2: SERVICES D'APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
PRODUITS
PR 21.1 | % des PSE dont leurs prestations sont jugées satisfaisantes par les MER/PER et le programme | % | N/A | [8 empty] | 58% | 79.59% | 137.2% | -0.21592 | 63% | 99.62% | 158.1% | -0.36622 | [16 empty] | 1.7921 | N/A | CL
PR 21.2 | Part bénéficiaire pour la mise en œuvre des programmes d'appuis | % | N/A | [8 empty] | 10% |  | 0% | 0.1 | 10% |  | 0% | 0.1 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 22.1 | % des MER/PER formées adoptant les formations techniques dispensées | % | N/A | [8 empty] | 64% | 50% | 78.12% | 0.14 | 64% |  | 0% | 0.64 | [16 empty] | 0.5 | N/A | CL
PR 22.2 | % des MER/PER formées adoptant les formations en commercialisation et marketing | % | N/A | [8 empty] | 48% |  | 0% | 0.48 | 35% |  | 0% | 0.35 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 22.3 | % des MER/PER formées adoptant les formations en gestion | % | N/A | [8 empty] | 50% | 35% | 70% | 0.15 | 51% |  | 0% | 0.51 | [16 empty] | 0.35 | N/A | CL
PR 22.4 | % des MER/PER formées adoptant les formations en culture entrepreneuriale | % | N/A | [8 empty] | 50% |  | 0% | 0.5 | 34% |  | 0% | 0.34 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 22.5 | % des MER/PER formées adoptant les formations en épargne et crédit | % | N/A | [8 empty] | 50% | 38% | 76% | 0.12 | 40% | 19.51% | 48.78% | 0.20488 | [16 empty] | 0.57512 | N/A | CL
PR 22.6 | % des MER/PER formées adoptant les innovations technologiques | % | N/A | [8 empty] | 45% |  | 0% | 0.45 | 38% |  | 0% | 0.38 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 22.7 | % des MER/PER formées adoptant les innovations commerciales | % | N/A | [8 empty] | 45% |  | 0% | 0.45 | 39% |  | 0% | 0.39 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 23.1 | % des jeunes développant des projets d'investissement après le programme d'apprentissage | % | N/A | [8 empty] | 27% | 12.85% | 47.6% | 0.14147 | 29% | 34.17% | 117.8% | -0.051737 | [16 empty] | 0.47026 | N/A | CL
PR 23.2 | % des jeunes développant un projet après les formations professionnelles | % | N/A | [8 empty] | 37% | 0% | 0% | 0.37 | 34% | 44.3% | 130.3% | -0.10304 | [16 empty] | 0.44304 | N/A | CL
PR 24.1 | Nbre des jeunes ayant trouvé un emploi de salarié après la formation professionnelle | Nb | 1600 | [8 empty] | 39 | 0% | 0% | 39 | 97 |  | 0% | 97 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
PR 24.2 | Nbre des jeunes ayant trouvé un emploi de salarié après le programme d'apprentissage | Nb | N/A | [8 empty] | 101 | 90 | 89.11% | 11 | 244 |  | 0% | 244 | [16 empty] | 90 | N/A | CL
ACTIVITES
Sous composante 1 : SERVICES D'APPUI ADAPTES AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES EXISTANTES
ACT 21.1.1 | Nbre de PSE en SAE inventoriés | Nb | N/A |  |  |  |  | 600 | 1109 | 184.8% | -509 | 185 | 205 | 110.8% | -20 | 295 | 288 | 97.63% | 7 | [16 empty] | 1602 | N/A | CL
ACT 21.2.1 | Nbre de plans de renforcement de capacités de PSE élaborés | Nb | N/A |  |  |  |  | 4 | 8 | 200% | -4 | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 10 | 6 | 60% | 4 | [16 empty] | 24 | N/A | CL
ACT 21.3.1 | Nbre de formateurs des PSE identifiés | Nb | N/A | [8 empty] | 22 | 15 | 68.18% | 7 | 18 | 13 | 72.22% | 5 | [16 empty] | 28 | N/A | CL
ACT 21.4.1 | Nbre de PSE formés en Diagnostic et business plan | Nb | 150 | 50 |  | 0% | 50 | 50 | 70 | 140% | -20 | 7 | 7 | 100% | 0 | 33 | 0 | 0% | 33 | [16 empty] | 77 | 51.33% | CL
ACT 21.4.2 | Nbre de PSE formés en Technique et Qualité | Nb | 600 | 75 |  | 0% | 75 | 75 | 324 | 432% | -249 | 82 | 105 | 128% | -23 | 111 | 58 | 52.25% | 53 | [16 empty] | 487 | 81.17% | CL
ACT 21.4.3 | Nbre de PSE formés en Gestion | Nb | 90 | 25 |  | 0% | 25 | 25 | 95 | 380% | -70 | 0 | 0 |  |  | 23 | 11 | 47.83% | 12 | [16 empty] | 106 | 117.8% | CL
ACT 21.4.4 | Nbre de PSE formés en Marketing et commercialisation | Nb | 320 | 75 |  | 0% | 75 | 75 | 68 | 90.67% | 7 | 0 | 0 |  |  | 31 | 21 | 67.74% | 10 | [16 empty] | 89 | 27.81% | CL
ACT 21.4.5 | Nbre de PSE formés en Culture entrepreneuriale | Nb | N/A | [5 empty] | 25 | N/A | -25 | 10 | 7 | 70% |  | 0 | 5 |  | -5 | [16 empty] | 37 | N/A | CL
ACT 21.4.6 | Nbre de PSE formés en Culture d'épargne et de crédit | Nb | N/A | [5 empty] | 24 |  | -24 | 24 | 14 | 58.33% | 10 | 15 | 20 | 133.3% | -5 | [16 empty] | 58 | N/A | CL
ACT 21.4.7 | Nbre de PSE formés en Ingénierie de formation | Nb | N/A | [8 empty] | 27 | 47 | 174.1% | -20 | 147 | 0 | 0% | 147 | [16 empty] | 47 | N/A | CL
ACT 21.5.1 | Nbre de PSE agréés en Technique et Qualité | Nb | N/A | [5 empty] | 32 | N/A | -32 | 50 | 25 | 50% | 25 | 115 | 24 | 20.87% | 91 | [16 empty] | 81 | N/A | CL
ACT 21.5.2 | Nbre de PSE agréés en Gestion | Nb | N/A | [5 empty] | 56 | N/A | -56 | 7 | 5 | 71.43% |  | 22 | 14 | 63.64% | 8 | [16 empty] | 75 | N/A | CL
ACT 21.5.3 | Nbre de PSE agréés en Marketing et commercialisation | Nb | N/A | [5 empty] | 48 | N/A | -48 | 6 | 5 | 83.33% |  | 31 | 6 | 19.35% | 25 | [16 empty] | 59 | N/A | CL
ACT 21.5.4 | Nbre de PSE agréés en Culture entrepreneuriale | Nb | N/A | [5 empty] | 24 | N/A | -24 | 6 | 5 | 83.33% |  | 11 | 8 | 72.73% | 3 | [16 empty] | 37 | N/A | CL
ACT 21.5.5 | Nbre de PSE agréés en Culture d'épargne et de crédit | Nb | N/A | [5 empty] | 24 | N/A | -24 | 28 | 13 | 46.43% | 15 | 19 | 10 | 52.63% | 9 | [16 empty] | 47 | N/A | CL
ACT 21.6.1 | Nbre de lots de référentiels par thème élaborés | Nb | N/A | [8 empty] | 4 | 0 | 0% | 4 | 3 | 0 | 0% | 3 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
ACT 21.7.1 | Nbre des MER/PER validées ayant un Business Plan | Nb | N/A | [8 empty] | 1520 | 1233 | 81.12% | 287 | 4850 | 606 | 12.49% | 4244 | [16 empty] | 1839 | N/A | CL
| Homme | Nb | N/A | [9 empty] | 647 | N/A | -647 |  | 243 | [18 empty] | 890 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [9 empty] | 586 | N/A | -586 |  | 187 | [18 empty] | 773 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 68 | N/A | -68 |  | 20 | [18 empty] | 88 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 804 | N/A | -804 |  | 227 | [18 empty] | 1031 | N/A | CL
ACT 21.8.1 | Nbre des MER/PER accompagnées par les CE | Nb | N/A | [8 empty] | 4300 | 6505 | 151.3% | -2205 | 7650 | 2559 | 33.45% | 5091 | [16 empty] | 9064 | N/A | CL |  | 44.98%
| Homme | Nb | N/A | [9 empty] | 2239 | N/A | -2239 |  | 621 | [18 empty] | 2860 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [9 empty] | 3476 | N/A | -3476 |  | 601 | [18 empty] | 4077 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 319 | N/A | -319 |  | 27 | [18 empty] | 346 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 4440 | N/A | -4440 |  | 40 | [18 empty] | 4480 | N/A | CL
ACT 21.9.1 | Nbre des MER/PER formées en technique et qualité | Nb | 8500 | 1700 | 187 | 11% | 1513 | 2000 | 2624 | 131.2% | -624 | 1555 | 1783 | 114.7% | -228 | 3150 | 1432 | 45.46% | 1718 | [16 empty] | 6026 | 70.89% | CL
| Homme | Nb | N/A | 765 | 29 | 3.791% | 736 | 1000 | 1131 | 113.1% | -131 |  | 636 | N/A | -636 |  | 639 | [18 empty] | 2435 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | 935 | 158 | 16.9% | 777 | 1000 | 1493 | 149.3% | -493 |  | 1147 | N/A | -1147 |  | 793 | [18 empty] | 3591 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 181 | N/A | -181 |  | 39 | [18 empty] | 220 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 720 | N/A | -720 |  | 311 | [18 empty] | 1031 | N/A | CL
ACT 21.9.2 | Nbre de MER/PER formées en Gestion | Nb | 9000 | 1700 |  | 0% | 1700 | 3000 | 2757 | 91.9% | 243 | 235 | 700 | 297.9% |  | 2200 | 1203 | 54.68% | 997 | [16 empty] | 4660 | 51.78% | CL
| Homme | Nb | N/A |  |  |  |  | 1500 | 1019 | 67.93% | 481 |  | 304 | N/A |  |  | 637 | [18 empty] | 1960 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A |  |  |  |  | 1500 | 1738 | 115.9% | -238 |  | 396 | N/A |  |  | 576 | [18 empty] | 2710 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 31 | N/A |  |  | 39 | [18 empty] | 70 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 584 | N/A |  |  | 259 | [18 empty] | 843 | N/A | CL
ACT 21.9.3 | Nbre de MER/PER formées en Marketing et commercialisation | Nb | 13000 | 1000 |  | 0% | 1000 | 1200 | 2211 | 184.2% | -1011 | 175 | 365 | 208.6% |  | 2500 | 975 | 39% | 1525 | [16 empty] | 3551 | 27.32% | CL
| Homme | Nb | N/A |  |  |  |  | 600 | 612 | 102% | -12 |  | 115 | N/A |  |  | 507 | [18 empty] | 1234 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A |  |  |  |  | 600 | 1599 | 266.5% | -999 |  | 250 | N/A |  |  | 468 | [18 empty] | 2317 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 8 | N/A |  |  | 28 | [18 empty] | 36 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 329 | N/A |  |  | 287 | [18 empty] | 616 | N/A | CL
ACT 21.9.4 | Nbre MER/PER formées en Culture entrepreneuriale | Nb | N/A | [5 empty] | 3118 | N/A |  | 5250 | 4041 | 76.97% |  | 1800 | 3955 | 219.7% | -2155 | [16 empty] | 11114 | N/A | CL
| Homme | Nb | N/A | [5 empty] | 1327 | N/A |  |  | 1928 | N/A |  |  | 2066 | [18 empty] | 5321 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [5 empty] | 1791 | N/A |  |  | 2113 | N/A |  |  | 1889 | [18 empty] | 5793 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 88 | N/A |  |  | 15 | [18 empty] | 103 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 744 | N/A |  |  | 167 | [18 empty] | 911 | N/A | CL
ACT 21.9.5 | Nbre de MER/PER formées en Culture d'épargne et de crédit | Nb | N/A | [5 empty] | 3059 | N/A |  | 1350 | 1970 | 145.9% | -620 | 2590 | 1496 | 57.76% | 1094 | [16 empty] | 6525 | N/A | CL
| Homme | Nb | N/A | [5 empty] | 1238 | N/A |  |  | 800 | N/A | -800 |  | 893 | [18 empty] | 2931 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [5 empty] | 1821 | N/A |  |  | 1170 | N/A | -1170 |  | 603 | [18 empty] | 3594 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 143 | N/A | -143 |  | 38 | [18 empty] | 181 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 728 | N/A | -728 |  | 286 | [18 empty] | 1014 | N/A | CL
ACT 21.9.6 | Nbre de MER/PER formées en cascade en technique et qualité | Nb | 8500 | [5 empty] | 336 | N/A |  | 745 | 1012 | 135.8% | -267 | 2200 | 736 | 33.45% | 1464 | [16 empty] | 2084 | 24.52% | CL
| Homme | Nb | N/A | [5 empty] | 194 | N/A |  |  | 413 | N/A | -413 |  | 47 | [18 empty] | 654 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [5 empty] | 142 | N/A |  |  | 599 | N/A | -599 |  | 689 | [18 empty] | 1430 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 34 | N/A | -34 | [20 empty] | 34 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 457 | N/A | -457 |  | 38 | [18 empty] | 495 | N/A | CL
ACT 21.9.7 | Former les MERs en langues étrangères et NTIC | Nb | N/A | [8 empty] | 95 | 87 | 91.58% | 8 | 280 | 12 | 4.286% | 268 | [16 empty] | 99 | N/A | CL
| Homme | Nb | N/A | [9 empty] | 22 | N/A | -22 | [20 empty] | 22 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [9 empty] | 65 | N/A | -65 | [20 empty] | 65 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 0 | N/A | 0 | [20 empty] | 0 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 10 | N/A | -10 | [20 empty] | 10 | N/A | CL
ACT 21.10.1 | Nbre d'études couples/produits pour filières interrégionales réalisées | Nb | 5 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0% | 8 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 21.10.2 | Nbre études couples/produits pour petites filières réalisées | Nb | 10 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0% | 3 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 21.10.3 | Nbre d'études de labels réalisées | Nb | 6 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0% | 3 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 21.10.4 | Nbre d'études sur les emballages | Nb | 10 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0% | 2 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 21.10.5 | Nbre de central d'achat mis en place | Nb | N/A | [9 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | N/A | CL
ACT 21.10.6 | Nbre nouveaux produits/marchés testés et lancés | Nb | 12 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 21.10.7 | Nbre de guides de bonnes pratiques écrits | Nb | 12 | [8 empty] | 9 | 0 | 0% | 9 | 17 | 0 | 0% | 17 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 21.10.8 | Nbre d'appuis | Nb | 10 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0% | 1000 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 21.11.1 | Nbre de nouvelles machines/Kit de matériels achetées et mises en démonstration | Nb | 90 | [8 empty] | 44 | 13 | 29.55% | 31 | 36 | 0 | 0% | 36 | [16 empty] | 13 | 14.44% | CL
| Miel et Apiculture | Nb | N/A | [8 empty] | 10 | 4 | 40% | 6 | [20 empty] | 4 | N/A | CL
| Tissage | Nb | N/A | [8 empty] | 2 | 1 | 50% | 1 | [20 empty] | 1 | N/A | CL
| Poterie | Nb | N/A | [8 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 | [20 empty] | 2 | N/A | CL
| Fruit et transformation | Nb | N/A | [8 empty] | 3 | 2 | 66.67% | 1 | [20 empty] | 2 | N/A | CL
| Huile essentielle | Nb | N/A | [8 empty] | 6 | 0 | 0% | 6 | [20 empty] | 0 | N/A | CL
| Vannerie | Nb | N/A | [8 empty] | 7 | 0 | 0% | 7 | [20 empty] | 0 | N/A | CL
| Pêche | Nb | N/A | [8 empty] | 3 | 0 | 0% | 3 | [20 empty] | 0 | N/A | CL
| Couture et broderie | Nb | N/A | [8 empty] | 2 | 1 | 50% | 1 | [20 empty] | 1 | N/A | CL
| Huile d'arachide | Nb | N/A | [8 empty] | 4 | 0 | 0% | 4 |  | 3 | [18 empty] | 3 | N/A | CL
| Ouvrage bois | Nb | N/A | [8 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | N/A | CL
| Bocaux | Nb | N/A | [8 empty] | 16000 | 9500 | 59.38% | 6500 |  | 2010 | [18 empty] | 11510 | N/A | CL
| Sucre artisanal | Nb | N/A | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | [20 empty] | 0 | N/A | CL
| Soie et filature | Nb | N/A | [8 empty] | 4 | 3 | 75% | 1 | [20 empty] | 3 | N/A | CL
| Filière sisal | Nb | N/A | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [20 empty] | 0 | N/A | CL
ACT 21.12.1 | Nbre de campagnes de promotion lancées | Nb | 20 | [8 empty] | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 14 | 2 | 14.29% | 12 | [16 empty] | 4 | 20% | CL
ACT 21.12.2 | Nbre de voyages d'échange organisés | Nb | 6 | [8 empty] | 12 | 14 | 116.7% | -2 | 22 | 10 | 45.45% | 12 | [16 empty] | 24 | 400% | CL
ACT 21.12.3 | Nbre MER/PER participant à des voyages | Nb | N/A | [8 empty] | 160 | 235 | 146.9% | -75 | 271 | 141 | 52.03% | 130 | [16 empty] | 376 | N/A | CL
| Homme | Nb | N/A | [9 empty] | 63 | N/A | -63 |  | 31 | [18 empty] | 94 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [9 empty] | 172 | N/A | -172 |  | 39 | [18 empty] | 211 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 25 | N/A | -25 |  | 9 | [18 empty] | 34 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 147 | N/A | -147 |  | 50 | [18 empty] | 197 | N/A | CL
ACT 21.12.4 | Nbre de foires locales où participeront les MER | Nb | N/A | [5 empty] | 5 | N/A |  | 12 | 21 | 175% | -9 | 19 | 14 | 73.68% | 5 | [16 empty] | 40 | N/A | CL
ACT 21.12.5 | Nbre des MER participant à des foires locales | Nb | N/A |  | 21 |  |  |  | 25 | N/A |  | 100 | 198 | 198% | -98 | 145 | 155 | 106.9% | -10 | [16 empty] | 399 | N/A | CL
| Homme | Nb | N/A | [9 empty] | 45 | N/A | -45 |  | 46 | [18 empty] | 91 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [9 empty] | 153 | N/A | -153 |  | 102 | [18 empty] | 255 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 1 | N/A | -1 |  | 1 | [18 empty] | 2 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 162 | N/A | -162 | [20 empty] | 162 | N/A | CL
ACT 21.12.6 | Nbre de foires nationales où participeront les MER | Nb | N/A | [5 empty] | 5 | N/A |  | 8 | 22 | 275% | -14 | 25 | 4 | 16% | 21 | [16 empty] | 31 | N/A | CL
ACT 21.12.7 | Nbre des MER participant à des foires nationales | Nb | N/A | [5 empty] | 26 | N/A |  | 84 | 244 | 290.5% | -160 | 157 | 117 | 74.52% | 40 | [16 empty] | 387 | N/A | CL
| Homme | Nb | N/A | [9 empty] | 110 | N/A | -110 |  | 32 | [18 empty] | 142 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [9 empty] | 134 | N/A | -134 |  | 80 | [18 empty] | 214 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 3 | N/A | -3 |  | 2 | [18 empty] | 5 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 169 | N/A | -169 |  | 6 | [18 empty] | 175 | N/A | CL
ACT 21.12.8 | Nbre de foires internationales où participeront les MER | Nb | 2 | [8 empty] | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 5 | 0 | 0% | 5 | [16 empty] | 2 | 100% | CL
ACT 21.12.9 | Nbre des AGB/OP participant à des foires internationales | Nb | N/A | [8 empty] | 9 | 10 | 111.1% | -1 | 32 | 0 | 0% | 32 | [16 empty] | 10 | N/A | CL
ACT 21.12.10 | Nbre de contrats commerciaux signés avec les MER | Nb | 100 | [8 empty] | 17 | 48 | 282.4% | -31 | 48 | 16 | 33.33% | 32 | [16 empty] | 64 | 64% | CL
ACT 21.12.11 | Nbre de MER bénéficiaires du contrat | Nb | N/A | [8 empty] | 340 | 314 | 92.35% | 26 | 310 | 512 | 165.2% | -202 | [16 empty] | 826 | N/A | CL
| Homme | Nb | N/A | [9 empty] | 61 | N/A | -61 |  | 26 | [18 empty] | 87 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [9 empty] | 253 | N/A | -253 |  | 474 | [18 empty] | 727 | N/A | CL
| Jeune | Nb | N/A | [9 empty] | 3 | N/A | -3 |  | 32 | [18 empty] | 35 | N/A | CL
| Vulnérables | Nb | N/A | [9 empty] | 34 | N/A | -34 |  | 1 | [18 empty] | 35 | N/A | CL
ACT 21.12.12 | Nbre de consultant en intermédiation commerciale recruté | Nb | N/A | [8 empty] | 2 | 3 |  |  | 11 | 2 | 18.18% | 9 | [16 empty] | 5 | N/A | CL
ACT 21.12.13 | Lot d'équipements et de mobiliers | Nb | N/A | [8 empty] | 27 | 2 | 7.407% | 25 | 22 | 0 | 0% | 22 | [16 empty] | 2 | N/A | CL
ACT 21.12.14 | Nb de mission de prospection | Nb | N/A | [8 empty] | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 23 | 0 | 0% | 23 | [16 empty] | 1 | N/A | CL
ACT 21.12.15 | Nb de groupements de MER bénéficiaires | Nb | N/A | [8 empty] | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 12 | 0 | 0% | 12 | [16 empty] | 1 | N/A | CL
ACT 21.13.1 | Système d'information mis en place | Nb | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 200% | -1 | 1 | 1 | 100% | 0 | [16 empty] | 3 | 300% | CL
ACT 21.14.1 | Nbre des groupement des MER appuyés | Nb | 16 | [8 empty] | 1 | 3 | 300% | -2 | 12 | 29 | 241.7% | -17 | [16 empty] | 32 | 200% | CL
Sous composante 2 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
ACT 22.1.1 | Nbre des PSE en alphabétisation identifiés | Nb | N/A | [8 empty] | 7 | 19 | 271.4% | -12 | 6 | 14 | 233.3% | -8 | [16 empty] | 33 | N/A | CL
ACT 22.1.2 | Nbre de centre de formation professionnelle identifiés | Nb | N/A | [8 empty] | 26 | 41 | 157.7% | -15 | 19 | 5 | 26.32% | 14 | [16 empty] | 46 | N/A | CL
ACT 22.2.1 | Nbre de sites d'alphabétisation ASAMA identifiés | Nb | N/A | [8 empty] | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 4 | 200% | -2 | [16 empty] | 4 | N/A | CL
ACT 22.2.2 | Nbre de sites d'alphabétisation AFID identifiés | Nb | N/A | [8 empty] | 22 | 28 | 127.3% | -6 | 25 | 43 | 172% | -18 | [16 empty] | 71 | N/A | CL
ACT 22.2.3 | Nbre de PSE en alphabétisation recrutés | Nb | N/A |  |  |  |  | 17 | 8 | 47.06% | 9 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 6 | 1 | 16.67% | 5 | [16 empty] | 15 | N/A | CL
ACT 22.2.4 | Nbre d'entité de coordination/encadreur technique recruté | Nb | N/A | [8 empty] | 5 | 5 | 100% | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | [16 empty] | 7 | N/A | CL
ACT 22.3.1 | Nbre de MER Hôtes inventoriés | Nb | N/A |  | 20 | [6 empty] | 53 | 101 | 190.6% | -48 | 364 | 94 | 25.82% | 270 | [16 empty] | 215 | N/A | CL
ACT 22.3.2 | Nbre de MER Hôtes validées et formées | Nb | 3000 |  |  |  |  | 150 | 103 | 68.67% | 47 | 40 | 45 | 112.5% | -5 | 286 | 42 | 14.69% | 244 | [16 empty] | 190 | 6.333% | CL
ACT 22.4.1 | Nbre des centres de formation professionnelle contractés | Nb | N/A | [8 empty] | 16 | 8 | 50% | 8 | 30 | 5 | 16.67% | 25 | [16 empty] | 13 | N/A | CL
ACT 22.5.1 | Nbre de jeunes suivant le programme d'alphabétisation | Nb | 2000 | 570 |  | 0% | 570 | 570 | 475 | 83.33% | 95 | 0 | 0 |  |  | 420 | 0 | 0% | 420 | [16 empty] | 475 | 23.75% | CL
| Homme | Nb | 1000 | 260 |  | 0% | 260 | 260 | 219 | 84.23% | 41 |  | 0 | [22 empty] | 219 | 21.9% | CL
| Femme | Nb | 1000 | 310 |  | 0% | 310 | 310 | 256 | 82.58% | 54 |  | 0 | [22 empty] | 256 | 25.6% | CL
ACT 22.5.2 | Nbre d'adultes suivant le programme d'alphabétisation | Nb | 5000 | 570 |  | 0% | 570 | 570 | 753 | 132.1% | -183 | 690 | 644 | 93.33% | 46 | 930 | 116 | 12.47% | 814 | [16 empty] | 1513 | 30.26% | CL
| Homme | Nb | 2500 | 260 |  | 0% | 260 | 260 | 354 | 136.2% | -94 |  | 294 | N/A | -294 | [20 empty] | 648 | 25.92% | CL
| Femme | Nb | 2500 | 310 |  | 0% | 310 | 310 | 399 | 128.7% | -89 |  | 350 | N/A | -350 | [20 empty] | 749 | 29.96% | CL
ACT 22.5.3 | Nbre de jeunes ayant terminé le programme d'alphabétisation | Nb | 2000 | [8 empty] | 90 | 214 |  |  | 480 | 0 | 0% | 480 | [16 empty] | 214 | 10.7% | CL
| Homme | Nb | 1000 | [9 empty] | 119 | [22 empty] | 119 | 11.9% | CL
| Femme | Nb | 1000 | [9 empty] | 95 | [22 empty] | 95 | 9.5% | CL
ACT 22.5.4 | Nbre d'adultes ayant terminé le programme d'alphabétisation | Nb | 5000 | [8 empty] | 919 | 427 | 46.46% | 492 | 495 | 483 | 97.58% | 12 | [16 empty] | 910 | 18.2% | CL
| Homme | Nb | 2500 | [9 empty] | 123 | N/A | -123 |  | 206 | [18 empty] | 329 | 13.16% | CL
| Femme | Nb | 2500 | [9 empty] | 304 | N/A | -304 |  | 277 | [18 empty] | 581 | 23.24% | CL
ACT 22.6.1 | Nbre de jeunes certifiés | Nb | 5000 | [8 empty] | 144 | 195 | 135.4% | -51 | 710 | 52 | 7.324% | 658 | [16 empty] | 247 | 4.94% | CL
| Homme | Nb | 2500 | [9 empty] | 44 | N/A | -44 |  | 28 | [18 empty] | 72 | 2.88% | CL
| Femme | Nb | 2500 | [9 empty] | 151 | N/A | -151 |  | 24 | [18 empty] | 175 | 7% | CL
ACT 22.6.2 | Nbre de jeunes suivant la formation professionnelle | Nb | 5000 | [5 empty] | 93 | N/A | -93 | 102 | 166 | 162.7% | -64 | 1036 | 194 | 18.73% | 842 | [16 empty] | 453 | 9.06% | CL
| Homme | Nb | 2500 | [5 empty] | 22 | N/A | -22 |  | 89 | N/A | -89 |  | 165 | [18 empty] | 276 | 11.04% | CL
| Femme | Nb | 2500 | [5 empty] | 71 | N/A | -71 |  | 77 | #DIV/0! | -77 |  | 29 | [18 empty] | 177 | 7.08% | CL
ACT 22.7.1 | Nbre de jeunes apprentis auprès des MER Hôtes | Nb | 8000 | 1500 |  | 0% | 1500 | 500 | 421 | 84.2% | 79 | 450 | 635 | 141.1% | -185 | 1445 | 519 | 35.92% | 926 | [16 empty] | 1575 | 19.69% | CL
| Homme | Nb | 4000 | 675 |  | 0% | 675 | 250 | 97 | 38.8% | 153 |  | 180 | N/A | -180 |  | 150 | [18 empty] | 427 | 10.67% | CL
| Femme | Nb | 4000 | 825 |  | 0% | 825 | 250 | 324 | 129.6% | -74 |  | 453 | N/A | -453 |  | 369 | [18 empty] | 1146 | 28.65% | CL
ACT 22.7.2 | Nbre de jeunes apprentis ayant terminé l'apprentissage | Nb | 8000 | [8 empty] | 440 | 417 | 94.77% | 23 | 1400 | 344 | 24.57% | 1056 | [16 empty] | 761 | 9.512% | CL
| Homme | Nb | 4000 | [9 empty] | 101 | N/A | -101 |  | 104 | [18 empty] | 205 | 5.125% | CL
| Femme | Nb | 4000 | [9 empty] | 316 | N/A | -316 |  | 240 | [18 empty] | 556 | 13.9% | CL
ACT 22.8.1 | Nbre des néo-entrepreneurs formées en création d'entreprise | Nb | 4000 | [8 empty] | 200 | 0 | 0% | 200 | 1850 | 49 | 2.649% | 1801 | [16 empty] | 49 | 1.225% | CL
| Homme | Nb | 2000 | [9 empty] | 0 | N/A | 0 |  | 13 | [18 empty] | 13 | 0.65% | CL
| Femme | Nb | 2000 | [9 empty] | 0 | N/A | 0 |  | 36 | [18 empty] | 36 | 1.8% | CL
ACT 22.9.1 | Nbre de jeune bénéficiant du Kit | Nb | N/A | [8 empty] | 220 | 214 | 97.27% | 6 | 1420 | 15 | 1.056% | 1405 | [16 empty] | 229 | N/A | CL
| Homme | Nb | N/A | [9 empty] | 48 | N/A | -48 |  | 1 | [18 empty] | 49 | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [9 empty] | 165 | N/A | -165 |  | 14 | [18 empty] | 179 | N/A | CL
Composante 3: FINANCES RURALES ET GESTION DES RISQUES
PRODUITS
PR 31.1 | Nbre de MER/PER membres/clients IMF | Nb | 10000 |  |  |  |  | 3000 |  | 0% | 3000 | 4181.6 | 1362 | 32.57% | 2819.6 | 4750 | 366 | 7.705% | 4384 | [16 empty] | 1728 | 17.28% | CL
PR 31.2 | % femmes | % | 50 |  |  |  |  | 16% |  | 0% | 16% | 0.3 | 25.92% | 86.39% | 0.040822 | 0.3 | 0.306 | 102% | -0.006 | [16 empty] | 0.56518 | 1.13% | CL
PR 32.1 | Nbre de cartes d’identité émises (Par genre, MER/PER) | Nb | N/A | [5 empty] | 900 | N/A |  | 20000 | 11917 | 59.59% | 8083 | 3700 | 8677 | 234.5% | -4977 | [16 empty] | 21494 | N/A | CL
PR 32.2 | Nbre d’inscription au registre de crédit-bail | Nb | N/A | [8 empty] | 8 | 0 | 0% | 8 | 35 | 0 | 0% | 35 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 32.3 | Nbre de certificats fonciers émis | Nb | 500 |  |  |  |  | 100 | 31 | 31% | 69 | 625 | 0 | 0% | 625 | 510 | 0 | 0% | 510 | [16 empty] | 31 | 6.2% | CL
PR 33.1 | Nbre de crédits octroyés à des MER/PER (genre, CT, MT, LT) | Nb | 52000 | [8 empty] | 720 | 216 | 30% | 504 | 1325 | 385 | 29.06% | 940 | [16 empty] | 601 | 1.156% | CL
PR 33.2 | Volume de crédits octroyés à des MER/PER (genre, CT, MT, LT) | Volume | N/A | [8 empty] | 352000000 | 307507063 | 87.36% | 44492937 | 747500000 | 367418200 | 49.15% | 380081800 | [16 empty] | 674925263 | N/A | CL
PR 33.3 | Nbre de crédits de « coup de pousse » octroyés aux MER naissantes y compris les jeunes | Nb | 10000 | [8 empty] | 117 |  | 0% | 117 | 220 | 65 | 29.55% | 155 | [16 empty] | 65 | 0.65% | CL
PR 33.4 | volume de crédits de « coup de pousse » octroyés aux MER naissantes y compris les jeunes | Volume | N/A | [8 empty] | 36000000 |  | 0% | 36000000 | 112500000 | 16851200 | 14.98% | 95648800 | [16 empty] | 16851200 | N/A | CL
PR 33.5 | Nbre de crédits de « croissance » octroyés aux MER en croissance | Nb | N/A | [8 empty] | 140 |  | 0% | 140 | 142.5 | 181 | 127% | -38.5 | [16 empty] | 181 | N/A | CL
PR 33.6 | Volume de crédits de « croissance » octroyés aux MER en croissance | Volume | N/A | [8 empty] | 77500000 |  | 0% | 77500000 | 101500000 | 159513000 | 157.2% | -58013000 | [16 empty] | 159513000 | N/A | CL
PR 33.7 | Nbre et volume de leasing octroyés (par filière) | Nb | N/A | [8 empty] | 170 |  | 0% | 170 | 425.5 | 14 | 3.29% | 411.5 | [16 empty] | 14 | N/A | CL
PR 33.8 | Volume de leasing octroyés (par filière) | Nb | N/A | [8 empty] | 134000000 |  | 0% | 134000000 | 360400000 | 41290000 | 11.46% | 319110000 | [16 empty] | 41290000 | N/A | CL
PR 33.9 | Pourcentage et montant PAR à 30j | % | N/A | [8 empty] | 0.04 |  | 0% | 0.04 | 0.04 |  | 0% | 0.04 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 34.1 | Nombre d’assurés par type de produits | Nb | 25000 | [32 empty] | 0 | 0% | CL
PR 34.2 | Montant couvert par les produits d'assurance | Volume | N/A | [32 empty] | 0 | N/A | CL
PR 35.1 | Nbre des appels à la facilité des partages des risques | Nb | N/A | [8 empty] | 259.2 |  | 0% | 259.2 | [20 empty] | 0 | N/A | CL
PR 35.2 | montant des appels à la facilité des partages des risques | Volume | N/A | [8 empty] | 139950000 |  | 0% | 139950000 | [20 empty] | 0 | N/A | CL
PR 36.1 | Nbre de subvention FIR octroyés aux MER/PER | Nb | N/A | [32 empty] | 0 | N/A | CL
PR 36.2 | Montant de subvention FIR octroyés aux MER/PER | Volume | N/A | [32 empty] | 0 | N/A | CL
PR 36.3 | Nbre de FIR octroyé aux IMF | Nb | N/A | [8 empty] | 432 |  | 0% | 432 | 788 |  | 0% | 788 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 36.4 | Montant de FIR octroyé aux IMF | Volume | N/A | [8 empty] | 116625000 |  | 0% | 116625000 | 287200000 |  | 0% | 287200000 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
PR 37.1 | Nbre d'études commanditées par le CTOP sur la finance rurale | Nb | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0% | 2 | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
PR 37.2 | Nbre de projet cadre ou texte émis par le CTOP sur la finance rurale | Nb | N/A | [32 empty] | 0 | N/A | CL
ACTIVITES
Sous composante 1 : ACCES AU CREDIT
ACT 31.1.1 | Nbre de conventions de partenariat | Nb | N/A | [8 empty] | 1 | 2 | 200% | -1 | 1 | 0 | 0% | 1 | [16 empty] | 2 | N/A | CL
ACT 31.2.1 | Nbre de points de services permanents créés | Nb | 40 | 10 |  | 0% | 10 | 12 |  | 0% | 12 | 10 | 5 | 50% | 5 | 11 | 4 | 36.36% | 7 | [16 empty] | 9 | 22.5% | CL
ACT 31.2.2 | Nbre de points de services périodiques créés | Nb | N/A | [8 empty] | 5 | 4 | 80% | 1 | 5 | 0 | 0% | 5 | [16 empty] | 4 | N/A | CL
ACT 31.2.3 | Nbre de points de services existants renforcés | Nb | N/A | [8 empty] | 33 | 24 | 72.73% | 9 | 23 | 7 | 30.43% | 16 | [16 empty] | 31 | N/A | CL
ACT 31.2.4 | Taux de pénétration | % | N/A | [8 empty] | 0.12 | 0 | 0% | 0.12 | 0.12 | 0 | 0% | 0.12 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
ACT 31.3.1 | Nbre de conventions de partenariat signées par service administratif | Nb | N/A |  |  |  |  | 3 | 10 | 333.3% | -7 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 3 | 0 | 0% | 3 | [16 empty] | 14 | N/A | CL
ACT 31.3.2 | Nbre de guichets fonciers créés | Nb | 22 |  |  |  |  | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 5 | 0 | 0% | 5 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | [16 empty] | 6 | 27.27% | CL
ACT 31.3.3 | Nbre de greffes renforcées | Nb | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 3 |  | 0% | 3 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 31.3.4 | Nbre de Districts concernés par l'opération jugement supplétif | Nb | N/A | [8 empty] | 9 | 9 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0% | 4 | [16 empty] | 9 | N/A | CL
ACT 31.4.1 | Manuel de procédure opérationnel élaboré | Nb | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 100% | CL
Sous composante 2 : OUTILS DE GESTION DE RISQUE
ACT 32.1.1 | Nbre de MER/PER informelles s’étant formalisées | Nb | N/A | [32 empty] | 0 | N/A | CL
ACT 32.2.1 | Nbre de nouveaux produits financiers adaptés proposés | Nb | N/A | [8 empty] | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | [16 empty] | 6 | N/A | CL
ACT 32.3.1 | Nbre de produits d’assurance proposés | Nb | 2 | [8 empty] | 3 |  | 0% | 3 | 3 |  | 0% | 3 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 32.4.1 | Nbre de réunions périodiques tenues par le CTOP | Nb | 10 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50% | 1 | 4 | 3 | 75% | 1 | 4 |  | 0% | 4 | [16 empty] | 4 | 40% | CL
ACT 32.4.2 | Nbre d'études réalisées relative à l'amélioration de la finance rurale et du développement rural | Nb | 2 | 1 |  | 0% | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 1 | 50% | CL
ACT 32.4.3 | Nbre de référentiels technico-financier élaborés | Nb | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 2 | 15 |  | 0% | 15 | 26 |  | 0% | 26 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 32.5.1 | Manuel de procédure opérationnel élaboré | Nb | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 1 | 100% | CL
Composante 4: Infrastructures de marché et investissements structurants
PRODUITS
PR 41.1 | Routes/pistes construites/remises en état | Km | 220 | [8 empty] | 16 | 16.5 | 103.1% | -0.5 | 87.2 |  | 0% | 87.2 | [16 empty] | 16.5 | 7.5% | CL
PR 41.2 | km de routes reliées après réhabilitation des points noirs/ des ouvrages | Km | N/A | [8 empty] | 141 | 124 | 87.94% | 17 | 62 | 6 | 9.677% | 56 | [16 empty] | 130 | N/A | CL
PR 41.3 | Nbre de marchés de gros spécifiques | Nb | 9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
PR 41.4 | Nbre de puits d’eau potable | Nb | 32 | [11 empty] | 0 | 4 |  | 0% | 4 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
PR 41.5 | Nbre de puits gravitaires pour l’eau potable | Nb | 10 | [8 empty] | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
PR 42.1 | Nbre de groupes électrogènes ‘grand format’ installés | Nb | 19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5 |  | 0% | 5 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
PR 42.2 | Nbre de groupes électrogènes ‘petit format’ installés | Nb | 38 | [11 empty] | 0 | 3 |  | 0% | 3 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
PR 42.3 | Nbre de KIT de panneaux solaires installés | Nb | 190 | [11 empty] | 0 | 11 |  | 0% | 11 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
PR 42.4 | Nbre de centrales d’approvisionnement d’intrants agricoles mis en place | Nb | 10 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 1 | 10% | CL
PR 42.5 | Nbre de pavillons d’exposition de produits agricoles aménagés | Nb | 29 | [8 empty] | 9 | 2 | 22.22% | 7 | 10 | 2 | 20% | 8 | [16 empty] | 4 | 13.79% | CL
PR 42.6 | Nbre de magasins de stockage aménagés | Nb | 13 | [8 empty] | 4 | 5 | 125% | -1 | 10 | 2 | 20% | 8 | [16 empty] | 7 | 53.85% | CL
PR 42.7 | Nbre de centres de multiplication de plants | Nb | 39 | [8 empty] | 1 |  | 0% | 1 | 2 |  | 0% | 2 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
PR 42.8 | Nbre de bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement aménagés | Nb | 17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6 |  | 0% | 6 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
PR 42.9 | Nbre de centres d’affaire polyvalents d’accueil des groupements mis en place | Nb | 19 | [8 empty] | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 1 |  | -1 | [16 empty] | 1 | 5.263% | CL
PR 43.1 | % des infrastructures publiques ayant un plan de gestion et d'entretien | % | N/A | [8 empty] | 100 | 100 | 100% | 0 | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 100 | N/A | CL
PR 43.2 | % des infrastructures productives ayant un plan de gestion et d'entretien | % | N/A | [8 empty] | 100 | 100 | 100% | 0 | 100% | 20% | 20% | 0.8 | [16 empty] | 100.2 | N/A | CL
ACTIVITES
Sous composante 1 : INFRASTRUCTURE PUBLIQUE
ACT 41.1.1 | Km de pistes validées | Nb | 220 |  |  |  |  | 110 | 338 | 307.3% | -228 |  |  |  |  | 133 | 103 | 77.44% | 30 | [16 empty] | 441 | 200.5% | CL
ACT 41.1.2 | Nbre des infrastructures validées | Nb | 30 |  |  |  |  | 5 | 8 | 160% | -3 |  | 0 |  |  | 6 | 8 | 133.3% | -2 | [16 empty] | 16 | 53.33% | CL
ACT 41.21 | Nbre d'infrastructures publiques réceptionnées | Nb | 30 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 6 | 11 | 183.3% | -5 | 8 | 1 | 12.5% | 7 | [16 empty] | 12 | 40% | CL
ACT 41.3.1 | Nbre de gens formés | Nb | N/A | [12 empty] | 22 |  | 0% | 22 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
ACT 41.4.1 | Nbre d'infrastructures publiques réceptionnées | Nb | 42 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 1 |  | 0% | 1 | 5 |  | 0% | 5 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
| Puits d'eau potable | Nb | 32 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 4 |  | 0% | 4 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
| Puits gravitaire | Nb | 10 | [8 empty] | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 41.5.1 | Nbre d'infrastructures publiques réceptionnées | Nb | 9 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 0 | 8 |  |  | 2 |  | 0% | 2 | [16 empty] | 8 | 88.89% | CL
ACT 41.6.1 | Nbre de comités de gestion constitués | Nb | N/A |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 13 | 13 | 100% | 0 | 11 | 1 | 9.091% | 10 | [16 empty] | 14 | N/A | CL
| Piste | Nb | 30 | [8 empty] | 12 | 12 | 100% | 0 | 4 |  | 0% | 4 | [16 empty] | 12 | 40% | CL
| Adduction d'eau | Nb | 42 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 6 |  | 0% | 6 | [16 empty] | 1 | 2.381% | CL
| Marché | Nb | 9 | [32 empty] | 0 | 0% | CL
Sous composante 2 : INVESTISSEMENTS COLLECTIFS DE SOUTIEN AUX FILIERES/CLUSTERS
ACT 42.1.1 | Nbre des infrastructures validées | Nb | N/A | [8 empty] | 0 |  |  |  | 36 | 7 | 19.44% | 29 | [16 empty] | 7 | N/A | CL
| Nbre de groupes électrogènes ‘grand format | Nb | 19 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5 | 3 | 60% | 2 | [16 empty] | 3 | 15.79% | CL
| Nbre de groupes électrogènes ‘petit format’ | Nb | 38 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 11 |  | 0% | 11 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
| Nbre de KIT de panneaux solaires | Nb | 190 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 19 | 1 | 5.263% | 18 | [16 empty] | 1 | 0.5263% | CL
| Nbre de centrales d’approvisionnement d’intrants agricoles | Nb | 10 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 4 |  | 0% | 4 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
| Nbre de pavillons d’exposition de produits agricoles | Nb | 29 |  |  |  |  | 5 | 8 | 160% | -3 | 0 | 2 |  |  | 6 | 5 | 83.33% | 1 | [16 empty] | 15 | 51.72% | CL
| Nbre de magasins de stockage | Nb | 13 |  |  |  |  | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 1 | 20% | 4 | [16 empty] | 8 | 61.54% | CL
| Nbre de centres de multiplication de plants | Nb | 39 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 10 |  | 0% | 10 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
| Nbre de bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement | Nb | 17 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 15 | 4 | 26.67% | 11 | [16 empty] | 4 | 23.53% | CL
| Nbre de centres d’affaire polyvalents d’accueil des groupements | Nb | 39 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 20 |  | 0% | 20 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 42.2.1 | Nbre de conventions collectives signées relatives au soutien aux filières/clusters | Nb | N/A | [8 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | N/A | CL
| Groupes électrogènes ‘grand format | Nb | 19 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
| Groupes électrogènes ‘petit format’ | Nb | 38 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 3 |  | 0% | 3 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
| KIT de panneaux solaires | Nb | 190 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 7 |  | 0% | 7 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
| Centrales d’approvisionnement d’intrants agricoles | Nb | 10 | [8 empty] | 0 | 1 | [22 empty] | 1 | 10% | CL
| Pavillons d’exposition de produits agricoles | Nb | 29 |  |  |  |  | 15 |  | 0% | 15 | 0 | 3 | [22 empty] | 3 | 10.34% | CL
| Magasins de stockage | Nb | 13 |  |  |  |  | 7 |  | 0% | 7 | 0 | 4 | [22 empty] | 4 | 30.77% | CL
| Centres de multiplication de plants | Nb | 39 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
| Bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement | Nb | 17 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
| Centres d’affaire polyvalents d’accueil des groupements | Nb | 39 | [8 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 42.3.1 | Nbre de kit d'électricité groupes électrogènes ‘grand format réceptionné | Nb | 19 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5 |  | 0% | 5 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 42.3.2 | Nbre de kit d'électricité Groupes électrogènes ‘petit format’ réceptionné | Nb | 38 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 3 |  | 0% | 3 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 42.3.3 | Nbre de KIT de panneaux solaires réceptionné | Nb | 190 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 11 |  | 0% | 11 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 42.3.4 | Nbre des Centrales d’approvisionnement d’intrants agricoles réceptionnés | Nb | 10 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 |  | 0% | 1 | [16 empty] | 1 | 10% | CL
ACT 42.3.5 | Nbre des Pavillons de vente/d’exposition réceptionnés | Nb | 29 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 9 | 2 | 22.22% | 7 | 9 | 1 | 11.11% | 8 | [16 empty] | 3 | 10.34% | CL
ACT 42.3.6 | Nbre de Magasins de stockage réceptionnés | Nb | 13 |  |  |  |  | 7 |  | 0% | 7 | 4 | 5 | 125% | -1 | 10 | 2 | 20% | 8 | [16 empty] | 7 | 53.85% | CL
ACT 42.3.7 | Nbre des Centres de multiplication de plants réceptionnés | Nb | 39 | [8 empty] | 1 |  | 0% | 1 | 2 |  | 0% | 2 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 42.3.8 | Nbre de Bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement réceptionnés | Nb | 17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8 |  | 0% | 8 | [16 empty] | 0 | 0% | CL
ACT 42.3.9 | Nbre des Centres d’affaire polyvalents d’accueil des groupements réceptionnés | Nb | 39 | [8 empty] | 1 |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | [16 empty] | 1 | 2.564% | CL
Composante 5: Suivi-évaluation, capitalisation et communication
PRODUITS
PR 51.1 | % du personnel recruté | % | N/A |  |  |  |  | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | [16 empty] | 200 | N/A | CL
PR 51.2 | Taux de réalisation des objectifs physiques du Programme | % | N/A |  |  |  |  | 100 | 57.8 | 57.8% | 42.2 | 80 | 73 | 91.25% | 7 | 80.8333 | 33 | 40.82% | 47.8333 | [16 empty] | 27 | N/A | CL
PR 51.3 | Taux de décaissement de fonds (Ensemble du programme) | % | N/A |  |  |  |  | 100 | 33.88 | 33.88% | 66.12 | 80 | 65.97 | 82.46% | 14.03 | 80.8333 | 24.14 | 29.86% | 56.6933 | [16 empty] | 123.99 | N/A | CL
PR 52.1 | Nbre de réflexions critiques réalisées | Nb | 36 | [8 empty] | 6 | 1 | 16.67% | 5 | 5 | 3 | 60% | 2 | [16 empty] | 4 | 11.11% | CL
PR 52.2 | Nbre de missions de supervisions réalisées | Nb | N/A | [5 empty] | 1 | N/A |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | [16 empty] | 3 | N/A | CL
PR 52.3 | Nbre de PTBA élaborés et remis dans le délai du FIDA | Nb | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | [16 empty] | 2 | 28.57% | CL
PR 52.4 | Nbre de Rapports périodiques élaborés et remis à temps au FIDA | Nb | 16 | 1 | 1 | 100% |  | 2 | 2 | 100% |  | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | [16 empty] | 6 | 37.5% | CL
PR 53.1 | Nbre de radios/TV appuyées | Nb | 5 |  |  |  |  | 10 | 5 | 50% | 5 | 3 | 6 | 200% | -3 | 8 | 2 | 25% | 6 | [16 empty] | 13 | 260% | CL
PR 53.2 | Nbre d’émissions de radio/TV portant sur le programme | Nb | N/A | [5 empty] | 72 | N/A |  | 248 | 184 | 74.19% | 64 | 340 | 103 | 30.29% | 237 | [16 empty] | 359 | N/A | CL
PR 53.3 | Nbre d'articles diffusés dans les journaux quotidiens | Nb | N/A | [8 empty] | 2 | 12 | 600% | -10 | 2 | 5 | 250% | -3 | [16 empty] | 17 | N/A | CL
PR 53.4 | Nbre de bulletins bimestriels diffusés | Nb | 186000 | [5 empty] | 6000 | N/A |  | 19400 | 16160 | 83.3% | 3240 | 20000 | 11040 | 55.2% | 8960 | [16 empty] | 33200 | 17.85% | CL
PR 53.5 | Nbre de visiteurs du site web | Nb | N/A | [5 empty] | 2643 | N/A |  | 6000 | 12898 | 215% | -6898 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 15541 | N/A | CL
PR 53.6 | Nbre de campagnes de sensibilisation de la culture entrepreneuriale | Nb | 3 | [8 empty] | 22 | 8 | 36.36% | 14 | 18 | 0 | 0% | 18 | [16 empty] | 8 | 266.7% | CL
PR 53.7 | Nbre de visiteurs des Centres d'informations | Nb | N/A | [5 empty] | 1138 | N/A |  | 3800 | 190 | 5% | 3610 | 3450 | 1370 | 39.71% | 2080 | [16 empty] | 2698 | N/A | CL
| Homme | Nb | N/A | [9 empty] | 0 |  |  |  | 876 | [19 empty] | N/A | CL
| Femme | Nb | N/A | [9 empty] | 0 |  |  |  | 494 | [19 empty] | N/A | CL
PR 54.1 | Nbre de supports écrits diffusés sur les expériences de terrain | Nb | N/A | [8 empty] | 9 | 2 | 22.22% | 7 | 10 | 2 | 20% | 8 | [16 empty] | 4 | N/A | CL
PR 54.2 | Nbre de Production documentaire réalisés | Nb | 20 | [8 empty] | 4 | 3 | 75% | 1 | 10 | 0 | 0% | 10 | [16 empty] | 3 | 15% | CL
ACTIVITES
Sous composante 1 : PLANIFICATION ET SUIVI-EVALUATION
ACT 51.1.1 | Comité de pilotage constitué | Nb | N/A | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | N/A | CL
ACT 51.2.1 | Nbre de conventions exécutées | Nb | N/A | [8 empty] | 5 | 5 | 100% | 0 | 5 | 7 | 140% | -2 | [16 empty] | 12 | N/A | CL
ACT 51.3.1 | Manuel SE révisé validé et diffusé | Nb | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 2 | 200% | CL
ACT 51.4.1 | Nbre de séances de revue des PSE réalisées | Nb | 50 | [8 empty] | 10 | 5 | 50% | 5 | 12 | 3 | 25% | 9 | [16 empty] | 8 | 16% | CL
ACT 51.4.2 | Nombre de PSE évalué | Nb | N/A | [8 empty] | 181 | 100 | 55.25% | 81 | 112 | 91 | 81.25% | 21 | [16 empty] | 191 | N/A | CL
ACT 51.5.1 | Nbre d'enquête réalisée | Nb | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 |  | -5 | 1 | 0 | 0% | 1 | [16 empty] | 6 | 200% | CL
ACT 51.6.1 | Nbre d'ateliers tenus | Nb | 150 |  |  |  |  | 25 | 25 | 100% | 0 | 26 | 12 | 46.15% | 14 | 25 | 0 | 0% | 25 | [16 empty] | 37 | 24.67% | CL
ACT 51.7.1 | Nbre de gens formés | Nb | N/A |  |  |  |  | 27 | 27 | 100% | 0 | 54 | 30 | 55.56% | 24 | 57 | 50 | 87.72% | 7 | [16 empty] | 107 | N/A | CL
Sous composante 2 : CAPITALISATION DES SAVOIRS ET COMMUNICATION
ACT 52.1.1 | Plan de communication validé | Nb | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 100% | CL
ACT 52.2.1 | Nbre de conventions d'appui réalisées/exécutées | Nb | N/A | [8 empty] | 11 | 5 | 45.45% | 6 | 13 | 5 | 38.46% | 8 | [16 empty] | 10 | N/A | CL
ACT 52.3.1 | Nbre de prestataires de communication formés | Nb | N/A | [8 empty] | 10 | 3 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 3 | N/A | CL
ACT 52.4.1 | Nbre des centres d'informations régionaux ouverts | Nb | 15 |  |  |  |  | 5 | 1 | 20% | 4 | 7 | 1 | 14.29% | 6 | 7 | 1 | 14.29% | 6 | [16 empty] | 3 | 20% | CL
ACT 52.5.1 | Nbre de mise à jour du site web | Nb | 438 |  |  |  |  | 12 | 6 | 50% | 6 | 72 | 72 | 100% | 0 | 72 | 31 | 43.06% | 41 | [16 empty] | 109 | 24.89% | CL
ACT 52.6.1 | Base de données mise à jour | Nb | N/A | [8 empty] | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | [16 empty] | 3 | N/A | CL
ACT 52.7.1 | Nbre de success stories des MER capitalisés | Nb | 60 | [8 empty] | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 9 | 6 | 66.67% | 3 | [16 empty] | 10 | 16.67% | CL
ACT 52.7.2 | Nbre de success stories du Programme capitalisé | Nb | N/A | [8 empty] | 6 | 1 | 16.67% | 5 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | [16 empty] | 3 | N/A | CL
ACT 52.7.3 | Nbre d'étude de cas réalisé | Nb | N/A | [8 empty] | 2 | 4 | 200% | -2 | 9 | 1 | 11.11% | 8 | [16 empty] | 5 | N/A | CL
ACT 52.8.1 | Nbre d’actions de promotion des résultats et expériences tenues | Nb | N/A | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0% | 2 | [16 empty] | 0 | N/A | CL
Sous Composante 1.1: Inventaire régional - Validation des MER - dispositif d’appui local
Ciblage et identification des MER/PER du Programme
| c.1.1.1 : Listes exhaustives des MER existantes dans chaque région d’intervention établies | Liste | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 100%
| c.1.1.2 : Listes exhaustives d’organisations professionnelles existantes dans chaque région d’intervention établies | Liste | 5 | 5 | 3 | 60% | 2 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 4 | 80%
| c.1.1.3. : Nombre de groupements/associations restructurés, renforcés (SYGRI) | nombre | 300 |  | 5 | N/A | -5 | 75 | 211 | 281.3% | -136 | 75 |  | 0 | 75 | 75 |  | 0 | 75 | 75 |  | 0 | 75 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 216 | 72%
| c.1.1.4 : Listes exhaustives des MER validées dans chaque région d’intervention établies | Liste | 5 |  |  | N/A | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 100%
Guichet Unique MultiService
| c.1.1.1.1 : Nombre de GUMS/IF mis en place et fonctionnels | nombre | 19 | 19 |  | 0% | 19 | 19 | 19 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 19 | 100%
| c.1.1.1.2 : Nombre de MER sollicitant l’appui du programme, par genre | nombre | 35000 |  |  | N/A | 0 | 13200 | 14479 | 109.7% | -1279 | 7800 |  | 0 | 7800 | 7000 |  | 0 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 14479 | 41.37%
| MER Homme | nombre | 15750 |  |  | N/A | 0 | 5940 |  | 0% | 5940 | 3510 |  | 0 | 3510 | 3150 |  | 0 | 3150 | 3150 |  | 0 | 3150 | 3150 |  | 0 | 3150 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| MER Femme | nombre | 19250 |  |  | N/A | 0 | 7260 |  | 0% | 7260 | 4290 |  | 0 | 4290 | 3850 |  | 0 | 3850 | 3850 |  | 0 | 3850 | 3850 |  | 0 | 3850 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.1.1.1.3 : Nombre d’organisations professionnelles sollicitant l’appui du programme | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 150 | N/A | -150 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 150 | N/A
| c.1.1.1.4: Nombre de CE opérationnels | nombre | 38 | 38 | 24 | 63.16% | 14 | 38 | 38 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 38 | 100%
| c.1.1.1.5 : Nombre de MER sensibilisées sur les activités du programme | nombre |  | 14000 | 25542 | 182.4% | -11542 | 41000 | 33039 | 80.58% | 7961 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 58581 | N/A
| c.1.1.1.6 : Nombre de business plan des MER établis | nombre | 20000 |  |  | N/A | 0 | 6000 | 2994 | 49.9% | 3006 | 4000 |  | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 4000 | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2994 | 14.97%
Analyse diagnostic Filière Cluster
| c.1.1.2.1 : Nombre d’études/diagnostics réalisées | étude | 25 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 15 | 16 | 106.7% | -1 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 21 | 84%
| c.1.1.2.2 : Nombre d’études/analyses des profils socio-économiques des MER réalisées | nombre | 5 | 5 | 2 | 40% | 3 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 7 | 140%
| c.1.1.2.3 : Nombre de plans de développement régionaux par filière / clusters validés | Plan | 25 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 15 | 16 | 106.7% | -1 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 21 | 84%
Sous composante 1.2: Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - Privé
Renforcement des structures professionnelles et l'interface Public-Privé
| c.1.2.1 : Nombre de réunions de concertation ou actions réalisées par les PCAF | réunion | 20 |  | 5 | N/A | -5 | 15 | 0 | 0% | 15 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 25%
| c.1.2.2 : Nombre de groupements de base/associations professionnelles renforcés | nombre | 500 |  | 5 | N/A | -5 | 125 | 227 | 181.6% | -102 | 125 |  | 0 | 125 | 125 |  | 0 | 125 | 125 |  | 0 | 125 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 232 | 46.4%
| c.1.2.3 : Nombre de groupements / associations professionnelles satisfaits des services rendus par le programme | nombre | 400 |  |  | N/A | 0 | 100 | 21 | 21% | 79 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 21 | 5.25%
| c.1.2.4 : Nombre de femmes membres de bureau d’associations ou de groupements | femme |  |  |  | N/A | 0 |  | 83 | N/A | -83 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 83 | N/A
Renforcement des capacités opérationnelles des CCI et des Directions Régionales
| c.1.2.1.1 : Nombre de CCI et/DR renforcés par type d’appui | nombre |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 15 | N/A
| c.1.2.1.2 : Nombre d’agents des CCI et/ou DR bénéficiaires de formation | Agent |  |  |  | N/A | 0 | 75 | 92 | 122.7% | -17 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 92 | N/A
Renforcement des associations, groupements de base et les organisations professionnelles
| c.1.2.2.1 : Nombre organisations professionnelles ayant reçu des appuis du programme | nombre | 200 |  |  | N/A | 0 | 50 | 16 | 32% | 34 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 16 | 8%
| c.1.2.2.2 : Nombre des membres organisations professionnelles formés (par genre) | personne |  |  |  | N/A | 0 |  | 22 | N/A | -22 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 22 | N/A
| Membres hommes formés | homme |  |  |  | N/A | 0 |  | 18 | N/A | -18 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 18 | N/A
| Membres femmes formées | femme |  |  |  | N/A | 0 |  | 4 | N/A | -4 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 4 | N/A
Plateformes de concertation mise en place
| c.1.2.3.1 : Nombre de PCAF mises en place | PCAF | 20 |  | 3 | N/A | -3 | 15 | 3 | 20% | 12 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 6 | 30%
| c.1.2.3.2: Nombre de forum des MER effectués | Forum |  |  |  | N/A | 0 |  | 0 | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.1.2.3.3 : Nombre de participants au forum des MER (par genre) | personne |  |  |  | N/A | 0 |  | 0 | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Participants hommes | homme |  |  |  | N/A | 0 |  | 0 | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Participants femmes | femme |  |  |  | N/A | 0 |  | 0 | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Composante 2: Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle
Sous – composante 2.1: Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes
Appui Adapté aux MER
| c.2.1.1 : Nombre de sessions de formation organisées pour les MER | session |  |  |  | N/A | 0 |  | 244 | N/A | -244 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 244 | N/A
| c.2.1.2 : Nombre de MER formées par thème | [7 empty] | 1400 | [5 empty] | 0
| Technique et Qualité (Total) | MER | 18000 | 1700 | 187 | 11% | 1513 | 2000 | 2624 | 131.2% | -624 | 6000 |  | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 6000 | 2313 |  | 0 | 2313 | 1500 |  | 0 | 1500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2811 | 15.62%
| MER Homme | MER | 8100 | 765 | 29 | 3.791% | 736 | 900 | 1131 | 125.7% | -231 | 2700 |  | 0 | 2700 | 2700 |  | 0 | 2700 | 1125 |  | 0 | 1125 | 590 |  | 0 | 590 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1160 | 14.32%
| MER Femme | MER | 9900 | 935 | 158 | 16.9% | 777 | 1100 | 1493 | 135.7% | -393 | 3300 |  | 0 | 3300 | 3300 |  | 0 | 3300 | 1375 |  | 0 | 1375 | 723 |  | 0 | 723 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1651 | 16.68%
| Technique et Qualité (formation par PSE) | MER | 9000 | 1700 | 187 | 11% | 1513 | 2000 | 2288 | 114.4% | -288 | 3000 |  | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 813 |  | 0 | 813 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2475 | 27.5%
| MER Homme | MER | 4050 | 765 | 29 | 3.791% | 736 | 900 | 937 | 104.1% | -37 | 1350 |  | 0 | 1350 | 1350 |  | 0 | 1350 | 365 |  | 0 | 365 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 966 | 23.85%
| MER Femme | MER | 4950 | 935 | 158 | 16.9% | 777 | 1100 | 1351 | 122.8% | -251 | 1650 |  | 0 | 1650 | 1650 |  | 0 | 1650 | 448 |  | 0 | 448 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1509 | 30.48%
| Technique et Qualité (démultiplication) | MER | 9000 |  |  | N/A | 0 |  | 336 | N/A | -336 | 3000 |  | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 1500 |  | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 1500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 336 | 3.733%
| MER Homme | MER | 4050 |  |  | N/A | 0 |  | 194 | N/A | -194 | 1350 |  | 0 | 1350 | 1350 |  | 0 | 1350 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 194 | 4.79%
| MER Femme | MER | 4950 |  |  | N/A | 0 |  | 142 | N/A | -142 | 1650 |  | 0 | 1650 | 1650 |  | 0 | 1650 | 825 |  | 0 | 825 | 825 |  | 0 | 825 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 142 | 2.869%
| Gestion | MER | 9000 | 1700 |  | 0% | 1700 | 3000 | 2757 | 91.9% | 243 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2757 | 30.63%
| MER Homme | MER | 4050 |  |  | N/A | 0 | 1350 | 1019 | 75.48% | 331 | 900 |  | 0 | 900 | 900 |  | 0 | 900 | 450 |  | 0 | 450 | 450 |  | 0 | 450 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1019 | 25.16%
| MER Femme | MER | 4950 |  |  | N/A | 0 | 1650 | 1738 | 105.3% | -88 | 1100 |  | 0 | 1100 | 1100 |  | 0 | 1100 | 550 |  | 0 | 550 | 550 |  | 0 | 550 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1738 | 35.11%
| Marketing et Commercialisation | MER | 13000 | 1000 |  | 0% | 1000 | 1200 | 2211 | 184.2% | -1011 | 5000 |  | 0 | 5000 | 3500 |  | 0 | 3500 | 2000 |  | 0 | 2000 | 1300 |  | 0 | 1300 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2211 | 17.01%
| MER Homme | MER | 5850 |  |  | N/A | 0 | 540 | 612 | 113.3% | -72 | 2250 |  | 0 | 2250 | 1575 |  | 0 | 1575 | 900 |  | 0 | 900 | 585 |  | 0 | 585 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 612 | 10.46%
| MER Femme | MER | 7150 |  |  | N/A | 0 | 660 | 1599 | 242.3% | -939 | 2750 |  | 0 | 2750 | 1925 |  | 0 | 1925 | 1100 |  | 0 | 1100 | 715 |  | 0 | 715 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1599 | 22.36%
| c.2.1.3 : Nombre de membres des MER formés par thème par genre | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Technique et Qualité | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Gestion | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Marketing et Commercialisation | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.2.1.4 : % des participants ayant pratiqué effectivement les acquis de la formation par genre | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| % des hommes participants ayant pratiqué les acquis | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| % des femmes participantes ayant pratiqué les acquis | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| PSE identifiés et répertoriés | [16 empty] | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0
| c.2.1.1.1 : Liste de prestataires de services établie | Liste | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 100%
| c.2.1.1.2 : Liste de prestataires de services agréés établie | Liste | 1 |  |  | N/A | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 100%
Renforcement des capacités technique des PSE
c.2.1.2.1 : Nombre de séances de formation destinés aux PSE et nombre de participants par genre/thème
| Nombre de session de formation | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 21 | N/A | -21 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 21 | N/A
| Nombre participants hommes | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 117 | N/A | -117 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 117 | N/A
| Nombre participantes femmes | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 39 | N/A | -39 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 39 | N/A
| c.2.1.2.2 : Nombre de prestataires de services formés par thème. | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 30 | N/A | -30 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 30 | N/A
| Diagnostic | nombre | 150 | 240 |  | 0% | 240 | 50 | 70 | 140% | -20 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 40 |  | 0 | 40 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 70 | 46.67%
| Technique et Qualité | nombre | 740 | 240 |  | 0% | 240 | 75 | 324 | 432% | -249 | 225 |  | 0 | 225 | 225 |  | 0 | 225 | 215 |  | 0 | 215 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 324 | 43.78%
| Marketing et Commercialisation | nombre | 320 | 160 |  | 0% | 160 | 75 | 68 | 90.67% | 7 | 120 |  | 0 | 120 | 75 |  | 0 | 75 | 50 |  | 0 | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 68 | 21.25%
| Gestion | nombre | 90 | 50 |  | 0% | 50 | 25 | 95 | 380% | -70 | 15 |  | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 15 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 95 | 105.6%
| c.2.1.2.3 : Nombre de référentiels de formation élaborés | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Capacités des MER renforcés
| c.2.1.3.1 : Nombre de plans de renforcement de capacité des MER/PER établis | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 778 | N/A | -778 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 778 | N/A
| c.2.1.3.2 : Nombre de normes adoptées/appliquées au sein des filières | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.2.1.3.3 : Nombre d’études réalisées pour le développement des filières | étude |  |  |  | N/A | 0 |  | 6 | N/A | -6 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 6 | N/A
| c.2.1.3.4 : Nombre de voyages à l’extérieur réalisés et nombre de MER participant | nombre | 6 |  |  | N/A | 0 |  | 1 | N/A | -1 | 3 |  | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 16.67%
| c.2.1.3.5 : Nombre de MER participant à des manifestations économiques | MER |  |  | 21 | N/A | -21 |  | 56 | N/A | -56 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 77 | N/A
| c.2.1.3.6 : Nombre d’accord commerciaux signés | Accord | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Sous - composante 2.2 :Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux
Renforcement de capacité et de compétitivité des MER
| c.2.2.1 : % d’augmentation du chiffre d’affaire des MER appuyées (par filière, cluster) | % | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.2.2.2 : % d’augmentation du résultats d’exploitation des MER appuyées (par filière/cluster) | % | 70 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.2.2.3 : Nombre des MER disposées à payer des services | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.2.2.4 : Nombre des MER adoptant les savoir-faire par thème | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Identification et Renforcement des alphabétiseurs et formateurs
| c.2.2.1.1 : Nombre de séances de formation tenues pour les alphabétiseurs et formateurs professionnels | séance |  |  | 1 | N/A | -1 |  | 6 | N/A | -6 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 7 | N/A
| c.2.2.1.2 : Nombre d’alphabétiseurs pour jeunes formés | Alphabétiseurs | 24 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 38 | 15 | 39.47% | 23 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 18 | 75%
| c.2.2.1.3: Nombre d’alphabétiseurs pour adultes formés | Alphabétiseurs | 60 | 12 | 3 | 25% | 9 | 38 | 27 | 71.05% | 11 | 15 |  | 0 | 15 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 30 | 50%
| c.2.2.1.4: Nombre de formateurs professionnels formés | nombre |  |  | 1 | N/A | -1 | 17 |  | 0% | 17 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | N/A
Alphabétisation et Formation Professionnelle
| c.2.2.2.1 : Nombre de personnes (jeunes et adultes)alphabétisés | individu | 7000 | 1140 |  | 0% | 1140 | 1140 | 872 | 76.49% | 268 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 872 | 12.46%
| Jeune | individu | 2000 | 570 |  | 0% | 570 | 570 | 475 | 83.33% | 95 | 400 |  | 0 | 400 | 400 |  | 0 | 400 | 400 |  | 0 | 400 | 230 |  | 0 | 230 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 475 | 23.75%
| Homme | individu | 900 | 260 |  | 0% | 260 | 260 | 219 | 84.23% | 41 | 180 |  | 0 | 180 | 180 |  | 0 | 180 | 180 |  | 0 | 180 | 103 |  | 0 | 103 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 219 | 24.33%
| Femme | individu | 1100 | 310 |  | 0% | 310 | 310 | 256 | 82.58% | 54 | 220 |  | 0 | 220 | 220 |  | 0 | 220 | 220 |  | 0 | 220 | 127 |  | 0 | 127 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 256 | 23.27%
| Adulte | individu | 5000 | 570 |  | 0% | 570 | 570 | 753 | 132.1% | -183 | 930 |  | 0 | 930 | 1500 |  | 0 | 1500 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 753 | 15.06%
| Homme | individu | 2250 | 260 |  | 0% | 260 | 260 | 354 | 136.2% | -94 | 418 |  | 0 | 418 | 675 |  | 0 | 675 | 450 |  | 0 | 450 | 450 |  | 0 | 450 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 354 | 15.73%
| Femme | individu | 2750 | 310 |  | 0% | 310 | 310 | 399 | 128.7% | -89 | 512 |  | 0 | 512 | 825 |  | 0 | 825 | 550 |  | 0 | 550 | 550 |  | 0 | 550 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 399 | 14.51%
| c.2.2.2.2 : Nombre de personnes ayant bénéficié de la formation professionnelle (par genre) | personne | 5000 |  |  | N/A | 0 |  | 93 | N/A | -93 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 93 | 1.86%
| Homme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  | 22 | N/A | -22 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 22 | 0.88%
| Femme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  | 71 | N/A | -71 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 71 | 2.84%
| c.2.2.2.3: Nombre de sessions de formation professionnelles réalisées | session |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.2.2.2.4: Nombre de jeunes certifiés | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Apprentissage en Entreprise
| c.2.2.3.1 : Nombre de personnes ayant bénéficié des programmes d’apprentissage en entreprise (par genre) | personne | 8000 | 1500 |  | 0% | 1500 | 500 | 421 | 84.2% | 79 | 1500 |  | 0 | 1500 | 2000 |  | 0 | 2000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 421 | 5.263%
| Homme | individu | 4000 | 675 |  | 0% | 675 | 250 | 97 | 38.8% | 153 | 750 |  | 0 | 750 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1500 |  | 0 | 1500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 97 | 2.425%
| Femme | individu | 4000 | 825 |  | 0% | 825 | 250 | 324 | 129.6% | -74 | 750 |  | 0 | 750 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1500 |  | 0 | 1500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 324 | 8.1%
| c.2.2.3.2 : Nombre d’entreprises hôtes | nombre | 2500 |  | 20 | N/A | -20 | 150 | 83 | 55.33% | 67 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 | 500 |  | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 103 | 4.12%
| c.2.2.3.3 : Nombre de tuteurs/maîtres d’apprentissage renforcés | nombre | 2500 |  |  | N/A | 0 | 150 | 83 | 55.33% | 67 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 | 500 |  | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 83 | 3.32%
| c.2.2.3.4 : Nombre de référentiels de formation élaborés | nombre | 20 |  |  | N/A | 0 |  | 1 | N/A | -1 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 5%
| c.2.2.3.5 : % d’apprentis satisfaits (par genre) | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| % d'apprentis hommes satisfaits | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| % d'apprentis femmes satisfaites | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.2.2.3.6 : Nombre de conventions d’apprentissage signées | nombre | 2500 |  |  | N/A | 0 | 150 | 44 | 29.33% | 106 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 | 500 |  | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 44 | 1.76%
Insertion des jeunes
| c.2.2.4.1 : Nombre de micro-entreprises nouvellement créées | nombre | 6000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 300 |  | 0 | 300 | 1300 |  | 0 | 1300 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2400 |  | 0 | 2400 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.2.2.4.2 : Nombre de jeunes ayant créé leur entreprise après formation/apprentissage (par genre) | nombre | 8000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| Homme | individu | 4000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| Femme | individu | 4000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.2.2.4.3 : Nombre de jeunes ayant trouvé un emploi salarié après formation/apprentissage (par genre) | nombre | 5000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| Homme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| Femme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.2.2.4.4 : Nombre de nouveaux emplois créés par genre | emploi |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Composante 3: Finances rurales, et gestion des risques
Sous - composante 3.1 Accès au crédit
Amélioration d'Accès au crédit des MER/PER
| c.3.1.1 : % de diminution du taux d’intérêt des crédits MT et LT | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.3.1.2 : Nombre de nouveaux membres dans les caisses (par genre) | membre | 10000 |  |  | N/A | 0 | 3000 |  | 0% | 3000 | 3500 |  | 0 | 3500 | 3500 |  | 0 | 3500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| Hommes | membre | 6000 |  |  | N/A | 0 | 1800 |  | 0% | 1800 | 2100 |  | 0 | 2100 | 2100 |  | 0 | 2100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| Femmes | membre | 4000 |  |  | N/A | 0 | 1200 |  | 0% | 1200 | 1400 |  | 0 | 1400 | 1400 |  | 0 | 1400 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.3.1.3 : % des bénéficiaires de crédits MT et LT qui ont un échéancier de remboursement adapté | % | 70 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.3.1.4 : Taux de satisfaction des bénéficiaires de crédits par rapport aux conditionnalités (taux d’intérêt, durée et modalité de remboursement, garantie, caution, etc) | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Densification des réseaux
| c.3.1.1.1 : Nombre de nouvelles caisses créées par réseau | caisse | 40 | 10 |  | 0% | 10 | 12 |  | 0% | 12 | 14 |  | 0 | 14 | 14 |  | 0 | 14 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.3.1.1.2 : Montant du refinancement octroyé aux IMF/banque par le FIR | USD | 2000000 |  |  | N/A | 0 | 111110 |  | 0% | 111110 |  |  | N/A | 0 | 400000 |  | 0 | 400000 | 400000 |  | 0 | 400000 | 590000 |  | 0 | 590000 | 500000 |  | 0 | 500000 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.3.1.1.3 : % d’augmentation des refinancements des banques commerciales aux IMF | % | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Renforcement des services administratifs locaux
| c.3.1.2.1 : Nombre de pièces d’identité délivrées | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  | 900 | N/A | -900 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 900 | N/A
| c.3.1.2.2 : Nombre de certificats fonciers émis | nombre | 500 |  |  | N/A | 0 | 100 | 31 | 31% | 69 | 200 |  | 0 | 200 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 31 | 6.2%
| c.3.1.2.3 : Nombre de registres locaux de crédit-bail ouverts | registre | 5 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0% | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.3.1.2.4 : Nombre d’inscription aux registres locaux de crédit-bail | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.3.1.2.5 : Nombre de Guichets Fonciers papier opérationnels | Guichet | 22 |  |  | N/A | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 14 |  | 0 | 14 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 3 | 13.64%
Apport du secteur financier aux investissements des MER
| c.3.1.3.1 : Nombre de MER ayant recours au capital-risque | nombre | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.3.1.3.2 : Nombre et volume de crédits MT et LT octroyés par MER/PER et filière | [16 empty] | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0
| Nombre de crédits MT et LT | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Volume de crédit MT et LT | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.3.3 : Nombre et volume de crédit-bail octroyés par filière
| Nombre de crédit-bail | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Volume de crédit-bail | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.3.1.3.5 : Nombre de MER nouvellement créées bénéficiant des crédits à MT et LT | nombre | 7000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1500 |  | 0 | 1500 | 1700 |  | 0 | 1700 | 1800 |  | 0 | 1800 | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.3.6 : Nombre et volume de crédits octroyés à des MER des femmes
| Nombre de crédits | nombre | 15000 |  |  | N/A | 0 | 120 |  | 0% | 120 | 2520 |  | 0 | 2520 | 3520 |  | 0 | 3520 | 4520 |  | 0 | 4520 | 4320 |  | 0 | 4320 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| Volume de crédits | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.3.7 : Nombre et volume de crédits « coup de pousse » octroyés
| Nombre de crédits | nombre | 10000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2500 |  | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| Volume de crédits | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Sous - composante 3.2 Outils de gestion de risque
Amélioration de la gestion de risque
c.3.2.1: Nombre et montant de sinistres payés sur fonds d’assurance (FAPEX)
| Nombre de sinistres payé | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Montant de sinistres payé | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Groupe de réflexion
| c.3.2.1.1 : Nombre de thèmes traités par le groupe de réflexion | Thème |  |  |  | N/A | 0 | 4 |  | 0% | 4 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.3.2.1.2 : Nombre d’études thématiques réalisées | étude | 2 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Dispositif de partage de risque
c.3.2.2.1 : Nombre et montant de FAPEX souscrits
| Nombre de FAPEX souscrit | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Montant de FAPEX souscrit | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.3.2.2.2 : Effet de levier du FPR (en %) (Crédit octroyé contre montant de la facilité) | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.3.2.2.3 : Taux de perte sur les dossiers acceptés par le FPR | % | 15 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Micro-assurrance
| c.3.2.3.1 : Un Fonds d’Assurance pour les pertes d’exploitation encourus par les MER créé | Fonds |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.3.2.3.2 : Nombre de produits d’assurance proposés | nombre | 2 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.3.2.3.3 : Nombre d’assurés par type de produits | nombre | 2750 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Composante 4: Infrastructures de marché et investissements structurants
Sous - composante 4.1 Infrastructure publique (marché, pistes…)
Amélioration des infrastructures de base
| c.4.1.1 : Nombre de MER/PER ayant accès au système d’adduction d’eau par région | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.4.1.2 : % d’augmentation des quantités de produits transformés et/ou commercialisés | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Route et Piste
| c.4.1.1.1 : Km de route / piste construite et/ou réhabilitée par région | km | 210 | 110 |  | 0% | 110 | 110 |  | 0% | 110 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| Raccordement réseau national | km | 110 | 110 |  | 0% | 110 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| Piste rurale | km | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 60 |  | 0 | 60 | 40 |  | 0 | 40 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.4.1.1.3 : Nombre d’ouvrage de franchissement construits par région: | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Adduction d'eau
| c.4.1.2.1 : Nombre de puits construits par région | nombre | 32 | 15 |  | 0% | 15 | 5 |  | 0% | 5 | 20 |  | 0 | 20 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.4.1.2.2 : Nombre de réseaux gravitaires construits par région | nombre | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Sous - composante 4.2 Investissements collectifs de soutien aux filières
Investissements à gestion communautaire répondant aux besoins de la croissance et de la professionnalisation
| c.4.2.1 : Nombre de MER/PER nécessitantes ayant accès à l’électricité | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.4.2.2 : % d’augmentation des rendements de production | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.4.2.3 : % d’augmentation de la capacité de stockage, de transformation et de conditionnement | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Kit d'électricité
| c.4.2.1.1 : Nombre de groupes électrogènes grand format installés | nombre | 19 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 17 |  | 0 | 17 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.4.2.1.2 : Nombre de groupes électrogènes petit format installés | nombre | 38 | 15 |  | 0% | 15 | 5 |  | 0% | 5 | 33 |  | 0 | 33 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.4.2.1.3 : Nombre de KIT panneaux solaires installés | nombre | 190 | 19 |  | 0% | 19 | 5 |  | 0% | 5 | 57 |  | 0 | 57 | 52 |  | 0 | 52 | 38 |  | 0 | 38 | 38 |  | 0 | 38 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Investissements collectifs de soutien aux filières
| c.4.2.2.1 : Nombre de centrales d’approvisionnement en intrants mises en place | nombre | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.4.2.2.2 : Nombre de pavillons d’exposition de produits | nombre | 29 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 10 |  | 0 | 10 | 9 |  | 0 | 9 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.4.2.2.3 : Nombre de magasins de stockage | nombre | 13 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 6 |  | 0 | 6 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.4.2.2.4 : Nombre de centres de multiplication de plants mis en place | nombre | 39 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 10 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 9 |  | 0 | 9 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.4.2.2.5 : Nombre de bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement mis en place | nombre | 17 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.4.2.2.6 : Nombre de centres d’affaires polyvalents d’accueil des groupements mis en place | nombre | 19 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 9 |  | 0 | 9 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.4.2.2.7 : Nombre de comités communautaires de gestion fonctionnels | nombre |  |  |  | N/A | 0 | 25 |  | 0% | 25 | 143 |  | 0 | 143 | 96 |  | 0 | 96 |  |  | N/A | 0 | 47 |  | 0 | 47 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Composante 5: Suivi-évaluation, capitalisation et communication
Sous - composante 5.1 Planification et suivi-évaluation
Gestion du Programme
| c.5.1 : Taux de réalisation des objectifs physiques du Programme | % | 100 | 100 | 79.5 | 79.5% | 20.5 | 100 | 57.19 | 57.19% | 42.81 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 68.345 | 68.34%
| c.5.2 : Taux de réalisation financière du Programme | % | 100 | 100 | 38.9496 | 38.95% | 61.0504 | 100 | 33.8783 | 33.88% | 66.1217 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 36.414 | 36.41%
| c.5.3. Taux de décaissement de fonds (FIDA) | % | 100 | 100 | 40.34 | 40.34% | 59.66 | 100 | 54.68 | 54.68% | 45.32 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 47.51 | 47.51%
Suivi de réalisations et Analyse des résultats et impacts
| c.5.1.1: Taux de réalisation physique et financière des contrats | % | 100 |  |  | N/A | 100 | 100 | 80 | 80% | 20 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 80 | 80%
| c.5.1.2:Tableaux de bord et indicateurs SYGRI à jour | Fréquence | 90 | 6 | 6 | 100% |  | 12 | 12 | 100% | 0 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 18 | 20%
Mise en œuvre du Programme
| c.5.1.1.1: % des cadres du Programme recrutés | % | 100 |  |  | N/A | 0 |  | 100 | N/A | -100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 100 | 100%
| c.5.1.1.2: Fréquences des réunions de coordination | réunion | 28 |  |  | N/A | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 3 | 10.71%
| c.5.1.1.3: Degré de participation aux différentes réunions (planification, orientation, concertation, évaluation) |  |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.5.1.1.4: % des coûts d’investissements réalisés par rapport à la prévision (PTBA) | % | 100 |  |  | N/A | 0 | 100 |  | 0% | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Suivi-évaluation
| c.5.1.2.1: Manuel de suivi évaluation établi et mis à jour | Fréquence | 4 |  |  | N/A | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 25%
| c.5.1.2.2: Nombre de réunions d’évaluation participative | nombre | 12 |  |  | N/A | 0 | 2 |  | 0% | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.5.1.2.3: % des rapports d’activités établis et diffusés à temps | % | 100 |  |  | N/A | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 100 | 100%
| c.5.1.2.4: Nombre de séances de formation destinées au personnel du programme réalisées | séance | 20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 9 | 180% | -4 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 11 | 55%
| c.5.1.2.5: Nombre d’agents participant aux formations | Agent | 60 | 20 | 20 | 100% | 0 | 27 | 27 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 47 | 78.33%
Sous - composante 5.2 Capitalisation des savoirs et communication
Capitalisation des expériences du Programme
| c.5.2.1: Fréquence d’alimentation en information du système SEGS | fréquence | 14 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.5.2.2: Nombre de participants aux visites d’échange organisées par genre (participant) | participant |  |  |  | N/A | 0 |  | 2 | N/A | -2 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2 | N/A
| Nombre d'hommes participants aux visites d'échange | participant |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| Nombre de femmes participantes aux visites d'échange | participant |  |  |  | N/A | 0 |  | 2 | N/A | -2 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2 | N/A
| c.5.2.3: Nombre de visiteurs des centres d’information par genre | visiteur |  |  |  | N/A | 0 |  | 1138 | N/A | -1138 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1138 | N/A
| Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  | 694 | N/A | -694 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 694 | N/A
| Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  | 444 | N/A | -444 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 444 | N/A
Information et communication
| c.5.2.1.1: Nombre de centres d’information mis en place et/ou renforcés par région | nombre | 15 | 5 |  | 0% | 5 | 5 | 1 | 20% | 4 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 6.667%
| c.5.2.1.2: Nombre de campagnes de sensibilisation (dont culture d’entreprise, culture de crédit, etc) réalisées | campagne | 19 | 19 | 19 | 100% | 0 | 19 | 19 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 19 | 100%
| Campagne de promotion de la culture d'entreprise | Campagne | 3 |  |  | N/A | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 166.7%
| c.5.2.1.3: Nombre de stations radio locale appuyées | nombre | 5 | 10 |  | 0% | 10 | 10 | 5 | 50% | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 100%
Communication des expériences du terrain et "succès stories"
| c.5.2.2.1: Nombre de « success stories » rapportés | nombre | 60 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 10 |  | 0 | 10 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.5.2.2.2:Nombre de visites organisées réalisées | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
| c.5.2.2.3:Nombre de reportages vidéos réalisés | nombre | 20 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 10 |  | 0 | 10 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
| c.5.2.2.4:Nombre de bulletins des MER parus et diffusés | bulletins | 72 | 6 |  | 0% | 6 | 6 | 1 | 16.67% | 5 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 |  |  | N/A | 0 | 1 | 1.389%
| c.5.2.2.5:Fréquence de mise à jour du site web et nombre de visiteurs du site | Fréquence | 84 |  |  | N/A | 0 | 12 | 6 | 50% | 6 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 |  |  | N/A | 0 | 6 | 7.143%
Note on M527: ADMIN: 2 voyages prévus dans le RPE pour 2010 et 1 voyage prévu dans le RPE en 2009 mais reporté en 2010
Note on D623: ADMIN: Inférieur à 15 %
Note on D626: ADMIN: Minimum
Note on D627: ADMIN: 1O % des MERs appuyées
Note on B629: ADMIN: 9 marchés de gros spécifique non mentionnés
Note on M636: ADMIN: 40 km prévues en 2010 dans le RPE et 20 km prévues en 2009 mais à réaliser en 2010
Note on F661: ADMIN: Réalisation physique prévue pour 2008 issue du DRAFT PTBA 2008/2009 et le recommandation de la mission de supervision

## Bilan DECAISS-COMPO
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
PRET FIDA: 737-MG | DECAISEMENTS DES PRETS (000 USD) | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
DON : 996-MG
PRÊT OFID: 1212-P | Situation au 30 juin 2011 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
|  | Cumul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Composante 1 : Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions | Prévu | 5072.5294 | 1077.443 | 1113.9001 | 1350 | 1531.1864
| Réalisé | 2555.8212 | 400.0646 | 814.3425 | 883.65 | 457.7641
| % | 50.3855 | 37.1309 | 73.1073 | 65.4556 | 29.896
1. Inventaire régional - Validation des MER - dispositif d’appui local | Prévu | 2040.7222 | 267.32 | 428.4039 | 658.33 | 686.6683
| Réalisé | 886.6716 | 17.6721 | 294.6331 | 377.9353 | 196.4311
| % | 43.4489 | 6.6108 | 68.7746 | 57.4082 | 28.6064
2. Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé | Prévu | 3031.8073 | 810.123 | 685.4962 | 691.67 | 844.5181
| Réalisé | 1669.1496 | 382.3926 | 519.7095 | 505.7147 | 261.3329
| % | 55.0546 | 47.2018 | 75.8151 | 73.115 | 30.9446
Composante 2 : Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle | Prévu | 3022.0357 | 43.75 | 637.8123 | 776.82 | 1563.6533
| Réalisé | 1289.4911 | 6.7648 | 336.5515 | 644.4542 | 301.7207
| % | 42.6696 | 15.4623 | 52.7665 | 82.9606 | 19.2959
1. Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes | Prévu | 2002.8215 | 43.75 | 439.7917 | 557.17 | 962.1099
| Réalisé | 1026.9036 | 5.1063 | 289.1834 | 519.523 | 213.0909
| % | 51.2728 | 11.6715 | 65.7546 | 93.2432 | 22.1483
2. Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux | Prévu | 1019.2141 | 0 | 198.0207 | 219.65 | 601.5435
| Réalisé | 262.5875 | 1.6585 | 47.368 | 124.9312 | 88.6298
| % | 25.7637 |  | 23.9208 | 56.8774 | 14.7337
Composante 3 : Finances rurales, et gestion des risques | Prévu | 1288.435 | 200.768 | 361.0222 | 392.94 | 333.7048
| Réalisé | 228.5366 | 0 | 69.5274 | 141.2247 | 17.7845
| % | 17.7375 | 0 | 19.2585 | 35.9405 | 5.3294
1. Accès au crédit | Prévu | 787.7073 | 43.75 | 193.4556 | 299.52 | 250.9818
| Réalisé | 127.7908 |  | 48.7552 | 72.0164 | 7.0193
| % | 16.2231 | 0 | 25.2023 | 24.0439 | 2.7967
2. Outils de gestion de risque | Prévu | 500.7277 | 157.018 | 167.5667 | 93.42 | 82.723
| Réalisé | 100.7458 |  | 20.7722 | 69.2084 | 10.7652
| % | 20.1199 | 0 | 12.3964 | 74.083 | 13.0135
Composante 4 : Infrastructures de marché et investissements structurants | Prévu | 4540.6226 | 181.5 | 2262.3076 | 986.91 | 1109.905
| Réalisé | 541.5867 | 0 | 41.0199 | 368.4235 | 132.1433
| % | 11.9276 | 0 | 1.8132 | 37.331 | 11.9058
1. Infrastructure publique (marché, pistes…) | Prévu | 3673.2858 | 181.5 | 2001.3433 | 891.11 | 599.3325
| Réalisé | 469.0341 |  | 41.0199 | 358.1982 | 69.8159
| % | 12.7688 | 0 | 2.0496 | 40.1969 | 11.6489
2. Investissements collectifs de soutien aux filières | Prévu | 867.3367 | 0 | 260.9642 | 95.8 | 510.5725
| Réalisé | 72.5527 |  |  | 10.2253 | 62.3274
| % | 8.365 |  | 0 | 10.6736 | 12.2073
Composante 5 : Suivi-évaluation, capitalisation et communication | Prévu | 2890.4301 | 537.907 | 981.0891 | 658.38 | 713.054
| Réalisé | 1933.5771 | 312.5676 | 553.1259 | 709.8068 | 358.0767
| % | 66.8958 | 58.1081 | 56.3788 | 107.8111 | 50.2173
1. Planification et suivi-évaluation | Prévu | 2184.0159 | 433.813 | 686.6532 | 530.18 | 533.3697
| Réalisé | 1702.7112 | 222.7691 | 517.3432 | 637.6304 | 324.9684
| % | 77.9624 | 51.3514 | 75.3427 | 120.2668 | 60.9274
2. Capitalisation des savoirs et communication | Prévu | 706.4132 | 104.093 | 294.4359 | 128.2 | 179.6843
| Réalisé | 230.8659 | 89.7985 | 35.7827 | 72.1764 | 33.1083
| % | 32.6814 | 86.2676 | 12.153 | 56.2998 | 18.4258
TOTAL | Prévu | 16814.0527 | 2041.368 | 5356.1313 | 4165.05 | 5251.5034
| Réalisé | 6549.0127 | 719.397 | 1814.5673 | 2747.5592 | 1267.4892
| % | 38.9496 | 35.2409 | 33.8783 | 65.967 | 24.1357

## ANX 1CC DECAISS-COMPO-BAILLEUR
PROSPERER | [25 empty] | PROSPERER | [22 empty] | PROSPERER
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES | [25 empty] | PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES | [22 empty] | PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [25 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [22 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD)
Situation au 30 juin 2009 | [25 empty] | Situation au 30 juin 2011 | [22 empty] | Situation au 30 juin 2011
PAYS : MADAGASCAR | [25 empty] | PAYS : MADAGASCAR | [22 empty] | PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 737-MG / DON:996-MG | [25 empty] | PRET FIDA: 737-MG / DON:996-MG/ PRÊT OFID: 1212-P | [22 empty] | PRET FIDA: 737-MG / DON:996-MG/ PRÊT: 1212-P
Annexe 1Cc | [25 empty] | Annexe 1B | [22 empty] | Annexe 1B
Composante | Comp | Plan de Financement total du Programme | [7 empty] | Decaissement année 2008 | [7 empty] | Decaissement année 2009 | [7 empty] | Decaissement année 2010 | [7 empty] | Decaissement année 2011 | [7 empty] | Decaissement année 2012 | [6 empty] | Decaissement année 2013 | [6 empty] | Decaissement année 2014 | [6 empty] | Decaissement cumulé au 31/12/15 | [6 empty] | Exécution en %
|  | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total
|  | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don | [5 empty] | Prêt | Don | [5 empty] | Prêt | Don | [5 empty] | Prêt | Don | [5 empty] | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov
Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions | 1 | [7 empty] | 6247.835 | [7 empty] | 400.0646 | [7 empty] | 814.3425 | [7 empty] | 883.65 | [7 empty] | 457.7641 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 40.9073
Inventaire régional - Validation des MER - dispositif d’appui local | 11 | 1367.299 |  |  |  |  | 229.274 | 133.888 | 1730.461 | 17.6586 |  |  |  |  | 0.013445 |  | 17.6721 | 289.6349 |  |  |  |  | 4.9981 |  | 294.6331 | 376.8764 |  |  |  |  | 1.0589 |  | 377.9353 | 194.99 |  |  |  |  | 1.4411 |  | 196.4311 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 64.299 |  |  |  |  | 3.2763 |  | 51.239
Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé | 12 | 3089.068 |  |  |  | 61.579 | 673.812 | 692.915 | 4517.374 | 379.9326 |  |  |  |  | 2.4599 |  | 382.3926 | 481.7807 |  |  |  |  | 37.9287 |  | 519.7095 | 475.5739 |  |  |  |  | 30.1408 |  | 505.7147 | 251.07 |  |  |  |  | 10.2629 |  | 261.3329 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 51.4187 |  |  |  |  | 11.9903 |  | 36.9496
Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle | 2 | [7 empty] | 8386.942 | [7 empty] | 6.7648 | [7 empty] | 336.5515 | [7 empty] | 644.4542 | [7 empty] | 301.7207 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 15.375
Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes | 21 | 4649.654 |  |  | 106.47 | 538.32 | 810.104 |  | 6104.548 | 5.1063 | [6 empty] | 5.1063 | 286.2831 |  |  |  | 0.022105 | 2.8782 |  | 289.1834 | 515.4543 |  |  |  |  | 4.0687 |  | 519.523 | 209.8012 |  |  |  |  | 3.2897 |  | 213.0909 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 21.865 |  |  |  | 0.0041063 | 1.2636 |  | 16.8219
Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux | 22 | 1801.143 |  |  |  | 143.077 | 338.174 |  | 2282.394 | [5 empty] | 1.6585 |  | 1.6585 | 47.368 | [6 empty] | 47.368 | 124.9312 |  |  |  |  | 0 |  | 124.9312 | 88.6298 | [6 empty] | 88.6298 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 14.4869 |  |  |  |  | 0.49042 |  | 11.5049
Finances rurales, et gestion des risques | 3 | [7 empty] | 5230.422 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 69.5274 | [7 empty] | 141.2247 | [7 empty] | 17.7845 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 4.3694
Accès au crédit | 31 | 3235.203 | 102.63 |  |  | 60 | 56.14 |  | 3453.973 | [8 empty] | 47.6938 |  |  |  |  | 1.0614 |  | 48.7552 | 70.2588 |  |  |  |  | 1.7576 |  | 72.0164 | 7.0193 | [6 empty] | 7.0193 | [28 empty] | 3.8629 |  |  |  |  | 5.0213 |  | 3.6998
Outils de gestion de risque | 32 | 1245.912 |  |  | 500 |  | 30.537 |  | 1776.449 | [7 empty] | 0 | 19.7263 |  |  |  |  | 1.0459 |  | 20.7722 | 69.1834 |  |  |  |  | 0.025 |  | 69.2084 | 10.7652 | [6 empty] | 10.7652 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 8.0002 |  |  |  |  | 3.507 |  | 5.6712
Infrastructures de marché et investissements structurants | 4 | [7 empty] | 7778.783 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 41.6026 | [7 empty] | 368.4235 | [7 empty] | 132.1433 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 6.9698
Infrastructure publique (marché, pistes…) | 41 | 156.049 |  | 3302.744 |  | 704.341 | 749.119 |  | 4912.253 | [7 empty] | 0 | 39.4981 |  |  |  |  | 1.5219 |  | 41.0199 | 45.3745 |  | 312.4674 |  |  | 0.3563 |  | 358.1982 | 24.316 |  | 45.5 |  |  |  |  | 69.8159 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 69.9707 |  | 10.8385 |  |  | 0.25072 |  | 9.5482
Investissements collectifs de soutien aux filières | 42 | 112.621 |  | 1690.838 |  | 637.317 | 425.754 |  | 2866.53 | [7 empty] | 0 | 0.51021 |  |  |  |  | 0.0724 |  | 0.58261 | 1.7119 |  | 8.5134 |  |  | 0 |  | 10.2253 | 37.0374 |  | 25.29 |  |  |  |  | 62.3274 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 34.8598 |  | 1.9992 |  |  | 0.017005 |  | 2.5514
Suivi-évaluation, capitalisation et communication | 5 | [7 empty] | 2676.477 | [7 empty] | 312.5676 | [7 empty] | 553.1259 | [7 empty] | 709.8068 | [7 empty] | 358.0767 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 72.2434
Planification et suivi-évaluation | 51 | 1165.141 |  |  |  |  | 196.017 |  | 1361.158 | 205.4098 |  |  |  |  | 17.3594 |  | 222.7691 | 486.7631 |  |  |  |  | 30.5802 |  | 517.3432 | 556.0381 |  |  |  |  | 81.5923 |  | 637.6304 | 306.8283 |  |  |  |  | 18.1401 |  | 324.9684 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 133.4636 |  |  |  |  | 75.3363 |  | 125.0928
Capitalisation des savoirs et communication | 52 | 965.705 | 107.658 |  |  | 65.71 | 176.246 |  | 1315.319 | 84.9661 |  |  |  |  | 4.8324 |  | 89.7985 | 33.9358 |  |  |  |  | 1.8469 |  | 35.7827 | 70.038 |  |  |  |  | 2.1384 |  | 72.1764 | 33.1083 | [6 empty] | 33.1083 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 22.9934 | 0 |  |  | 0 | 5.0031 |  | 17.5521
TOTAL |  | 17787.795 | 210.288 | 4993.582 | 606.47 | 2210.344 | 3685.177 | 826.803 | 30320.459 | 693.0733 |  | 0 | 0 | 0 | 26.3237 |  | 719.397 | 1733.194 | 0 | 0 | 0 | 0.022105 | 81.9338 |  | 1815.1499 | 2305.4404 |  | 320.9808 | 0 | 0 | 121.138 | 0 | 2747.5592 | 1163.5654 |  | 70.79 | 0 | 0 | 33.1339 |  | 1267.4892 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1422 | 0 | 7.8455 | 0 | 0 | 7.1239 | 0 | 21.6012

## ANX 1CA DECAISS-CATEG-BAILLEURS
PROSPERER | [25 empty] | PROSPERER | [25 empty] | PROSPERER
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES | [25 empty] | PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES | [25 empty] | PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
DÉCAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [25 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [25 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD)
Situation au 30 juin 2009 | [25 empty] | Situation au 30 juin 2011 | [25 empty] | Situation au 30 juin 2011
PAYS : MADAGASCAR | [25 empty] | PAYS : MADAGASCAR | [25 empty] | PAYS : MADAGASCAR
PRET FIDA: 737-MG / DON:996-MG/PRÊT OFID: 1212-P | [25 empty] | PRET FIDA: 737-MG / DON:996-MG/ PRÊT OFID: 1212-P | [25 empty] | PRET FIDA: 737-MG / DON:996-MG / PRÊT OFID: 1212-P
Annexe 1Ca | [25 empty] | Annexe 1Ca | [25 empty] | Annexe 1Ca
Catégories de dépenses | Code | Plan de Financement total du Programme | [7 empty] | Décaissement année 2008 | [7 empty] | Décaissement année 2009 | [7 empty] | Décaissement année 2010 | [7 empty] | Décaissement année 2011 | [7 empty] | Décaissement année 2012 | [6 empty] | Décaissement année 2013 | [6 empty] | Décaissement année 2014 | [6 empty] | Décaissement cumulé au 31/12/15 | [6 empty] | Exécution en %
|  | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | OFID | FENU | Bénéf | GDM |  | Total
|  | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don | [5 empty] | Prêt | Don | [5 empty] | Prêt | Don | [5 empty] | Prêt | Don | [5 empty] | Prêt | Don |  |  |  | Gov | Fonds Gov
Infrastructure | I |  |  | 4993.582 |  | 589.213 | 1004.574 |  | 6587.369 | [7 empty] | 0 | 28.744 |  |  |  |  | 0.1284 |  | 28.8725 | 25.4259 |  | 318.5687 |  |  | 0.5831 |  | 344.5777 | 38.2231 |  | 70.4127 |  |  | 0.0765 |  | 108.7123 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 7.7896 |  | 0 | 0.078442 |  | 7.3195
Équipement, Matériels et moyens de transport | II | 1029.166 |  |  |  | 41.33 | 257.946 |  | 1328.442 | 332.6403 |  |  |  |  | 3.3444 |  | 335.9848 | 234.0171 |  |  |  |  | 22.2715 |  | 256.2886 | 122.8392 |  |  |  |  | 66.3771 |  | 189.2163 | 55.6769 |  |  |  |  | 0.7612 |  | 56.4381 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 72.4056 |  |  |  | 0 | 35.9588 |  | 63.076
Formations et Renforcement des capacités | III | 7096.642 |  |  |  | 717.372 | 1259.995 |  | 9074.009 | 107.2572 |  |  |  |  | 18.657 |  | 125.9143 | 468.2448 |  |  |  | 0.022105 | 5.5925 |  | 473.8594 | 843.0633 |  |  |  |  | 7.2194 |  | 850.2827 | 480.0997 |  |  |  |  | 11.237 |  | 491.3367 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 26.7544 |  |  |  | 0 | 3.3894 |  | 21.3951
Prestation de services, Études et Assistance Technique | IV | 2981.396 | 210.288 |  | 106.47 | 50.63 | 446.087 |  | 3794.871 | 45.1898 |  |  |  |  | 0.43579 |  | 45.6255 | 423.9316 |  |  |  |  | 6.3269 |  | 430.2586 | 622.6654 |  | 2.4121 |  |  | 4.139 |  | 629.2165 | 314.966 |  | 0.37379 |  |  | 6.3983 |  | 321.7382 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 47.1844 |  |  | 0 | 0 | 3.8782 |  | 37.5991
Fonds d'appui à la Finance Rurale | V | 3915.923 |  |  | 500 | 60 |  |  | 4475.923 | [7 empty] | 0 | 11.4154 |  |  |  |  | 0.96986 |  | 12.3853 | 89.8037 |  |  |  |  | 0.025 |  | 89.8287 | 17.6693 | [6 empty] | 17.6693 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 3.036 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.6784
Coût de fonctionnement, Salaires | VI | 2764.658 |  |  |  | 751.799 | 716.576 | 826.803 | 5059.836 | 207.9861 |  |  |  |  | 3.8864 |  | 211.8724 | 567.3586 |  |  |  |  | 46.1269 |  | 613.4855 | 601.6429 |  |  |  |  | 42.7944 |  | 644.4373 | 256.937 |  |  |  |  | 14.6616 |  | 271.5986 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 59.1004 |  |  |  | 0 | 14.9976 | 0 | 34.416
Non alloue | VII | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
TOTAL |  | 17787.785 |  | 4993.582 | 606.47 | 2210.344 | 3685.178 |  | 30320.45 | 693.0733 |  | 0 | 0 | 0 | 26.3237 |  | 719.397 | 1733.7116 | 0 | 0 | 0 | 0.022105 | 81.4161 |  | 1815.1498 | 2305.4404 |  | 320.9808 | 0 | 0 | 121.138 | 0 | 2747.5592 | 1163.572 |  | 70.7865 | 0 | 0 | 33.1346 |  | 1267.4931 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1452 |  | 7.8454 | 0 | 0 | 7.1099 |  | 21.6013

## IFAD RIMS Premier Niveau
RÉSULTATS DE PREMIER NIVEAU
|  | Résultats | Unité | Fin de la période | 2011-12-31 |  | Cumulatif |  |  | Total des actuels des années précédentes
|  |  |  | PTBA | Réalisé | % de PA&B | Préévaluation | Réalisé | % Pré-évaluation
Nombre de Bénéficiaries | [5 empty] | %PTBA |  |  |  | Total des réalisations des années précédentes
|  | Personnes ayant bénéfié des services du projet | Nombre | 8600 | 26036 | 302.7% | 55000 | 24984 | 45.43%
|  | Personnes ayant bénéfié des services du projet | Homme | 4300 | 12341.2 | 287% | 27500 | 0 | 0%
|  | Personnes ayant bénéfié des services du projet | Femme | 4300 | 13694.8 | 318.5% | 27500 | 0 | 0%
Composantes | Sous-composante
Nom de la composante | Nom de la sous-composante
1. Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions | Sous composante 1.1:Inventaire régional - Validation des MER - dispositif d’appui local | Groupes communautaires créés/consolidés | Nombre | 70 | 98 | 140% | 300 | 403 | 134.3%
Sous composante 1.2: Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé
2. Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle | Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes | Membres des groupes de commercialisation formés/consolidés | Nombre | 350 | 730 | 208.6% | 26000 | 7102 | 27.32%
|  | Membres des groupes de commercialisation formés/consolidés | Homme | 174 | 230 | 132.2% | 8100 | 3920 | 48.4%
|  | Membres des groupes de commercialisation formés/consolidés | femme | 176 | 500 | 284.1% | 14300 | 9758 | 68.24%
|  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Nombre | 5070 | 6990 | 137.9% | 36000 | 21062 | 58.51%
|  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Homme | 2534 | 2706 | 106.8% |  |  | #DIV/0!
|  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | femme | 2536 | 4284 | 168.9% |  |  | #DIV/0!
| Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux | Personnes ayant bénéficié d'une formation professionnelle | Nombre | 102 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0!
|  | Personnes ayant bénéficié d'une formation professionnelle | Homme | 51 | 89 | 174.5% |  |  | #DIV/0!
|  | Personnes ayant bénéficié d'une formation professionnelle | femme | 51 | 77 | 151% |  |  | #DIV/0!
|  | Personnes formèes aux affaires et à l'entreprenariat | Nombre | 450 | 635 | 141.1% |  |  | #DIV/0!
|  | Personnes formèes aux affaires et à l'entreprenariat | Homme | 225 | 180 | 80% |  |  | #DIV/0!
|  | Personnes formèes aux affaires et à l'entreprenariat | femme | 225 | 453 | 201.3% |  |  | #DIV/0!
3.Finances rurales, et gestion des risques | Accès au crédit | Membres des groupes d’épargne et de crédit créés/consolidés | Nombre | 4181.6 | 1362 | 32.57% |  |  | #DIV/0!
|  | Membres des groupes d’épargne et de crédit créés/consolidés | Homme | 2091 | 1008 | 48.21% |  |  | #DIV/0!
|  | Membres des groupes d’épargne et de crédit créés/consolidés | femme | 2091 | 354 | 16.93% |  |  | #DIV/0!
| Outils de gestion de risque |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4. Infrastructures de marché et investissements structurants | Infrastructure publique (marché, pistes…) | Routes construites/ remises en état | KM | 16 | 16.5 | 103.1% |  |  | #DIV/0!
|  | Réseaux d'eau potable installés/remis en état | Nombre | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Investissements collectifs de soutien aux filières | Autres infrastructures construites/remises en état | Nombre | 9 | 2 | 22.22% |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## IFAD RIMS Deuxième Niveau
RÉSULTATS DU DEUXIÈME NIVEAU
Composantes | Sous-composante | Résultat | Barème
Nom de la composante | Nom de la sous-composante
2. Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle | Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux | Efficacité: création de possibilités d’emploi | 0

## IFAD RIMS Troisième Niveau
TROISIÈME NIVEAU
Indicateur | Unité | Référence | Mi-parcours | Achèvement | Objectif
Enfants en insuffisance pondèrale - Poids par age | % | 38.1%
Enfants chroniquement malnourris - Taille par age | % | 48.2%
Enfants en maltrituion aigüe - Poids par taille | % | 12.8%
Ménages dont l'indice d'accumlation des actifs a augmenté | % | 38.6%
Ménages dont l'indice d'accumlation des actifs a augmenté | % | 33.6%
Ménages dont l'indice d'accumlation des actifs a augmenté | % | 14.2%
Ménages dont l'indice d'accumlation des actifs a augmenté | % | 3.5%
Ménages dont l'indice d'accumlation des actifs a augmenté | % | 26.2%
Ménages ayant accès à des ressources en eau améliorées | % | 28.2%

## Dictionnaire
RIMS PROJET | RIMS FIDA
Nombre de MER bénéficiant les services du programme (Bénéficiaires directs) | Personnes ayant bénéficiées des services du projet (Homme/Femme) | 1 MER ~ 2 individuals
MER Homme | Personnes ayant bénéficiées des services du projet (Homme)
MER Femme | Personnes ayant bénéficiées des services du projet (Femme)
Nombre de groupements/associations restructurés, renforcés | Groupes communataires crées/consolidés
Nombre de MER formées par thème (Marketing et Commercialisation) - Total | Membres des groupes de commercialisation formés/consolidés (Homme/Femme) | 1 MER ~ 2 individuals
MER Homme | Membres des groupes de commercialisation formés/consolidés (Hommes)
MER Femme | Membres des groupes de commercialisation formés/consolidés (Femme)
Nombre de personnes ayant bénéficié des programmes d’apprentissage en entreprise (Total) | Personnes formées aux affaires et à l'entreprnariat (Homme/Femme)
Homme | Personnes formées aux affaires et à l'entreprnariat (Homme)
Femme | Personnes formées aux affaires et à l'entreprnariat (Femme)
Nombre de MER formées par thème (Technique et qualité & Gestion) - Total | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation (Homme/Femme) | 1 MER ~ 2 individuals
Homme | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation (Homme)
Femme | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation (Femme)
Nombre de nouveaux membres dans les caisses (Total) | Membres des groupes d'épargne et de crédit crées/consolidés (Homme/Femme)
Homme | Membres des groupes d'épargne et de crédit crées/consolidés (Homme)
Femme | Membres des groupes d'épargne et de crédit crées/consolidés (Femme)
Nombre de puits construits | Réseau d'eau potable installés/remis en état
Km de route / piste construite et/ou réhabilitée | Routes construites/remises en état
Nombre de pavillons d’exposition de produits & Nombre de bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement mis en place | Autres infrastructures sociales construites/remises en état
Nombre de nouveaux emplois créés par genre (Total) | Emplois crées par les petites et moyennes entreprises
Homme
Femme